## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO Nº 03 MATRIZ DE RIESGO OBJETO: OBRA CIVI
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  | ESTIMACION
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN | VALORACION SOBRE PONDERACION | PONDERACION %
ADMINISTRATIVOS | 1 | El Proponente Adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se debe proceder a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  | X | X | B | M | M | 10 | 20
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A | 15
| 3 | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato de obra | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del Contrato. |  | X | X | A | M | A | 10
| 4 | El personal del contratista deja de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y/o honorarios | El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal. |  | X | X | M | M | M | 10
| 5 | Afectación a terceros por responsabilidad civil | El contratista no toma precauciones ni planea debidamente las acciones propias o las de sus trabajadores frente a terceros. Deben especificarse los posibles daños sobre la poliza para que sea amparada por la misma. |  | X | X | B | M | M | 10
| 6 | Errores en los pliegos, de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos publicados en la página WEB. | X |  |  | B | B | B | 5
| 7 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. |  | X |  | A | M | M | 10
| 8 | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A | 10
| 9 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista. |  | X |  | M | M | M | 10
| #REF! | Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato. |  | X |  | M | M | M | 10
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | #REF! | Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca). | El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato |  | X |  | B | B | B | 5 | 35
|  | Problemas de estudios y diseños | Efecto económico derivado de diseños deficientes e incompletos. | X |  |  | M | B | A | 5
|  | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. |  | X |  | M | B | B | 5
|  | Retraso en el inicio previsto para la ejecución de la obra por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | X |  |  | M | B | B | 5
|  | Otros permisos y autorizaciones (Diferente a permisos ambientales) | Efecto económico derivado del incumplimiento de trámites con autoridades gubernamentales o la obtención de los mismos, que sean responsabilidad del Contratista. |  | X |  | M | B | B | 5
|  | Programación de obra | Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en su programa para la ejecución de la obra: localización de campamento, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos, mano de obra, adecuación de accesos que sean de competencia del contratista por su utilización. |  | X |  | M | B | A | 5
| #REF! | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes semanales y mensuales | El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de los informes correspondientes u omite la entrega. |  | X |  | M | B | M | 5
| #REF! | Demora en la entrega oportuna de las Pre-actas | El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de las Pre-actas y la información que debe contener cada una de ellas u omite la entrega de las mismas. |  | X |  | M | B | M | 5
| #REF! | Errores que se cometen en la elaboración de las Pre-actas | Causas imputables al Contratista por la mala o deficiente elaboración, contenido e información de las Pre-actas |  | X |  | B | B | B | 5
| #REF! | Demoras por parte de la Interventoría en resolver las inquietudes presentadas por el contratista de obra | El Interventor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista de obra y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas. |  | X |  | B | B | B | 5
| #REF! | Fallece el contratista y/o el representante legal. | Fallece el contratista actuando en calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural. |  |  | X | B | B | B | 5
|  | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la ejecución del contrato. | Cumplimiento de las obligaciones tanto de la Entidad como del Contratista respectivamente según les competa, frente a la prevención de los Riesgos Profesionales, Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional. | X | X |  | A | B | B | 5
| #REF! | Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B | 5
| #REF! | Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos | El contratista debe estudiar, examinar cuidadosamente los planos y especificaciones, inspeccionar el lugar de trabajo, hacer sus propias estimaciones de las dificultades o recursos necesarios que le permitan resolver las situaciónes y tener planes de contingencia. |  | X |  | B | B | B | 5
| #REF! | Manejo de anticipo | El contratista no lo amortiza en su totalidad o le da mal manejo. |  | X | X | B | B | B | 5
| #REF! | Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado. |  | X |  | B | B | B | 5
| #REF! | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| #REF! | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| #REF! | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | El contratista desetima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  | X |  | B | B | B | 5
| #REF! | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | B | B | B | 5
FINANCIEROS | #REF! | Insolvencia del Contratista | El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A | 15 | 35
| #REF! | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | X |  |  | B | A | M | 15
| #REF! | Discrepancias entre contratista de obra y el interventor | El contratista de interventoría no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. | X | X |  | M | M | A | 10
|  | Entrega de predios o espacios | Efectos económicos ocasionados por parálisis de los trabajos derivados por la demora en la entrega de predios o espacios al contratista. | X |  |  | B | A | M | 15
|  | Permisos y autorizaciones ambientales | Cualquier incumplimiento derivado del trámite y la obtención de los permisos ambientales con las Corporaciones Autónomas Regionales y la obtención del Paz y Salvo derivado de las actividades correspondientes al cierre de los permisos obtenidos. | X |  |  | B | A | M | 15
|  | Ajuste de precios | El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). Y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés. | X |  |  | M | M | M | 10
|  | Precios unitarios | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. |  | X |  | M | A | M | 15
|  | Riesgo regulatorio de ley | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención. | X |  |  | B | B | B | 5
FUERZA MAYOR | #REF! | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable | x |  |  | B | B | A | 5 | 10
|  | No asegurables | Efecto económico ocasionado por lucro cesante. |  | x |  | M | M | M | 10
|  |  | Efecto económico ocasionado por Daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad de la obra contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio. | x |  |  | M | M | M | 10
| #REF! | Terrorismo , conflicto armado | Situaciones probables y difíciles de anticipar | x |  |  | M | M | A | 75
100
El Proponente: _________________________________________________________