## PLAN DE ACCION ESTRATEGICO
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022
PLANTEAMIENTO INICIAL | [32 empty] | SEGUIMIENTO
Gran Meta 2022 | Ejes Estratégicos | Peso Eje Estratégico | Objetivos Estratégicos | Componentes | Condiciones para el aseguramiento de la calidad | [15 empty] | Estado Actual | Expectativa | Brecha | Factores que Inciden en la Brecha | Programa | Proyecto | ALCANCE | Indicador | Unidad de medida | META | Tipo de Recurso |  | AÑO 2018 |  |  | AÑO 2019 |  |  | AÑO 2020 |  |  | AÑO 2021 |  |  | 2022 |  |  | MEDIO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES | Responsable
[5 empty] | Institucionales | [9 empty] | De programas | [17 empty] | AVANCES |  |  | AVANCES |  |  | AVANCES |  |  | AVANCES |  |  | AVANCES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | Funcionamiento | Inversión | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3
Para 2022 la Universidad del Cauca, como una institución de educación superior de carácter autónomo, comprometida con la paz, la educación y la equidad, será reconocida en el ámbito nacional e internacional por una educación pública de calidad reflejada en la implementación de un modelo de gobernanza universitaria y un sistema de calidad integral, académico, Investigativo (innovación y emprendimiento) y de Interacción social con pertinencia regional, comprometido con un proyecto cultural en el posconflicto con sostenibilidad económica y financiera. | Excelencia Educativa | 25% | Mejorar las condiciones para mantener una cultura de excelencia académica, que permita la acreditación de los programas a través del empoderamiento, el liderazgo y la gestión de la de la comunidad universitaria frente a los cambios regionales, nacionales e internacionales. | Sistema académico | [16 empty] | Los componentes pedagógicos de las Licenciaturas que tiene la Universidad del Cauca no están integrados o correlacionados | Tener unas Licenciaturas con unidad pedagógica que den una identidad institucional en la formación de los futuros Licenciados | Inexistencia de directrices y proyectos concretos conducentes a tener las Licenciaturas con una unidad pedagógica | No tener definidos criterios para promover una unidad pedagógica Falta de recursos financieros para construir y desarrollar un programa de unidad pedagógica | Armonización de las mallas curriculares | Unidad pedagógica de las licenciaturas | Favorecer el mejoramiento de las condiciones para mantener una cultura de la excelencia académica en los Programas de Licenciatura, a través de la implementación de cuatro líneas de trabajo, la comunidad universitaria se empodera, lidera y gestiona un conjunto de actividades necesarias para hacer frente a los cambios que la formación de profesores requiere desde referentes regionales, nacionales e internacionales: ciclo de formación común, formación en lengua extranjera o segunda lengua, práctica pedagógica y educativa, fortalecimiento de la investigación. | 2018: Documento que contenga los Lineamientos de las líneas de trabajo a implementar en el proyecto. | No. | 1 | X |  | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | Resolución del Consejo Académico | En el 2018 se realizó el ejercicio diagnóstico y la formulación completa de la ficha del proyecto; Se realizó un documento de consolidación de las lineas de trabajo a implementar desde el año 2019 en el proyecto | Vicerrectoría Académica | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[21 empty] | La formación docente es programada y desarrollada por cada Facultad, pero no hay programas de formación integrales que den respuesta a necesidades de formación institucional | Contar a 2022 con la implementación de un Plan de formación y desarrollo docente, que permita tener un cuerpo docente con formación a nivel posgradual de maestria y doctorado que contribuya al desarrollo de los programas académicos, la investigación y la proyección social; formado en la docencia en educación superior; cualificados para la gestión académico administrativa; con conocimientos en las tendencias de las innovaciones de educación superior; formados en investigación; actualizados en su área de desempeño docente; y, formados en segundo idioma (inglés). | Planes de capacitación aislados por Facultad No hay oferta de formación docente a nivel de Maestría dentro de la misma institución. Inexistencia de indicadores de seguimiento de los planes de capacitación actuales, comisiones académicas, becas y auxilios económicos para la cualificación docente | Falta de un Plan de Formación y Desarrollo Docente unificado en la institución | Programa de Desarrollo de competencias del profesor Unicaucano | Plan de formación y desarrollo profesoral | Siete líneas de acción para el plan de desarrollo profesoral (formación en docencia unicaucana, formación en innovaciones educativas, formación de investigadores, formación en gestión académico adminsitrativa universitaria, actualización en el área de desempeño docente, formación en segundo idioma inglés, formación posgradual) | Avance de cada una de las líenas del Plan | % | 100% | X |  | 5% | 5% | 10% | [12 empty] | Convocatorias con listados de asistencia y calificaciones de participantes | 1. Se realizó el curso en formación en gestión académico - administrativa en julio de 2018 y fue liderado por el Centro de Calidad. 2. Se encuentra en formulación la Maestría en Dirección Universitaria y la Maestría en Docencia Universitaria. | Vicerrectoria Académica | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[21 empty] | El programa Transversal de FISH fortalece la formación integral de los estudiantes de pregrado y ha venido creciendo en su cobertura y oferta académica, pero no cuenta con docentes de planta y no tiene un plan de capacitación docente | Ser el programa FISH el eje de desarrollo de formación en temáticas relacionadas con el posconflicto y la consolidación de la paz territorial, la formación ciudadana y la ética | Ausencia de una capacitación a los docentes vinculados al programa FISH que permita reorientar los contenidos y prácticas pedagógicas | Limitaciones en los recursos financieros y humanos para la Coordinación del programa | Programa de Formación Integral Social y Humanistica- FISH | Fortalecimiento Programa de Formación Integral Social y Humanistica- FISH | Plan de capacitación a docentes en temas de paz y posconflicto | Docentes de FISH capacitados | No. | 150 |  | X | 10 | 10 | 10 | [12 empty] | Registros de asistencia y documento con el contenido de los planes de capacitación | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Porcentaje de actualización del programa FISH | Porcentaje de actualización del programa FISH | % | 100% |  |  | 10% | 10% | 5% | [12 empty] | Documento con actualización de programa FISH
[21 empty] | El programa de formación en idiomas-PFI, es orientado de manera genérica y no enfocado a las necesidades propias de cada programa académico, y los estudiantes cursan lo básico para cumplir un requisito académico y no para aprovechar la oportunidad de formarse en una segunda lengua | Generación de una cultura del bilingüismo | Falta de coordinación entre el PFI y las Unidades Académicas Falta de interés de los estudiantes para formarse en una segunda lengua | Inexistencia de una política institucional que conduzca al desarrollo de una cultura del bilingüismo en toda la comunidad universitaria | Unicauca Bilingüe | Incorporación de los programas académicos en la generación de una cultura del bilingüismo | Capacitaciones en idiomas extranjeros para estudiantes que van a participar en movilidad académica | Estudiantes benefeciados para movilidad estudiantil | No. | 400 |  | X | 0 | 0 | 80 | [12 empty] | Listas de estudiantes | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Implementación de cursos básicos de inglés para semestres iniciales | Estudiantes beneficiados para los semestres inciales | No. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 461 | [12 empty] | Listas de estudiantes
[27 empty] | Implementación de cursos de inglés para estudiantes de licenciatura en educación básica | Estudiantes beneficiados para la licenciatura en educación básica | No. | 300 |  |  | 0 | 0 | 50 | [12 empty] | Listas de estudiantes
[21 empty] | La actividad física formativa la hacen los estudiantes como requisito de estudios, pero no se aprovecha para fortalecer la intregración cultural y deportiva entre las unidades académicas | El programa de actividad física formativa promoviendo la integración entre las unidades académicas y el potencial deportivo de los estudiantes | Falta de una programación continuada que promueva los torneos e intercambios deportivos y culturales entre las diferentes unidades académicas | Falta de recursos financieros para ampliar el campo de acción del programa de actividad física formativa | Cultura de la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Fortalecimiento de la actividad física formativa | Compra de implementacion deportiva y elementos de oficina. | Implementos deportivos y de oficina adquiridos | No. | 3000 |  | X | 0 | 0 | 400 | [12 empty] | Ordenes de compra o comprobantes de salida de almacen | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Curso formacion continuada para la planta Docente del programa de AFF | Programa de activiadad física fortalecido | % | 100 |  |  | 10% | 10% | 15% | [12 empty] | Registros de asistencia y documento con contenido del curso de formación continuada
[27 empty] | Proyectos de investigacion | Aprobación de anteproyecto | No. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Resolución del proyecto de investigación
|  |  |  | Sistema de Información y control académico | [16 empty] | Limitadas condiciones funcionales para la prestación de servicios bibliotecarios, no obstante con los materiales bibligráficos en sus diferentes formatos (impresos, digitales, legibles por máquina) se gestiona, facilita y apoya en forma racional y equitativa los diversos procesos académicos e investigativos. | La transformacion de la biblioteca en el Centro de Recursos para el Apredizaje y la Investigación - CRAI | No Implementación de la innovación tecnológica en la División : carencia Tecnologia RDID (autopréstamo)- carencia del Repositorio Institucional de trabajos grado, limitaciones en infraestructura. | Recursos financieros : Escasa información técnica y académica pertinente de material bibliográfico en línea . Colecciones bibliográficas impresas desactualizadas Mobiliario obsoleto Deterioro físico de las colecciones Talento Humano cualificado | Modernización de los sistemas bibliográficos | Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | Centro de servicios bibliotecarios para personas con capacidades especiales funcionando | Centro de servicios bibliotecarios para personas con capacidades especiales funcionando | No. | 1 |  | X | 0 | 0 | 0.2 | [12 empty] | Informes de servicios y de personal con capacidades especiales atendido | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica y División de Gestión de Recursos Bibliográficos | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Base de datos de acceso abierto con los trabajo de grado funcionando. Colecciones bibliograficas impresas actualizadas. | Base de datos de acceso abierto con los trabajos de grado funcionando | No. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | [12 empty] | Reportes de consulta de la base de datos
[27 empty] | Revistas de Unicauca editadas y visibilizadas a traves del OJS | Bases de datos actualizadas | No. | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 | [12 empty] | Número de consultas de las revistas de unicauca a través del OJS
[27 empty] | Bibliotecas de las diferentes sedes de Unicauca con sistema de autopréstamo de material bibliográfico funcionando | Bibliotecas con tecnología RFID para préstamos funcionando | No. | 6 |  |  | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | Informes de las bibliotecas sobre material bibliográfico prestado de manera autónoma
[21 empty] | Deficiencias en el servicio de DARCA y riesgos por vulnerabilidad en el acceso y manipulación de los datos de SIMCA | La División de Registro y Control Académico con mayor desarrollo tecnológico y mejor infraestructura física que le permite fortalecer servicios a la comunidad universitaria | Sistema de información SIMCA con deficiencias en su funcionamiento Ubicación física de DARCA inadecuada e insuficentes espacios en su interior para una mejor prestación de servicios | Escasos Recursos financieros para hacer inversiones Falta de una evaluación sobre el estado real y posibilidades de mejoramiento de la plataforma SIMCA No consideración de la inversión en DARCA como prioritaria en el plan de inversiones de la Institución | Fortalecimiento físico y tecnológico de la División de Registro y Control Académico | Fortalecimiento de la plataforma SIMCA de DARCA | Implementación de aplicativo de Inscripciones para la Admisión a los programas de pregrado con base en las pruebas ICFES SABER 11. | Admision a programas de pregrado a primer y segundo periodo académico | No. | 10 |  | X | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Entrega de informe final de Admisión de primer y segundo periodo académico | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica - DARCA | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Apoyo en la actualización y modificación de los Acuerdos que regulan el proceso de Admisión | Publicación de Acuerdos | No. | 10 |  |  | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Aplicación de Acuerdos
[27 empty] | Compra de equipos para el fortalecimiento tecnológico de la División de Admisiones. | Instalación y adecuación de los equipos tecnológicos. | No. | 17 |  |  | 0 | 0 | 14 | [12 empty] | Fortalecimiento en los procesos que se ofrecen a la comunidad universitaria
[27 empty] | Expedición inmediata de Certificaciones en Popayan y en la sede de Santander de Quilichao | Carnetización en las Facultades y en la sede norte | % | 100 |  |  | 0% | 0% | 19% | [12 empty] | Carnetización realizada
|  |  |  | Extensión y cobertura | [16 empty] | El programa de Regionalización está enfocado en la oferta de programas académicos de pregrado y posgrado en las zonas norte, sur y centro de nuestro Departamento del Cauca. Cuenta con programas de pregrado y de posgrado regionalizados. Son programas con altos costos financieros y no existen fuentes de financiación diferentes al valor por matrícula que pagan los estudiantes, quienes a su vez reclaman unos valores de sus matrículas iguales a las de Popayán. | Transformación del Centro de Regionalización en la Unidad 5 de la Institución, con el fin de facilitar la gestión, administración y operación de los programas misionales de la Universidad en las regiones, otorgándole autonomía para asumir responsabilidades académicas, administrativas, financieras y de representación, en sincronización y convergencia con los otros sistemas institucionales (Académico, Investigaciones, Administrativo, Cultura y Bienestar) y demás instancias directivas, asesoras y operativas de la Universidad. | Inconformidad en los estudiantes por los altos costos de matrícula. Dificultades para una coordinación de regionalización eficaz y eficiente. Limitaciones en el concepto de regionalización dejando solamente lo relacionado con oferta de programas académicos | Desfinanciación de los programas regionalizados por parte de él gobierno nacional. El valor de las matrículas financieras. Centralización de los procesos y procedimientos institucionales. La falta de personal docente capacitado en las regiones. Falta de personal de planta vinculado en las sedes. | Fortalecimiento de los programas de la Universidad del Cauca en la región | Articulación del proceso de regionalización de educación superior de la Universidad del Cauca | Mantener la oferta de los programas existentes | Programas de pregrado en funcionamiento | No. | 6 | X |  | 0 | 0 | 6 | [12 empty] | Reportes de matrículas y labor docente | Los programas del Bordo terminaron su ciclo en dicicmebre de 2018 y se deben adelantar gestiones en el 2019 para reactivar la sede del Bordo. La meta global se refiere a mantener los 6 programas activos para cada anualidad. | Vicerrectoría Académica - Centro de Regionalización | bar: Institucionales 1 to De programas 6
|  |  |  | Egresados | [16 empty] | El Área de Egresados tiene establecida cuatro actividades: Actualización de datos de egresados, ofertas laborales, apoyo en la organización de aniversarios y apoyo encuentros de egresados. | Los egresados apoyan y participan, activamente de las actividades administrativas, académicas, investigativas y de interacción social de la Univesidad, según los establecido por el MEN y el PEI de la Institución | La Falta de una Política articulada a las necesidades de la Universidad y de los Egresados | La falta de una estructura administrativa, fisica y financiera para el desarrollo del Área de Egresados | Egresados: Una comunidad universitaria viva y comprometida con la Institución | Plan de vinculación y desarrollo integral de los Egresados | Aumentar el numero de egresados en empresas registradas en el portal | Capacitación sobre inserción laboral. | No. | 60 | X |  | 4 | 4 | 5 | [12 empty] | Registro de asistencia | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica - Área de Egresados | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[28 empty] | Egresados registrados en la plataforma | No. | 5000 |  |  | 676 | 421 | 401 | [12 empty] | Reporte del portal web
[28 empty] | Empresas registradas en la plataforma | No. | 350 |  |  | 31 | 42 | 40 | [12 empty] | Reporte del portal web
[27 empty] | Aumentar los encuentros de egresados | Encuentro de egresados | No. | 30 |  |  | 1 | 2 | 5 | [12 empty] | Registro de asistencia
[28 empty] | Eventos socialización Area de Egresados | No. | 25 |  |  | 6 | 9 | 5 | [12 empty] | Registro de asistencia
|  |  |  | Inclusión de personas con discapacidad | [16 empty] | La Universidad del Cauca no tiene conformado el Comité y estructurado un programa para la atención educativa de las personas con discapacidad | Funcionamiento de un programa para la atención educativa de las personas con discapacidad | La falta de una polítca y de un Comité encargado de elaborar y encargarse de la ejecución de un programa para la atención educativa de las personas con discapacidad | Ausencia de propuestas concretas para conformar el Comité para la atención educativa de las personas con discapacidad | Atención educativa de los estudiantes con discapacidad | Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad | Semillero creado y en producción | Semillero de investigación creado | No. | 1 |  | X | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Informes de actividades realizadas por el semillero | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica -Coordinador AFF | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Política institucional de educación inclusiva aprobada | Documento con la política aprobada | No. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Documento con política institucional educativa inclusiva
[27 empty] | Actividades de divulgación de la política institucional inclusiva en la Universidad del Cauca | Actividades de divulgación de la política institucional inclusiva realizadas | No. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Registros escritos y visuales de las actividades de divulgación realizadas
[27 empty] | Plan de actividades elaborado y ejecutado en los cinco años del plan de desarrollo institucional | Documento con plan de actividades en ejecución | No. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Registros escritos y visuales de las actividades permanentes realizadas
|  |  |  | Formación Avanzada | [16 empty] | El Centro de Posgrados tiene a su cargo la formulación de políticas aplicables a la creación, fomento y desarollo de los programas posgraduales de la Universidad en el marco de los criterios de calidad académica, eficiencia y eficacia administrativa en su gestión. | Construcción, mejora y consolidación de los procesos y procedimientos relacionados con la gestión académico- administrativa de los programas de posgrados de la universidad. | Inexistencia de reglamentación coherente e incluyente de los contenidos necesarios para la solución de las situaciones académicas cotidianas en el estudiantado. Ausencia de las políticas de los programas de posgrados coherentes con los lineamientos de la actual administración universitaria. | Estructura administrativa y de personal inadecuada. Modificación de la competencia funcional del centro de posgrados. | Consolidación de los procesos académico – administrativos de los programas de posgrados | Direccionamiento estratégico de procesos y procedimientos académicos y administrativos del centro de posgrados de la Universidad del Cauca | Políticas y reglamento general de posgrados aprobados | Documento de direccionamiento estrategico aprobado | No. | 1 | X |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Documento aprobado | Durante el 2018 se formula el proyecto y se asignan recursos para el año 2019 | Vicerrectoría Académica - Centro de Posgrados | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Adopción de los procesos y procedimientos de inscripción – matricula – registro y control de los programas de posgrados | Procedimientos publicados en lvmen | No. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Procedimientos registrados en Lvmen
[27 empty] | Adopción del plan estrátegico y plan de mercadeo | Documentos de plan estratégico y plan de mercadeo elaborados | No. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Documento con el plan estratégico y de mercadeo e informes de ejecución de los planes estratégico y de mercadeo
| Fortalecimiento de la gestión de la calidad | 20% | Armonizar lineamientos, estrategias, políticas en el cumplimiento de la misión institucional de la Universidad del Cauca, integrados en unmodelo de fortalecimiento para la acreditación institucional | Certificación de procesos Acreditación Instituciona | [16 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con una certificación de pregrado con ISO 9001:2008 que requiere la transición a ISO 9001:2015. Se cuenta con la acreditación institucional de calidad. La renovaciòn de la acreditación demanda del 25% de los programas acreditables acreditados. A la fecha se cuenta con el 23%. | Contar con un sistema integrado de acreditación que promueva que el 50% de los programas acreditables estén acreditados mediante una Politica de autoevaluaciòn y acreditaciòn institucional. (Estructurada y Divulgada). Un Modelo de Fortalecimiento Institucional aprobado. | Interfase entre certificación y acreditación que aporte al 27% de programas por acreditar (modelo CNA), junto con el cumplimiento de los demás requisitos de acreditación institucional. | Cultura de la Autoevaluaciòn y Acreditaciòn. (calidad) Articulaciòn en la planeaciòn, gestiòn y la comunicaciòn institucional. Sistemas de Informaciòn homogéneos. Recursos Financieros para apoyo al fortalecimiento institucional. Cambios en Normatividad MEN y Normatividad ISO | Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca | Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca: a) Plan - Implementaciòn de un sistema de Gestiòn de Calidad bajo los lineamientos de la ley 872 de 2003 e ISO 9001:2015 (certificación ISO 9001-2015) b) Plan de renovación de la acreditación institucional y acreditación de programas | Universidad certificada bajo norma ISO 9001-2015 | Certificado ICONTEC ISO 9001: 2015, IQNET | No. | 1 |  | X | 0.5 | 0.5 | 0 | [12 empty] | Certificación | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Centro de Gestión de la calidad y acreditación Institucional. | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Universidad acreditada institucionalmente sustentada en acreditaciones de programas | Informe para renovación de acreditación radicado en CNA | No. | 1 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | [12 empty] | Resolución de acreditación
[27 empty] | Acreditación de alta calidad de programas de pregrado y posgrado acreditables, 50% de los acreditables acreditados en cinco años (30 programas). | Programas acreditados en función de los acreditables | % | 50 |  |  | 0% | 0% | 30% | [12 empty] | Acuerdos del Consejo Acdèmico sobre reformas curriculares
[21 empty] | La Universidad para poder obtener la reacreditación institucional, necesita que al menos el 25% de los programas acreditables estén acreditados | Al finalizar los próximos 5 años el requerimiento será tener acreditados al menos el 40% de los programas acreditables | NO ejecución de los planes de mejoramiento de los programas autoevaluados que les permita lograr su acreditación inicial o la reacreditación | Falta de recursos financieros para atender los planes de mejoramiento | Fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables | Atención a los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables | Atención a los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables | Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados | No. | 40 |  | X | 8 | 8 | 9 | [12 empty] | Resoluciones MEN de Acreditación de programas Informes de avances en la ejecución de los planes de mejoramiento | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Académica-Centro de Gestión de la Calidad | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Reformas curriculares aprobadas acordes a la dinámica de la Educación Superior | Reformas curriculares aprobadas | No. | 40 |  |  | 2 | 2 | 4 | [12 empty] | Resoluciones de reformas curriculares Acuerdos del Consejo Académico sobre reformas curriculares.
| Investigación, innovacion e interacción social | 25% | Dinamizar la investigación, la innovación y la interacción social en todos los niveles de formación que ayuden al desarrollo institucional y la comunidad en todos sus ámbitos a través de la implementación de una estrategia para la gestión, transferencia y apropiación del conocimiento con un enfoque de paz territorial. | Sistema de investigación | [16 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con un Sistema de Investigaciones desarticulado internamente, con su contexto y con la realidad académica e investigativa, reconociendo los esfuerzos realizados por los miembros del sistema de investigaciones desde su creación. | Creaciòn y puesta en marcha de un ecosistema en Ciencia, Tecnologìa e Innovaciòn que articule la alianza Universidad, Empresa, Estado y Sociedad. | Establecer e implementar una política de formación Investigativa en los diferentes niveles de formación y propiciar la interaccion con los actores sociales Es necesario delimitar el alcance de la investigación en los diferentes niveles de formación. La investigación debe responder a las necesidades del contexto | Normatividad actual, desconfianza y protagonismo interinstitucional, infraestructura fisica actual, desarticulacion entre los diferentes actores | Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnologia e Innovación | Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnologia e Innovaciòn | Ecosistema en CTeI implementado | Implementacion de ecosistemas en CTeI | % | 20 |  | X | 0% | 0% | 5% | [12 empty] | Documento de caracterización | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Investigaciones | bar: Institucionales 1 to De programas 6
|  |  |  | Grupos de investigación | [16 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con 65 grupos de investigación categorizados por Colciencias. | Incrementar la calidad de la producciòn , el número de productos resultado de investigación y la visibilidad nacional e internacional de los grupos de investigación | Fortalecer los grupos de investigación desde cada Facultad con el proposito de incrementar los productos de investigación y su calidad que permita mejorar el posicionamiento a nivel internacional | Acuerdo 015 de 2015 Políticas de Colciencias Indexación de revistas categorizadas poca visibilidad de la producción de los grupos de investigaciòn | Implementación del programa Excelencia en Investigación | Fortalecimiento al ecosistema de CTeI | Incrementar los productos resultados de investigación de los grupos de investigación con criterios de calidad | Productos resultado de investigaciòn | No. | 1217 |  | X | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Escalafón COLCIENCIAS - Documento, informes | Los productos resultado del proyecto son medidos a través de la convocatoria de Colciencias y estas se realizan de manera bianual, por lo tanto se repotarán avances bianuales | Vicerrectoría de Investigaciones | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[26 empty] | Fortalecimiento de grupos de investigación | Incrementar el número de grupos en la categorización de colciencias | Grupos en la categorización de Colciencias incrementados | No. | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Innovación y transferencia | [16 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno - DAE que apoya las actividades de innovación social, transferencia tecnológica y propiedad intelectual, pero no hay resultados concretos en innovación y transferencia | Apoyar a los grupos de investigación para que completen el proceso de innovación en conjunto con aliados externos y realicen procesos de trasferencia de resultados de investigación para beneficio de la región y el país. | Articulación interna entre la VRI y la Universidad para facilitar procesos de innovación y la trasferencia. Mejorar de la cultura de la innovación y la transferencia en los grupos de investigación. Establecer relaciones de colaboración con empresas de la región, el país y el mundo. | Sistema de investigaciones de la Universidad, Normatividad de propiedad intelectual de la Universidad, Recursos Financieros, Formación de los investigadores | Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia | Transferencia de resultados de investigación | Apoyar procesos de transferencia | Procesos de transferencia apoyados | No. | 1 |  | X | 0.2 | 0.2 | 0.1 | [12 empty] | Documentos - informes | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Investigaciones - División de Articulación con el entorno | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[26 empty] | Ecosistema de emprendimiento universitario | Implementar al menos tres start-up | Start-up apoyadas | No. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
[26 empty] | Gestión de la innovación | Apoyar la vinculación de grupos de investigación con empresas y organizaciones sociales | Procesos de vinculación documentados | No. | 3 |  |  | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Interacción social | [16 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno DAE-VRI que se ha orientado univocamente a la transferencia de conocimiento, pero ha sido poco eficiente en la consolidación de la relación UEES. No existe una política de interacción social que visibilice la interacción de los grupos de investigación, las acciones de proyección social institucional y consolide la presencia institucional en el orden local, regional, nacional e internacional. | Consolidar un sistema de interacción social integral que oriente la pertinencia académica e investigativa con las necesidades y características del entorno social, económico y biofísico priorotariamente de la región, con impacto nacional e internacional. | Formalización e institucionalización de un sistema de interacción social mediante una División de Interacción Social que articule los procesos de interacción de la Universidad | Recursos financieros, planeación estratégica, relevancia y pertinencia de los programas académicos con las necesidades y características del entorno, proyección social, internacionalización y comunicación estratégica. | Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti" | Política de interacción social institucional | Implementar actividades de interacción social institucional | Actividades de interacción social institucional adelantadas | % | 100 |  | X | 10% | 10% | 20% | [12 empty] | Documento de informe semestral de avance de política de interacción social / Proyectos de política ejecutados semestralmente | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Investigaciones - División de Articulación con el entorno | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[26 empty] | Universidad para la paz. Reconocimiento, inclusión y proyección social | Procesos de politica nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca | Procesos de politica nacional para el posconflicto ejecutados a traves de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca | No. | 3 |  |  | 0 | 0 | 3
[26 empty] | Política integral para la movilidad y la internacionalización | Implementar actividades de Política integral para la movilidad y la internacionalización | Actividades de Política integral para la movilidad y la internacionalización desarrolladas | % | 100 |  |  | 5% | 5% | 10%
| Formación Integral con cultura y bienestar | 15% | Coadyuvar a la formación, el desarrollo de las capacidades humanas y la construcción de la comunidad a través del diseño y puesta en marcha de estrategias de intervención desde el sistema de cultura y bienestar | Agenda Cultural | [16 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con un Sistema de Cultura y Bienestar basado en ofrecer condiciones y espacios necesarios para generar una cultura de reconocimiento mutuo a través de procesos de construcción en la diferencia propuestos por la comunidad universitaria. Así mismo es un sistema de carácter social y dinámico | Contar con un sistema de Cultura y Bienestar donde se Promueva una cultura universitaria para la paz, la ética y la convivencia ademas donde se pueda integrar el proyecto de vida personal con el institucional y donde las prácticas curriculares y pedagógicas universitarias puedan ser innovadas con el fin de afianzar la presencia de la universidad en la región y garantizar la permanencia y graduacion estudiantil. | Se vienen desarrollando acciones desarticuladas y de poco impacto en temas relacionados con Cultura y Bienestar. | Recursos Financieros deficientes ley 30 de 1992 donde el Articulo 118 ordena la asignacion de por lo menos el 2% del presupuesto de funcionamiento. | Agenda Cultural Unicaucana | Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general | Incrementar anualmente la atención de la comunidad en general | Comunidad general atendida | No. | 170000 |  | X | 0 | 19023 | 53084 | [12 empty] | Listados y registros fotográficos | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Incrementar anualmente el numero de integrantes de la comunidad universitaria atendidos | Comunidad universitaria atendida | No. | 73500 |  |  | 0 | 9805 | 4976
[27 empty] | Realizar intervenciones a acciones de cultura y bienestar al año | Acciones en cultura y patrimonio realizadas | No. | 3000 |  |  | 0 | 156 | 436
[27 empty] | Incrementar anualmente el numero de representaciones artísticas universitarias | Representaciones artísticas universitarias realizadas | No. | 315 |  |  | 0 | 31 | 32
|  |  |  | Agenda de Bienestar | [16 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con un Sistema de Cultura y Bienestar basado en ofrecer condiciones y espacios necesarios para generar una cultura de reconocimiento mutuo a través de procesos de construcción en la diferencia, propuestos por la comunidad universitaria. Así mismo es un sistema de carácter social y dinámico. | Contar con un sistema de Cultura y Bienestar donde se Promueva una cultura universitaria para la paz, la ética y la convivencia ademas donde se pueda integrar el proyecto de vida personal con el institucional y donde las prácticas curriculares y pedagógicas universitarias puedan ser innovadas con el fin de afianzar la presencia de la universidad en la región y garantizar la permanencia y graduacion estudiantil. | Se vienen desarrollando acciones desarticuladas y de poco impacto en temas relacionados con Cultura y Bienestar. | Recursos Financieros deficientes ley 30 de 1992 donde el Articulo 118 ordena la asignacion de por lo menos el 2% del presupuesto de funcionamiento. | Unicauca en movimiento | Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria | Adecuación espacio anual | Espacios adecuados | No. | 2 |  | X | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | Imágenes de los espacios atendidos y el resultado de encuestas sobre la sensación percibida en los espacios para el esparcimiento y el desarrollo fisico y emocional | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Implementación de proyectos anuales | Proyectos realizados | No. | 10 |  |  | 0 | 0 | 2
[27 empty] | Atender a la poblacion estudiantil a traves del programa tramados | Estudiantes atendidos por el programa Tramados | No. | 7400 |  |  | 0 | 785 | 695
[27 empty] | Incrementar anualmente el numero de orientaciones familiares realizadas en el programa tramados | Orientaciones Familiares realizadas | No. | 650 |  |  | 0 | 100 | 28
[27 empty] | Incrementar anualmente el numero de docentes y administrativos atendidos por el programa tramados | Docentes y administrativos atendidos por el programa | No. | 950 |  |  | 0 | 180 | 9
[26 empty] | Deporte y Recreación para Todos | Incrementar el numero de universitarios atendidos en deporte | Universitarios atendidos en deporte | No. | 149000 | X |  | 0 | 6281 | 23581 | [12 empty] | Documentos de investigaciones en Cultura, Deporte y Salud | Se desarrollan líneas de trabajo como son: Cursos recreativos, semilleros y seleccionados, Hora Saludable, Eventos y torneos CDU, fisioterapia, Comités por Facultad, quedando como soporte y/o evidencias los listados de asistencia, fotografías, Planillas de inscripción y Link de inscripciones en línea. Las anteriores actividades se desarrollan a través de la División de Recreación y Deporte, además del reporte semestral entregado a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar que reposa en la carpeta de seguimiento al plan de desarrollo. | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
[27 empty] | Incrementar anualmente el numero de servicios solicitados | Servicios solicitados | No. | 7500 |  |  | 0 | 1060 | 450
[26 empty] | Atención asistencial, promoción, prevención y desarrollo humano | Incrementar anualmente el numero de atenciones realizadas en promoción y prevención | Atenciones realizadas en promoción y prevención | No. | 167200 | X |  | 0 | 25630 | 7809 | [12 empty] | Documentos, imágenes y actividades de prevencion del consumo de SPA y otras adicciones | Las actividades de promoción y prevención se desarrollaron a través de la división de salud integral, como son: *Programa de Salud Mental: facultad de Ciencias Agrarias, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas y Día Mundial de la Salud Mental. *Programa de Salud Sexual y Reproductiva: Facultad de Ciencias Agrarias. *Programa de Diagnóstico de Infecciones de transmisión Sexual: Facultad de C. de la Salud el día 14 septiembre de 2018. Jornada en la División el día 28 septiembre de 2018. *Se realizó jornada de Salud Sexual y Reproductiva en el Parque Caldas lugar del campamento Universitario en octubre. *Atención médica, psicología y P y P en Salud Sexual Y Reproductiva en campamento universitario ubicado en la Facultad de Ciencias Humanas el 26 noviembre. *Realización de taller “la comunicación” para estudiantes del campamento estudiantil, el noviembre 29 de 2018. *Se realiza promoción de Servicios de la División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano en el campamento de estudiantes ubicado en la facultad de Ciencia Humanas en noviembre y diciembre 2018. *Realización del taller “Trabajo en equipo” para estudiantes del estudiantil en diciembre 10 de 2018. Además de Gestión pruebas de VIH, entre otros. Las actividades se soportan en las listas de asistencias, programación de citas y registro de consultas, además del reporte semestral entregado a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar que reposa en la carpeta de seguimiento al plan de desarrollo. | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
[25 empty] | Universidad Verde | Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo “Univercicleta” | Implementar estación de bicicletas anual con su respectiva campaña | Campañas realizadas | No. | 5 |  | X | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Registro fotográfico | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
[28 empty] | Bicicletas adquiridas | No. | 120 |  |  | 0 | 0 | 24
[28 empty] | Zonas de estacionamiento adecuadas | No. | 5 |  |  | 0 | 0 | 2
[26 empty] | Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca | Fortalecer el sistema de gestión ambiental de la Universidad del Cauca | Acto administrativo aprobado y socializado | No. | 2 |  | X | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [12 empty] | Documentos, imágenes de las actividades de Sensibilización Ambiental realizadas | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
[28 empty] | Acciones de universidad verde ejecutadas | No. | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Permanencia y Graduacion | [20 empty] | Programa PermaneSer | Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil | Incrementar anualmente la atención de la comunidad universitaria | Estudiantes universitarios beneficiados | No. | 22000 |  | X | 0 | 4729 | 770 | [12 empty] | Documentos y registro de actividades en Información para la Permanencia | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[28 empty] | Docentes universitarios beneficiados | No. | 850 |  |  | 0 | 176 | 27
[28 empty] | Estudiantes de educación media beneficiados | No. | 6825 |  |  | 0 | 982 | 383
[28 empty] | Estudiantes atendidos en monitorias | No. | 32000 |  |  | 0 | 2799 | 3527
[28 empty] | Estudiantes atendidos residencias | No. | 2200 |  |  | 0 | 367 | 123
[28 empty] | Atenciones en restaurante universitario realizadas | No. | 155335 |  |  | 0 | 17318 | 13759
|  |  |  | Diversidad cultural y paz | [20 empty] | UniCauca un solo latir | Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional | Genero y poblaciones Diversas:Invertir 56,0 millones en actividades de Genero y poblaciones Diversas. | Estudiantes vinculados a los programas | No. | 9100 |  | X | 0 | 862 | 1040 | [12 empty] | Documentos, imágenes y actividaes realizadas | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Convivencia , cultura institucional y formacion ciudadana: Invertir 20,0 millones en actividades de Convivencia , cultura institucional y formacion ciudadana . | Actividades de Convivencia , cultura institucional y formacion ciudadana realizadas. | No. | 4 |  |  | 0 | 0 | 1
[27 empty] | Universidad y paz territoria: Invertir 20,0 millones en actividades de Universidad y paz territorial | Actividades de Universidad y paz territorial realizadas | No. | 4 |  |  | 0 | 0 | 1
[26 empty] | Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Universidad del cauca | Resdiencias orquetales | Residencias orquestales realizadas | No. | 20 |  | X | 2 | 1 | 1 | [12 empty] | Informe | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar - Facultad de Artes
| Fortalecimiento Institucional | 15% | Fortalecer los procesos administrativos desde la construcción colectiva de la gobernanza universitaria, permitiendo el equilibrio y la sostenibilidad de la gestión del talento humano, financiero y tecnológico efectivos para lograr la satisfacción de la comunidad universitaria | Articulación interna | [16 empty] | Cargas laborales desiguales, sin claridad de necesidades reales | Estudio de cargas laborales actuales, reales y eficaces | Estudio de cargas | Modificaciones normativas Normatividad ISO Recursos Financieros | Fortalecimiento Administrativo | Rediseño de la planta del personal administrativo de la Universidad del Cauca | Establecer una propuesta viable de estructura organizacional que permita la disminución de la contratación por OPS y mejore las condiciones laborales de los admnistrativos de planta | Documento de rediseño de planta elaborado | No. | 1 |  | X | 0 | 0.3 | 0.7 | [12 empty] | Documento rediseño | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Adminsitrativa -Gestión de talento humano | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[21 empty] | Manual ineficiente, sin socialización | Manual Actualizado, eficiente | Estudio de normatividad vigente y revisión de manual de funciones
[21 empty] | Historico de evaluación de desempeño atrazado, sin personal disponible, ni capacitado | Evaluación de desempeño actualizada | Estudio de normatividad vigente y revisión de las evaluaciones existentes | Modificaciones normativas y jurisprudenciales Normatividad ISO Recursos Financieros Cultura de la autoevalaución incipiente |  |  |  | Estatuto salarial modificado | No. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Estatuto salarial
|  |  |  | Administración armónica | [16 empty] | Recursos Tecnológicos insuficientes y desactualizados | Mejoramiento y Actualización de Red y Plataformas Tecnológicas | Soluciones tecnológicas actualizadas | Recursos financieros Aparicion de nuevas Tecnologias | Modernizacion de las tecnologías de Información. | Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca | Garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la informacion de los servicios institucionales brindados por la division de tecnologias | Solución de almacenamiento y backup implementadas | No. | 2 |  | X | 0 | 0.8 | 1 | [12 empty] | Orden de compra y solucion en el centro de datos TIC | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Vicerrectoría Administrativa - División de tecnologías de la información | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Garantizar la cobertura de puntos de red cableada e inalambrica en las diferentes dependencias de la Universidad del Cauca | Puntos de red cableada, puntos de acceso inhalambrico y dispositivos de red funcinando | No. | 606 |  |  | 0 | 0 | 62 | [12 empty] | Orden de compra y solucion implemetada en diferentes dependencias
[27 empty] | Actualización y renovación de licencias necesarias para el funcionamiento de sistemas institucionales, incluyendo actividades de soporte, mantenimiento, renovación de licencias, renovación de certificados para mantener la adecuada prestación de servicios institucionales y garantizar el soporte y apoyo en los procesos administrativos y académicos institucionales. | Licencias, certificados de seguridad, licencias oracle renovados | No. | 4427 |  |  | 0 | 0 | 1106 | [12 empty] | Orden de compra y solucion implemetada en diferentes dependencias
[21 empty] | Información Dispersa | Mejoramiento en la gestión de información institucional | Información de los diferentes sistemas de información consolidada |  |  | Consolidación de la información de los sistemas de información de la Universidad del Cauca | Diagnosticar el estado actual del sistema académico | Documento diagnóstico | No. | 1 |  | X | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Licitación, contrato | Se contrataron dos profesionales para el levantamiento de requerimientos, y realizaron el modelo del sistema académico actual. Se contrató la empresa PITECH para diagnosticar el estado actual del sistema académico. Las demás actividades del proyecto no se contrataron porque la Universidad no ha definido claramente los procesos académicos ( las reglas del negocio). Se implementaron 13 modulos estadísticos con sus respectivas secciones mostrando información por peridos academicos desde el año 2013 a 2018. | Oficina de Planeación
[27 empty] | Visualizar la información estadística institucionales haciendo uso de herramientas de inteligencia de negocios | Modulos estadísticos puestos en funcionamiento y actualizados año a año | No. | 15 |  |  | 0 | 2 | 11 | [12 empty] | Sección Unicauca en cifras en la página web institucional
[21 empty] | Infraestructura insuficiente y dispersa | Data Center operativo | Data Center que cumpla con los estándares y recomendaciones para centralizar las plataformas |  |  | Modernización de las tecnologías de información y comunicación “Data Center Universidad del Cauca” | Dotar el Nuevo edificio de tecnologías de la información y las comunicaciones con un centro de datos | Data Center funcionando | % | 100 |  | X | 0% | 0% | 50% | [13 empty] | Se definió el pliego de condiciones de la convocatoria, de igual manera el documento de requerimientos técnicos para el Data Center, se aperturó el proceso de licitación, se presentaron dos proponentes y se declaró desierta. Se resevó el recurso para continuar el proceso en el 2019 | Vicerrectoría Administrativa - División de tecnologías de la información
[21 empty] | El inventario de bienes muebles de la Universidad del Cauca, no se encuentran de la forma correcta marcados | Tener control del inventario de los bienes muebles de la Universidad del Cauca | Marcación de alta calidad | Costo elevado que brinda alta calidad (seguridad, control y eficiencia) en la marcación de los bienes muebles de la Universidad del Cauca | Actualizacion de los bienes muebles e inmuebles | Marcación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca | Marcación de todos los elementos de la Universidad del Cauca | Bienes muebles marcados de la Univerisdad del Cauca | No. | 16000 |  | X | 0 | 0 | 1200 | [12 empty] | Contratos, ordenes de compra, actas de reunión, listados de asistencia e informes de avance | Identificación previa en la Facultad de educación de 1200 de los elementos a marcar con la tecnología | Vicerrectoría Administrativa - Area Comercial
|  |  |  | Infraestructura | [16 empty] | El Plan Maestro urbanístico y Arquitectónico debe ser una herramienta flexible que sirva para la toma de decisiones que involucren de forma integrada y simultánea aspectos físicos, de crecimiento estudiantil y de desarrollo académico. El Plan debe permitir la participación y facilitar la planeación, además debe ser sensible a los cambios y ajustes futuros sin eliminar posibilidades alternativas de desarrollo. En sus componentes físicos, el Plan Maestro debe resolver el déficit actual de actividades y áreas, y prever las necesidades futuras de acuerdo con un crecimiento que ha tomado un número de 21.182 estudiantes como referencia para medir las necesidades de la Universidad en un horizonte aproximado de 5 años. El Plan debe mantener y mejorar las condiciones y especificaciones de alta calidad de la Universidad en el marco de las posibilidades de inversión de la misma. | 1. Reafirmar el liderazgo y la proyección de la Universidad en el contexto regional, nacional e internacional. 2. Desarrollar planes, programas y proyectos de formación, investigación e interacción con la comunidad, con pertinencia académica y calidad para la excelencia y el mejoramiento continuo. 3. Generar las condiciones institucionales para la adopción, adecuación y desarrollo de programas de ciencia y tecnología, con el fin de elevar los niveles de competitividad de sus procesos educativos 4. Consolidar mecanismos de participación democrática en el marco de los principios consagrados por la Constitución Política y la Ley 30 de 1992. 5. Liderar procesos de desarrollo socio-cultural, científico y tecnológico, a través del cumplimiento de sus funciones de investigación, formación y servicio comunitario, procesos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población en la región | 1. La necesidad de modificar el actual Plan de desarrollo urbanístico y arquitectónico. 2. La adopción de los estándares e indicadores objetivo planteados en el Plan Maestro. 3. La selección de la variante de ocupación y desarrollo de la Universidad más deseable. 4. Completar el diagnóstico en los ámbitos de estabilidad estructural, sistema de contra incendios, acceso a discapacitados y cumplimiento de normas ambientales de las instalaciones de la Universidad y llevar a cabo las acciones necesarias para su desarrollo y ajuste a las normas vigentes. 5. Iniciar la exploración sobre posibles intervenciones (compras de predios y Plan de Renovación) en el entorno urbano y rural. 6. Precisar y adoptar una política de crecimiento estudiantil para el horizonte del Plan asociado al desarrollo de la planta física. 7. Generar espacios para el desarrollo de proyectos productivos y su aplicación al entorno del suroccidente Colombiano. 8. Cumplir con los compromisos adquiridos ante los entes Nacionales como es el caso de las actividades necesarias para obtener certificaciones de calidad de pregrados y posgrados. | 1. Identificación de actividades necesarias para el desarrollo de la misión universitaria. 2. Los compromisos ante entidades de orden Nacional en lo referente obtención a de acreditaciones. 3. Identificación del déficit actual de áreas en los ámbitos académico, lúdico, administrativo, salud y bienestar. 4. Necesidades de crecimiento futuro. | Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca | Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022 | Realizar diseños anuales | Diseños realizados y aprobados al año | No. | 78 |  | X | 8 | 12 | 11 | [12 empty] | Planos, presupuestos, registro fotográfico | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Oficina de Planeación (Planeación) - Vicerrectoría Administrativa (Ejecución) | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[26 empty] | Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022 | Realizar intervenciones anuales | Construcciones nuevas funcionando | No. | 75 |  | X | 2 | 4 | 8 | [13 empty] | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias
[26 empty] | Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022 | Realizar intervenciones de mobiliario anuales y de inversión en equipos especializados | Espacios intervenidos anualmente con mobiliario, y equipos en la universidad | No. | 200 |  | X | 3 | 22 | 16 | [13 empty] | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias
[26 empty] | Realización de adecuaciones, acabados arquitectonicos, cambios de uso e Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico | Realizar adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e iluminación, redes eléctricas, de voz y datos intervenciones anualmente | Espacios adecuados por las intervenciones realizadas y recibidos a satisfacción | No. | 250 |  | X | 10 | 16 | 27 | [13 empty] | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias
[26 empty] | Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022 | Adecuar espacios de movilidad y parqueaderos | Espacios adecuados por las intervenciones realizadas y recibidos a satisfacción | No. | 215 |  | X | 0 | 16 | 27 | [13 empty] | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias
[26 empty] | Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de sistemas de información | Realizar consultorías, estudios y valoraciones anualmente | Consultorias realizadas | No. | 35 |  | X | 2 | 2 | 3 | [13 empty] | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias
[26 empty] | Grandes intervenciones que requieren de gestión de recursos | Consecusión proyecto anual de gran inversión | Proyectos gestionados con financiación externa | No. | 20 |  | X | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Se postularon 28 proyectos en la matriz de consolidación de proyectos priorizados por las IES de cada departamento para ser financiados con recursos de regalías por parte de la Gobernación y se está a la espera del proceso de selección .
|  |  |  | Gobernanza Universitaria participativa | [16 empty] | 1. No existe diferenciación entre trámite y procedimientos al interior de los subprocesos de la UIniversida del Cauca. 2. Inexistencia de inventario actualizado de trámites institucionales de cada subproceso. 3. Excesivo número de pasos, requisitos y documentos innecesarios para realizar un trámite. | Tener racionalizados los trámites y diferenciados los procedimientos administrativos en la Universidad del Cauca | Debilidad Institucional en la implementación de acciones normativas, administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes en la Institución. | 1. Deficiente información, comunicación y conocimiento en la aplicación de los procedimientos de los trámites institucionales 2.Carencia de diagnóstico sobre las prácticas en los trámites de los subprocesos institucionales.. 3. No implementación de las acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tienden a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes en los subprocesos de la institución | Transparencia y eficiencia universitaria | Racionalización de trámites institucionales | Implementar acciones normativas, tendientes a optimizar y automatizar los trámites existentes en la Universidad del Cauca, orientados a facilitar la acción del ciudadano frente a la Institución. | Trámites Institucionales mejorados e incritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | No. | 20 | X |  | 2 | 0 | 2 | [12 empty] | Cronograma de trabajo / Pantallazos de trámites inscritos | Ver en seguimiento de fichas de gestión del proyecto y evidencias | Oficina de Planeación | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[21 empty] | La misión de la Universidad del Cauca cuenta con un legado histórico de más de 190 años; es explícita en la formación de personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional a través de sus funciones sustantivas de docencia, investigación e interacción social; es coherente con el marco legal nacional y con los procesos y procedimientos que establece. | Adelantar, desde la perspectiva de la gobernanza, un estudio participativo de revisión del PEI que incluya por Facultad su correlación con los proyectos educativos de los programas, con un alcance de plan decenal de trabajo. | Las dinámicas académicas, científico- tecnológicas, políticas, económicas y socioculturales demandan orientaciones institucionales para la revisión y la actualización periódica del Proyecto Educativo Institucional en estrecha relación con las iniciativas de las Facultades y las funciones misionales. | Inexistencia de un plan de actualización, difusión y socialización del PI Unicaucano | Actualización de la normatividad universitaria | Plan de actualización documental de la Universidad del Cauca | Actualización del PI a 2020 y socializarlo. | Acuerdo Superior del PEI actualizado. | No. | 1 | X | [16 empty] | Acuerdos emitidos por el Consejo Superior | Se avanzó en el establecimiento del cronograma de trabajo de 2019 a 2022 | Centro de Gestión de la calidad y acreditación Institucional. | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[21 empty] | La Universidad del Cauca cuenta con un sistema de admisión y selección de estudiantes claro y transparente. Existe participación de los estudiantes en los organismos de dirección institucionales para la elección de representantes estudiantiles en los organismos de decisión. Existen normas institucionales relacionadas con la permanencia, promoción y graduación. La población estudiantil ha tenido un incremento del 38,3 % y la tasa de deserción es del orden del 6,6 %, menor que la nacional. | Dinamizar la aprobación, difusión y socialización del nuevo documento de reforma del Reglamento Estudiantil Fortalecer el programa de permanencia y graduación ‘Permane-Ser’ con el seguimiento y acompañamiento de los casos especiales de admisión y de casos de repitencia. | El Reglamento Estudiantil se encuentra en proceso de discusión para su actualización; sin embargo, falta definir concertaciones entre las partes interesadas. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la permanencia estudiantil, se requiere mayor acompañamiento a las poblaciones de casos especiales de admisión y casos de repitencia. | Inexistencia de un plan de actualización, difusión y socialización del reglamento estudiantil de la Universidad del Cauca |  |  | Actualización del reglamento estudiantil a 2020 y socializarlo. | Acuerdo Superior de Reglamento Estudiantil actualizado | No. | 1
[21 empty] | La Universidad del Cauca, a través del Estatuto Docente, reglamenta y brinda las condiciones necesarias encaminadas a la consolidación de la calidad de sus profesores desde su selección, vinculación, cualificación (maestría y doctorado) y el desarrollo académico, así como su participación activa en los diferentes órganos de decisión. En consecuencia, se ha incrementado el número de profesores en un 25,4 %. El nivel de formación también revela un incremento significativo | Ajustar el Acuerdo 024 de 1993 en lo referente a las responsabilidades de los profesores según su nivel en el escalafón docente y realizar la socialización pertinente. | Existen vacíos en los criterios institucionales encaminados a establecer apoyos y responsabilidades de los docentes en relación con las categorías en el escalafón docente. | Inexistencia de un plan de actualización, difusión y socialización del estatuto profesoral de la Universidad del Cauca |  |  | Actualización del estatuto profesoral a 2020 y socializarlo. | Acuerdo Superior de Estatuto Docente actualizado | No. | 1
|  |  |  | Sostenibilidad financiera | [16 empty] | La Universidad del Cauca realiza un manejo presupuestal responsable para el cumplimiento de sus funciones misionales, demostrando liquidez, transparencia, eficiencia y estabilidad financiera. Se encuentra libre de endeudamiento financiero, producto de una adecuada gestión financiera que garantiza el cumplimiento de la misión. El Comité técnico de calificación de Value and Risk Rating S.A, en 2017, ratificó y asignó la calificación A+ de capacidad de pago de largo plazo a la Universidad del Cauca. Adelanta un esfuerzo para la gestión adecuada y responsable de recursos propios en continuo crecimiento para garantizar el cumplimiento de sus funciones misionales. | Gestionar recursos de la nación que aporten a la base presupuestal de la Universidad, como la ampliación y destinación de los recursos que se captan por la estampilla Universidad del Cauca en atención al Plan Bicentenario de la Universidad. Realizar un nuevo estudio académico, social y financiero que permita visibilizar alternativas de sostenibilidad del programa de regionalización | La gestión administrativa para la obtención de recursos adicionales resulta limitada frente al funcionamiento de la institución dado que el presupuesto asignado por el Estado es insuficiente para atender todas las necesidades. El actual programa de regionalización presenta un déficit financiero, razón por la cual se necesita realizar un estudio académico, social y financiero de los resultados y una proyección a largo plazo del mismo que permita visibilizar alternativas para su sostenibilidad. | Inexistencia de un plan de sostenibilidad financiera para el programa de regionalización | Sostenibilidad financiera | Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca | Solicitud formal para la ampliación en los recursos financieros por parte del Estado en atención al bicentenario de la Universidad. | Solicitud ante el Congreso de la República para la ampliación y destinación de los recursos que se captan por estampilla nacional en atención al Plan Bicentenario de la Universidad. | No. | 1 | X | [16 empty] | Documentos | Se avanzó en el documento de solicitud de modificación al congreso de la estampilla Universidad del Cauca, actividad de la cual es responsable la Universitaria Laura Ismenia Castellanos Se realizó el analisis financiero del programa de regionalización | Comité Directivo Oficina de Planeación | bar: Institucionales 1 to De programas 6
[27 empty] | Documento que contiene la propuesta para el Programa de regionalización con sostenibilidad académica, financiera y social. | Documentos que contienen el estudio académico, social y financiero del programa de regionalización. | No. | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | Documentos
Condiciones de aseguramiento de la calidad
Institucionales |  |  |  | De programas
1.Estudiantes |  |  |  | 1. Profesores
2. Profesores |  |  |  | 2. Gestión Curricular
3. Egresados |  |  |  | 3. Medios Educativos
4. Investigación |  |  |  | 4. Extensión
5. Bienestar |  |  |  | 5. Interacción Nacional e Internacional
6. Gobierno Institucional |  |  |  | 6. Investigación
7. Planeación y mejoramiento continuo
8. Gestión Administrativa
9. Infraestructura
10. Recursos Financieros
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
20%