Diccionario WBS (Work Breakdown Structure)

ELEMENT DEFINITION

Titulo del proyecto: Proyecto Intranet para recreación y salud

| 1.1. | Determinar el gerente del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Se realizan las actividades necesarias para determinar el gerente del proyecto |
| Actividades | Realizar diagnostico de las habilidades necesarias para gerente del proyecto Identificar posibles candidatos Seleccionar el gerente del proyecto |
| Duración | 1 día. |
| Costos | $ 480 |
| Responsable | Equipo del proyecto. |

| 1.2 | Preparar el Project charter del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Consiste en preparar el Project charter según la plantilla proporcionada en el curso. |
| Actividades | Identificar las principales tareas a realizar Identificar roles y responsabilidades Determinar los objetivos del proyecto |
| Duración | 4 días. |
| Costos | $ 1920 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 2.1. | Realizar una reunión inicial del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Consiste en presentar el proyecto a los miembros del equipo, incluyendo objetivos y sus roles y responsabilidades. |
| Actividades | Presentación del proyecto Presentación de los objetivos del proyecto Aceptación de roles y responsabilidades |
| Duración | 1 día. |
| Costos | $ 800 |
| Responsable | Tony Prince |

| 2.2. | Preparar el contrato del equipo |
| --- | --- |
| Descripción | Se establecen las políticas del proyecto para el equipo contratado |
| Actividades | Identificación de políticas de la organización Preparación del contrato |
| Duración | 2 días |
| Costos | $ 960 |
| Responsable | Equipo de proyecto |

| 2.3. | Preparar el documento del alcance del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Se define el alcance del proyecto en cuanto a requerimientos y productos entregables. |
| Actividades | Definir los criterios de aceptación Definir los requerimientos del proyecto Definir los entregables del proyecto |
| Duración | 10 días. |
| Costos | $4800 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 2.4. | Preparar WBS |
| --- | --- |
| Descripción | Se establecen los principales paquetes de trabajo |
| Actividades | Identificar los paquetes de trabajo Establecer el enfoque adoptado para el WBS Realizar el WBS |
| Duración | 2 días. |
| Costos | $960 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 2.5.1 | Determinar los recursos de las tareas |
| --- | --- |
| Descripción | Se asigna el personal y los costos a las tareas |
| Actividades | Asignar los responsables a las tareas según su rol en el proyecto Asignar los costos al personal |
| Duración | 2 días. |
| Costos | $960 |
| Responsable | Equipo de proyecto |

| 2.5.2 | Determinar la duración de las tareas |
| --- | --- |
| Descripción | Se estiman las duraciones de las tareas del proyecto |
| Actividades | Se estima la duración de cada tarea del proyecto Se asigna la duración de cada tarea del proyecto |
| Duración | 2 días. |
| Costos | $960 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 2.5.3 | Determinar las dependencias de las tareas |
| --- | --- |
| Descripción | Se establecen los predecesores y sucesores de cada una de las tareas del proyecto |
| Actividades | Establecer predecesores de las tareas Establecer sucesores de las tareas Asignación de predecesores y sucesores a las tareas |
| Duración | 2 días |
| Costos | $960 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 1.1. | Crear el diagrama de Gantt |
| --- | --- |
| Descripción | Se crea el diagrama de Gantt con la información obtenida de los puntos anteriores |
| Actividades | Identificar las tareas del proyecto Asignar responsables a las tareas Asignar costos Asignar la duración de las tareas Asignar predecesores y sucesores a las tareas Identificar los Hitos del proyecto Establecer los calendarios laborales |
| Duración | 2 días |
| Costos | $960 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 2.6 | Lista de riesgos |
| --- | --- |
| Descripción | Se analizan los principales riesgos del proyecto |
| Actividades | Identificar los riesgos potenciales del proyecto Discutir sobre su impacto en el proyecto Priorizar los riesgos Cualificar los riesgos |
| Duración | 3 días. |
| Costos | $960 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 2.7 | Matriz de probabilidad e impacto |
| --- | --- |
| Descripción | Identificación y ubicación de los riesgos según su probabilidad e impacto |
| Actividades | Estimar la probabilidad de cada riesgo Estimar el impacto del riesgo Construir la matriz según la cualificación de los riesgos |
| Duración | 2 días |
| Costos | $ 960. |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 3.1.1 | Exploración de los incentivos |
| --- | --- |
| Descripción | Obtener la información sobre los incentivos aplicables al proyecto |
| Actividades | Investigar sobre las políticas necesarias para la aplicación de incentivos Analizar los principales objetivos a ofrecer a los empleados de la compañía |
| Duración | 1 días |
| Costos | $ 800 |
| Responsable | Tony Prince |

| 3.1.2 | Exploración de los programas recreacionales de la compañía |
| --- | --- |
| Descripción | Se obtiene la información sobre los programas recreacionales patrocinados por la compañía |
| Actividades | Investigar sobre los programas recreacionales patrocinados por la compañía Identificar los programas mas populares entre los empleados de la compañía |
| Duración | 2 días |
| Costos | $960 |
| Responsable | Patrick |

| 3.1.3 | Exploración de clases sobre salud de la compañía |
| --- | --- |
| Descripción | Se obtiene la información sobre las clases sobre salud patrocinadas por la compañía |
| Actividades | Investigar sobre las clases sobre salud patrocinadas por la compañía Identificar las clases sobre salud mas populares entre los empleados de la compañía |
| Duración | 2 días |
| Costos | $960 |
| Responsable | Nancy |

| 3.2.1 | Definición de los requerimientos de los usuarios |
| --- | --- |
| Descripción | Se definen los requerimientos a partir de la retroalimentación obtenida con los usuarios |
| Actividades | Diseñar el documento para la captura de los requerimientos de los usuarios Enviar el documento a los empleados Analizar las respuestas de los usuarios |
| Duración | 12 días |
| Costos | $ 5760 |
| Responsable | Bonnie |

| 3.2.2 | Definición del contenido de la información de los programas recreacionales patrocinados por la compañía |
| --- | --- |
| Descripción | Se delimita la información contemplada por los programas para incluir en el sitio |
| Actividades | Selección de los programas a incluir en el sitio Determinación de los contenidos de cada programa Definición de los estándares mínimos aplicables |
| Duración | 9 días |
| Costos | $ 4320 |
| Responsable | Nancy |

| 3.2.3 | Definición del contenido de la información de las clases sobre salud patrocinadas por la compañía |
| --- | --- |
| Descripción | Se delimita la información contemplada por las clases sobre salud para incluir en el sitio |
| Actividades | Selección de las clases sobre salud a incluir en el sitio Determinación de los contenidos para cada clase sobre salud Definición de los estándares mínimos aplicables |
| Duración | 7 días |
| Costos | $ 3360 |
| Responsable | Patrick |

| 3.2.4 | Definición de los incentivos para los empleados que participen en los programas recreacionales y las clases sobre salud patrocinadas por la compañía |
| --- | --- |
| Descripción | Se determina los incentivos aplicables al proyecto según las políticas de la empresa |
| Actividades | Determinar los incentivos de la empresa Asignar los incentivos para los programas incluidos en el sitio Asignar los incentivos para las clases incluidas en el sitio Establecer las condiciones que se aplican a los incentivos |
| Duración | 6 días |
| Costos | $ 4800 |
| Responsable | Tony Prince |

| 3.2.5 | Definición de los requerimientos no funcionales del sistema |
| --- | --- |
| Descripción | Se definen las características actuales presentes en la organización |
| Actividades | Definición de la tecnología Definición de los requerimientos mínimos del hardware existente |
| Duración | 3 días |
| Costos | $ 1440 |
| Responsable | Bonnie |

| 3.3.1 | Análisis de los casos de uso funcionales |
| --- | --- |
| Descripción | Se analizan los casos de uso funcionales según la definición los requerimientos. |
| Actividades | Preparación de los casos de uso de alto nivel. Preparación de los casos de uso en formato expandido. Asignación de la prioridad de los casos de uso. Análisis de los casos de uso críticos de la aplicación. |
| Duración | 4 días |
| Costos | $ 1920 |
| Responsable | Bonnie |

| 3.3.2 | Definición de la arquitectura del sistema |
| --- | --- |
| Descripción | Se establece la arquitectura del sistema según los casos de uso críticos de la aplicación. |
| Actividades | Asignación de la tecnología. Analizar los casos de uso no funcionales. Determinación de la arquitectura del sistema. |
| Duración | 8 días |
| Costos | $ 3840 |
| Responsable | Bonnie |

| 3.3.3 | Definición de los prototipos de software |
| --- | --- |
| Descripción | Establecer los prototipos del software según la arquitectura establecida. |
| Actividades | Analizar y determinar los principales prototipos a desarrollar. Definir los prototipos del software. |
| Duración | 10 días |
| Costos | $ 4800 |
| Responsable | Bonnie |

| 3.4.1 | Definición de la implementación |
| --- | --- |
| Descripción | Se definen los estándares de codificación utilizados en el proyecto, además de asignar los casos de uso a los miembros del equipo. |
| Actividades | Establecer los estándares de codificación Asignar casos de uso a los miembros del equipo. |
| Duración | 7 días |
| Costos | $ 5600 |
| Responsable | Tony Prince |

| 3.4.2 | Implementación |
| --- | --- |
| Descripción | Se construye e integran los módulos de la aplicación de la Intranet. |
| Actividades | Construcción de los casos de uso funcionales de la aplicación Integración de los casos de uso funcionales de la aplicación. |
| Duración | 15 días |
| Costos | $ 14400 |
| Responsable | Equipo del proyecto y Bonnie. |

| 3.5.1 | Definición de pruebas |
| --- | --- |
| Descripción | Se definen las pruebas a los módulos desarrollados de la aplicación de la Intranet. |
| Actividades | Diseñar plantillas para documentar las pruebas. Definir estándares de calidad del sistema. Establecer métricas de calidad. Planear la ejecución de las pruebas. |
| Duración | 4 días |
| Costos | $ 3200 |
| Responsable | Tony Prince |

| 3.5.2 | Ejecución de pruebas |
| --- | --- |
| Descripción | Ejecución de las pruebas diseñadas |
| Actividades | Aplicación de las pruebas. Medición de resultados. Documentación de resultados. Solicitud de cambios |
| Duración | 10 días |
| Costos | $ 4800 |
| Responsable | Bonnie |

| 3.6 | Despliegue |
| --- | --- |
| Descripción | Implantación de la intranet de recreación y salud en el sitio de MYH |
| Actividades | Reconocimiento de la infraestructura de MYH Instalación del producto Configuración del producto Puesta en Marcha de la Intranet Recreación y salud. Desarrollo y Entrega de manuales. |
| Duración | 3 días |
| Costos | $ 1440 |
| Responsable | Bonnie |

| 3.7 | Soporte |
| --- | --- |
| Descripción | Asistencia técnica del proyecto. |
| Actividades | Capacitación de los usuarios. Diseño de Plan de Mantenimiento del sitio. Ejecución del Plan de mantenimiento. |
| Duración | 3 días |
| Costos | $ 1440 |
| Responsable | Equipo del proyecto. |

| 4.1 | Reporte de estado |
| --- | --- |
| Descripción | Descripción el desempeño del proyecto en un punto del tiempo. |
| Actividades | Establecer el punto del tiempo en el proyecto. Recopilar condiciones del proyecto. Realizar evaluación del proyecto. Elaborar documento del reporte de estado. |
| Duración | 30 |
| Costos | $ 14400 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 5.1 | Preparación del reporte final del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Elaboración del reporte final del proyecto de Intranet de recreación y Salud. |
| Actividades | Elección de plantilla de documento final. Recopilación de entregables. Elaboración de documento final del proyecto. |
| Duración | 5 días |
| Costos | $ 2400 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 5.2 | Preparación de la presentación final del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Presentación con los resultados y el reporte final del proyecto |
| Actividades | Recolección de resultados. Análisis de resultados. Elaboración de slides para la presentación. |
| Duración | 4 días |
| Costos | $ 1920 |
| Responsable | Equipo del proyecto |

| 5.3 | Lecciones aprendidas |
| --- | --- |
| Descripción | Elaboración de documento con la experiencia y lecciones aprendidas para futuros proyectos. |
| Actividades | Recopilación de problemas y soluciones propuestas en el transcurso del proyecto. Recopilación de conclusiones. Elaboración del documento de Lecciones Aprendidas. |
| Duración | 4 días |
| Costos | $1920 |
| Responsable | Equipo del proyecto |