## PTEP V2
COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
| Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Política de Administración del Riesgo Institucional | Elaboración del borrador de la política y los procedimientos de gestión del riesgo conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética - PTEP en el Sector Público. | Un (1) documento borrador de la actualización de la Política de Administración del Riesgo. | Comité Institucional de Gestión del Desempeño | Diciembre
Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
2 | Construcción del Mapa de Riesgos Institucionales | Actualizar y documentar los riesgos institucionales de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el enlace de acceso de Ley de transparencia. | Mapa de riesgos institucionales publicados en el enlace de Ley de transparencia. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Diciembre
Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional
3 | Consulta y Divulgación | Diseñar una estrategia para la socialización y divulgación del mapa de riesgos institucionales para la vigencia 2025. | Acciones de socialización y divulgación del mapa de riesgos institucionales para la vigencia 2025 para público interno y externo. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Diciembre
Centro de Gestión de las Comunicaciones
4 | Monitoreo o Revisión | Realizar monitoreo de los riesgos institucionales identificados por las dependencias, los cuales se revisan y se actualizan semestralmente en el Mapa de Riesgos Institucionales. | Monitoreo en el mapa de riesgos institucionales. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Semestral
|  | Elaborar informe semestral de monitoreo a los riesgos institucionales. | Documento informe en Excel publicado en el micrositio Ley de Transparencia. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Semestral
5 | Seguimiento | Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos institucionales verificar el funcionamiento y efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. | Informe de seguimiento a riesgos institucionales. | Oficina de Control Interno - OCI | Semestral
|  | Publicar el informe de seguimiento y evaluación del mapa de riesgos institucionales en el enlace de acceso de Ley de Transparencia. | Publicación en el enlace de Ley de Transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de Control Interno - OCI | Semestral
COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Subcomponente | Actividades | Metas o Productos | Responsable | Fecha Programada
1 | Gestión de Trámites de la Universidad del Cauca. | Realizar el inventario de trámites de la Universidad del Cauca de acuerdo con el listado general de trámites compartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Trámites identificados. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Julio
Líder del trámite o dependencia encargada del proceso identificado.
|  | Verificar y actualizar tres trámites inscritos en el SUIT según las modificaciones de la reglamentación y costos internos. | Tres (3) trámites actualizados en el SUIT. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Diciembre
|  | Identificar un trámite de la Universidad y aplicar una estrategia de racionalización administrativa. | Dos (2) trámites (estrategia de racionalización dispuesta en el SUIT) racionalizados. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Diciembre
Líder del trámite o dependencia encargada del proceso identificado.
|  | Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2025. | Un (1) reporte de monitoreo del SUIT. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Julio
|  | Realizar la caracterización de usuarios a los 25 trámites inscritos en el SUIT. | Documento de caracterización de los 25 trámites. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Diciembre
|  | Elaboración de la encuesta de medición de satisfacción de los trámites de cara al ciudadano. | Encuesta elaborada | Líder del trámite o dependencia encargada del proceso identificado. | Diciembre
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
| Subcomponente | Actividades | Metas o Productos | Responsable | Fecha Programada
1 | Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible (Claro). | Elaborar y publicar el documento correspondiente al desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad del Cauca vigencia 2025. | Estrategia y cronograma de rendición de cuentas aprobada por el Comité de Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Marzo - Abril
|  | Elaborar y Socializar la Resolución Rectoral donde se establecen las pautas para la Rendición de Cuentas Vigencia 2025, en el Link de Rendición de Cuentas y en el Link de Ley de Transparencia de la página web institucional. | Aprobar y Publicar la resolución de la Resolución Rectoral donde se establecen la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2025. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Marzo - Abril
|  | Solicitar, consolidar y revisar los informes de gestión de las diferentes dependencias académico - administrativas. | Informe consolidado y revisado | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Marzo - Abril
Jefes de las Dependencias Académico- Administrativas
|  | Diseñar piezas comunicativas para divulgar el informe de Gestión vigencia 2025 a través de los canales de comunicación de la Universidad del Cauca. | Piezas comunicativas informativas diseñadas, implementadas y promovidas. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Abril - Julio
Centro de Gestión de las Comunicaciones
2 | Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones. | Diseñar Informe de Gestión de la vigencia 2025 para la Rendición de Cuentas de la Universidad del Cauca. | Informe diagramado y publicado. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Abril
|  | Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional vigencia 2025 realizada. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | 2025-05-22
Centro de Gestión de las Comunicaciones
3 | Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional. | Responder a las preguntas formuladas por la ciudadanía en el marco de los espacios de Rendición de Cuentas. | Documentos de respuestas a las preguntas de la ciudadanía y respuestas publicadas en la página web de la Universidad. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Mayo
|  | Realizar la encuesta de satisfacción de Rendición de Cuentas sobre los eventos realizados. | Publicación Informe de Evaluación Audiencia pública de Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Mayo - Junio
|  | Elaborar y publicar informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Documento informe de evaluación publicado. | Oficina de Control Interno - OCI | Julio
COMPONENTE PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD, INTEGRIDAD, ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS
| Subcomponente | Actividades | Metas o Productos | Responsable | Fecha Programada
1 | Ética y Cultura Organizacional. | Realizar la actualización del Código de Integridad, alinearlo con el protocolo de conflictos de interés, teniendo en cuenta los lineamientos relacionados en el programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. | Código Integridad actualizado y publicado. | División de Gestión del Talento Humano | Julio
|  | Desarrollar estrategias, metodologías y herramientas de promoción, apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad. | Estrategia de comunicación diseñada e implementada. | División de Gestión del Talento Humano | Semestral
|  | Construir e implementar el plan de trabajo o acción para el cierre de acciones de mejora de la política de integridad para próximas mediciones del FURAG. | Plan de trabajo diseñado e implementado. | División de Gestión del Talento Humano | Diciembre
2 | Promoción de la Integridad. | Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor. | Una (1) jornada de socialización | División de Gestión del Talento Humano | Anual
|  | Diseñar piezas de comunicación para divulgación interna referente a los valores institucionales del Código Integridad. | Piezas divulgadas. | División de Gestión del Talento Humano | Diciembre
Centro de Gestión de las Comunicaciones
|  | Realizar encuestas internas sobre la apropiación del Código de Integridad, el desarrollo de la cultura de la integridad pública y la gestión de los conflictos de interés. | Una (1) encuesta sobre apropiación del Código de Integridad. | División de Gestión del Talento Humano | Diciembre
3 | Gestión Preventiva de Conflicto de Interés. | Elaborar y publicar los lineamientos para la identificación y manejo de los conflictos de interés en la Universidad del Cauca. | Documento guía aprobado y publicado. | División de Gestión del Talento Humano | Julio
Oficina de Control interno Disciplinario
|  | Socializar los lineamientos para que los servidores realicen el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Una (1) socialización realizada para funcionarios de la Universidad del Cauca. | División de Gestión del Talento Humano | Anual
Oficina de Control interno Disciplinario
|  | Crear un canal de consulta (Correo electrónico) y orientación para el manejo de conflictos de interés y su declaración. | Un canal de denuncia creado para manejo de conflictos de interés. | División de Gestión del Talento Humano | Anual
|  | Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas, registro e identificación de personas expuestas políticamente, registro y reporte de conflictos de interés en el aplicativo de integridad pública dispuesto por el DAFP. | Un (1) informe de seguimiento a la declaración de bienes y rentas, identificación y registro de personas expuestas políticamente, registro y reporte de conflictos de interés. | División de Gestión del Talento Humano | Anual a partir del 2026
4 | Responsabilidades, Mecanismos de Denuncia y Protección al Denunciante | Promover el reporte de actos irregulares de fraude, y corrupción de manera segura y si es necesario de manera anónima, sin temor a represalias. | Una (1) capacitación de los canales de denuncia. | Oficina de Control interno Disciplinario | Semestral
División de Gestión Talento Humano
|  | Realizar socializaciones de las responsabilidades como funcionarios públicos y las sanciones que ocasionan el incumplimiento de los principios de transparencia y ética pública. | Una (1) jornada de socialización. | Oficina de Control Interno Disciplinario (Area de Juzgamiento) | Semestral
División de Gestión Talento Humano
COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
| Subcomponente | Actividades | Metas o Productos | Responsable | Fecha Programada
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Garantizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de la Procuraduría. | Publicación de información actualizada. | Centro de Gestión de las Comunicaciones | Permanente
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
Dependencias que reportan Información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014
|  | Publicar los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018. | Planes publicados en el link de transparencia. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Julio
Centro de Gestión de las Comunicaciones
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
Dependencias que reportan Información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 612 de 2018
|  | Actualizar los sets de datos abiertos de la Universidad del Cauca, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | Datos abiertos actualizados. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Anual
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
|  | Publicación de información adicional que se considere útil para la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | Informe de publicaciones adicionales en la web institucional. | Centro de Gestión de las Comunicaciones | Permanente
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
|  | Presentar el Índice de Transparencia - ITA vigencia 2025. | Matriz diligenciada y certificado de cumplimiento. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Anual
|  | Presentar los resultados del ITA vigencia 2025 a la Comité de Dirección y Desempeño Institucional. | Informe aprobado. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Anual
|  | Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información pública y sus obligaciones. | Capacitación realizada y registros de asistencia. | División de Gestión de Talento Humano | Anual
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Facilitar al ciudadano la solicitud de acceso a la información pública, cuando no se encuentre publicada en el portal web de la Universidad. | Disponer y socializar el acceso directo al formulario de PQRSD en la sección de transparencia de la página web institucional. | Secretaria General | Diciembre
Centro de Gestión de las Comunicaciones
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
|  | Elaborar y publicar el informe de resultados percepción de satisfacción del ciudadano donde describa la medición de las PQRSF con respuesta de fondo. | Cuatro (4) Informes consolidados trimestrales de seguimiento a las respuestas a PQRSF, acorde con el procedimiento - sondeo de opinión | Secretaria General | Trimestrales
Centro Universitario Alfonso Lopez
Consultorio jurídico Popayán y Santander Quilichao
Laboratorios
Archivo Historico
|  | Remitir el informe del comportamiento de las PQRSD Institucionales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Informe remitido. | Secretaria General | Semestral
3 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar y aprobar los activos de información de la Universidad del Cauca. | Activos de información actualizados. | Secretaria General | Diciembre
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
Oficina Jurídica
|  | Elaborar y aprobar del esquema de publicación de la información. | Publicación del listado de información pública obligatoria, adicional y de interés en la web institucional. | Secretaria General | Anual
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
Oficina Jurídica
|  | Socializar el manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios de la Universidad del Cauca. | Una (1) socializacion realizada. | Secretarial General | Semestral
4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Estrategias de inclusión y género en página web y redes sociales institucionales. | Una (1) estrategia de comunicación de la Política de Educación Inclusiva. | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | Diciembre 2026
Centro de Gestión de las Comunicaciones
Vicerrectoría Académica
5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento a los contenidos del portal web institucional y desarrollar las sesiones de trabajo necesarias con los responsables para su actualización, atendiendo los parámetros Establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. | Dos (2) reportes de actualizaciones y mesas de trabajo realizadas. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Semestral
Centro de Gestión de las Comunicaciones
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
COMPONENTE REDES INSTITUCIONALES
| Subcomponente | Actividades | Metas o Productos | Responsable | Fecha Programada
1 | Planeación Estratégica de Servicio al Ciudadano | Realizar el autodiagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano. | Herramienta de autodiagnóstico diligenciada. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Anual
Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría de Investigaciones
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
Director Unidad de Salud
Secretaría General
Consultorio Jurídico
Centro Universitario de Salud "Alfonso López" - CUS
Archivo Histórico
|  | Realizar la estrategia integral de Servicio al Ciudadano. | Estrategia aprobada y publicada. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Anual
Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría de Investigaciones
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
Director Unidad de Salud
Secretaría General
Consultorio Jurídico
Centro Universitario de Salud "Alfonso López" - CUS
Archivo Histórico
|  | Establecer una estrategia de seguimiento periódico al desempeño de las dependencias, que vinculen actividades relacionadas con Servicio al Ciudadano. | Establecer una (1) estrategia de seguimiento a las dependencias. | Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional | Diciembre
2 | Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Implementar estrategias para la divulgación de los canales de denuncias que incluyan los aspectos relacionados en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Estrategia de comunicación implementada. | Secretaría General | Diciembre
Centro de Gestión de las Comunicaciones
|  | Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales que atienden ciudadanos | Dos (2) capacitaciones realizadas. | División de Gestión del Talento Humano | Anual
3 | Relacionamiento Ciudadano | Desarrollar el aplicativo o software PQRSFD para el recibo de las PQRSF de acuerdo con la normatividad de la Resolución MINTIC 1519 de 2020. | Un (1) aplicativo PQRSFD y ventanilla única virtual implementado. | Secretaría General | Anual
División de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - TIC
4 | Evaluación de Gestión de Percepción Ciudadana | Elaborar y publicar los informes de las PQRSD acorde a la normatividad vigente . | Cuatro (4) informes publicados sobre PQRSF. | Secretaría General | trimestral
Centro de Gestión de las Comunicaciones
|  | Medir la satisfacción de los ciudadanos en la Universidad del Cauca. * PQRSF * Consultorio juridico * CUS * Laboratorios * Archivo historico | Un (1) informe publicado. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Anual
Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría de Investigaciones
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
Director Unidad de Salud
Secretaría General
Consultorio Jurídico
Centro Universitario de Salud "Alfonso López" - CUS
Archivo Histórico
5 | Redes Institucionales | Crear una alianza estratégica con otra entidad para fortalecer la atención al ciudadano | Una (1) alianza estratégica gestionada | Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales - ORII | Anual
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Subcomponente | Actividades | Metas o Productos | Responsable | Fecha Programada
1 | Diagnóstico | Caracterización de grupos de interés de la universidad: espacios de participación y rendición de cuentas. | Informe de caracterización de grupos de interés. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Junio
|  | Caracterización de población en condición de discapacidad en la Rendición de Cuentas. | Realizar la caracterización de la población en condiciones especiales de la Universidad del Cauca. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Junio
2 | Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | Socialización y divulgación del plan ordenamiento universitario. | Un documento revisado y con una estrategia clara de divulgación y seguimiento. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Septiembre
3 | Implementación/ Ejecución | Actualización del Plan Institucional de Capacitación – PIC. | Documento actualizado. | División de Gestión del Talento humano | Anual
|  | Actualización del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión. | Estrategia implementada. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Abril
4 | Control/ Evaluación | Estudio de Caracterización de Usuario de los servicios de la Universidad. | Estudio realizado. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Diciembre
COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES
| Subcomponente | Actividades | Metas o Productos | Responsable | Fecha Programada
1 | Iniciativas Adicionales | Diligenciamiento del FURAG vigencia 2024. | Certificado de Diligenciamiento del FURAG vigencia 2024. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI | Anual
Oficina de Control Interno - OCI