## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2026-01-19
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO (aa-mm-dd) | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN (a-m-d) | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO BPIN 2018000100167 “CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” | Incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, respecto del cumplimiento integral del objeto del proyecto, referente a incumplimiento en la planeación, ejecución, puesta en marcha y sostenibilidad del mismo, tales irregularidades contravienen los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía | Realizar los trámites necesarios para la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial (CDT VIAL) al interior de la Universidad del Cauca | Presentar propuesta de creación del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial | Propuesta presentada | 1 | 2026-01-19 | 2026-07-30 | 27.4286 |  | Facultad de Ingenieria Civil Equipo proyecto de investigación CDT Vial Vicerrectoria de Investigaciones
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO BPIN 2018000100167 “CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” | Incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, respecto del cumplimiento integral del objeto del proyecto, referente a incumplimiento en la planeación, ejecución, puesta en marcha y sostenibilidad del mismo, tales irregularidades contravienen los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía | Realizar los trámites necesarios para la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial (CDT VIAL) al interior de la Universidad del Cauca | Presentar ante el Consejo Superior, la propuesta de creación del Centro de desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial | Propuesta presentada ante consejo superior | 1 | 2026-01-19 | 2026-12-23 | 48.2857 |  | Facultad de Ingenieria Civil Equipo proyecto de investigación CDT Vial Vicerrectoria de Investigaciones
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO BPIN 2018000100167 “CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” | Incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, respecto del cumplimiento integral del objeto del proyecto, referente a incumplimiento en la planeación, ejecución, puesta en marcha y sostenibilidad del mismo, tales irregularidades contravienen los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía | Realizar los trámites necesarios para la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial (CDT VIAL) al interior de la Universidad del Cauca | Asignar el talento humano requerido para operar los equipos y prestar los servicios establecidos en el marco del proyecto CDT Vial | Porcentaje de Personal asignado | 100% | 2026-01-19 | 2026-12-30 | 49.2857 |  | Facultad de Ingenieria Civil Equipo proyecto de investigación CDT Vial Vicerrectoria de Investigaciones Vicerrectoria Academica
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO BPIN 2018000100167 “CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” | Incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, respecto del cumplimiento integral del objeto del proyecto, referente a incumplimiento en la planeación, ejecución, puesta en marcha y sostenibilidad del mismo, tales irregularidades contravienen los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía | Implementar un modelo de negocio estrategico que permita lograr la sostenibilidad financiera del Centro de Desarrollo Tecnologico para la Innovación de la Infraestructura vial | Definir e implementar el modelo de negocio | Modelo de negocio definido e implementado | 1 | 2026-01-19 | 2026-12-30 | 49.2857 |  | Director del Centro de Desarrollo Tecnologico para la Innovación de la Infraestructura vial
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO BPIN 2018000100167 “CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” | Incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, respecto del cumplimiento integral del objeto del proyecto, referente a incumplimiento en la planeación, ejecución, puesta en marcha y sostenibilidad del mismo, tales irregularidades contravienen los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía | Gestionar la certificación de los servicios a prestar por el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial (CDT VIAL) ante un organismo de acreditación | Realizar los trámites necesarios para la acreditación de los ensayos de laboratorio ante el organismo de acreditación | Documentos radicados ante el organismo de acreditación | 3 | 2026-01-19 | 2026-12-30 | 49.2857 |  | Director del Centro de Desarrollo Tecnologico para la Innovación de la Infraestructura vial Vicerrectoria de Investigación
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO BPIN 2018000100167 “CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” | Incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, respecto del cumplimiento integral del objeto del proyecto, referente a incumplimiento en la planeación, ejecución, puesta en marcha y sostenibilidad del mismo, tales irregularidades contravienen los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía | Impulsar el tramite de reconocimiento ante Minciencias del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial (CDT VIAL) como actor del SNCTI. | Gestionar ante Minciencias el tramite de reconocimiento del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura vial (CDT VIAL) como actor del SNCTI | Porcentaje Gestiones de trámite realizadas | 100 | 2026-01-19 | 2026-12-30 | 49.2857 |  | Director del Centro de Desarrollo Tecnologico para la Innovación de la Infraestructura vial Vicerrector de Investigaciones
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO