## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE LA OBRA PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA LOTE DE POMONA - LONG. = 375 MTS
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CUADRO DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE ADENDO 02
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Excavaciones en material común | M3 | 38.7
2 | Concreto ciclópeo para fundación | M3 | 38.7
3 | Concreto 21 mpa para viga de cimentación 0.20 x 0.20 | ML | 375
4 | Concreto de 21 mpa para columnas 0.20 x 0.20 | ML | 172
5 | Muro en ladrillo prensado limpio - 2 caras | M2 | 375
6 | Malla eslabonada calibre 10.5 x 2 1/2" x 1.50 | ML | 375
7 | Alfajía en concreto 0.20 x 0.07 | ML | 375
8 | Puerta en tubo y malla 4.00 x 2.50 | UNID. | 2
9 | Hierro | KG | 2580
10 | Pintura | M2 | 470.71
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| AUI % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO+ COSTO INDERECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL % |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0

## PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA LOTE DE POMONA - LONG. = 375 MTS
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CUADRO DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE ADENDO 02
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Excavaciones en material común | M3 | 38.7 | 10790 | 417573
2 | Concreto ciclópeo para fundación | M3 | 38.7 | 170068 | 6581632
3 | Concreto 21 mpa para viga de cimentación 0.20 x 0.20 | ML | 375 | 12456 | 4671000
4 | Concreto de 21 mpa para columnas 0.20 x 0.20 | ML | 172 | 15075 | 2592900
5 | Muro en ladrillo prensado limpio - 2 caras | M2 | 375 | 34336 | 12876000
6 | Malla eslabonada calibre 10.5 x 2 1/2" x 1.50 | ML | 375 | 33625 | 12609375
7 | Alfajía en concreto 0.20 x 0.07 | ML | 375 | 20347 | 7630125
8 | Puerta en tubo y malla 4.00 x 2.50 | UNID. | 2 | 1655000 | 3310000
9 | Hierro | KG | 2580 | 2513 | 6483540
10 | Pintura | M2 | 470.71 | 2175 | 1023794
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 58195939
| AUI 18% |  |  |  | 10475269.02
| COSTO DIRECTO+ COSTO INDERECTO |  |  |  | 68671208.02
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 465567.512
| VALOR TOTAL |  |  |  | 69136775.532