## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.
CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FORMATO 02
No. | ITEM | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 1800
1.2 | Descapote H=0,20 MT | M3 | 200
1.3 | Corte a máquina | M3 | 980
1.4 | Cargue y bote de sobrantes | M3 | 750
1.5 | Rellenos compactados con vibrocompactador rodillo liso,con material de sitio | M3 | 200
1.6 | Rellenos compactados con placa vibratoria rana,con material de sitio | M3 | 200
1.7 | Demolicion de sardinel 0,15*0,2*0,3, existente incluye retiro de material proveniente de la demolicion. | ML | 140
1.8 | Demolicion de Anden existente enconcreto espesor 0,15 mt, incluye retiro de material proveniente de la demolicion. | ML | 140
2.0 | PISOS
2.1 | Suminsitro, extendido de material tipoSubbase granular e=0.10 m, y compactado con placa vibratoria tipo rana, para base de pisos primarios y andenes. | M2 | 1900
2.2 | Suministro, extendido, nivelación y compactación de material granular tipo subbase espesor e=0,2, compactado al 95% del proctor modificado para vías. | M2 | 1400
2.3 | Suministro, extendido, nivelación y compactación de material granular tipo Base espesor e=0,2, compactado al 95% al 100%del proctor modificado para vías. | M2 | 1400
2.4 | Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla asfaltica tipo MDC-2, espesor e=0,075 compacto, incluye imprimación. | M2 | 1400
2.5 | Construcción de Piso primario e=0.10 m, f¨c=17.5 Mpa (INCLUYE CONCRETO). | M2 | 1500
2.6 | Construcción de sardinel en concreto f´c=21 mpa, dimensionesh=0,3, 0,15*0,25, acabado acolillado, incluye acero longitudinal 3/8", y "s" en 1/4" cada 0,25. | ML | 310
2.7 | Construcción de Anden en concreto f´c=21 mpa, espesor 0,15 mt, escobiado y acolillado en las juntas, juntas selladas con asfalto,relacion largo/ancho no mayor que 2, | M2 | 680
3 | DESAGÜES (Redes y cajas)
3.01 | Punto Sanitario PVC 4" normas icontec, incluye accesorios. | UND | 28
3.02 | Punto Sanitario PVC 3",normas icontec, incluye accesorios. | UND | 10
3.03 | Suministro e instalación de Bajantes de aguas lluvias diametro 4",asegurados con abrazadera metalica calibre 16, fijada contornillos expansivos a estructura de concreto,acabado pintura esmalte mate, sobre tuberia lijada e imprimante base. | ML | 196
3.04 | Suministro e instalación de Tuberia Novafort 6" | ML | 150
3.05 | Suministroe instalación de Tuberia Novaform 12" | ML | 30
3.06 | Suministro e instalación de Tuberia Novafort 10" | ML | 60
3.07 | Suministro e instalación de Tuberia Novafort 8" | ML | 30
3.08 | Excavación a Mano | M3 | 200
3.09 | Cajas de Inspeccion 0.80 x 0.80 x 0.80 en concreto f´c=21 Mpa, incluye tapa,cañuela de fondo esmaltada. | UND | 15
3.1 | Pozos de Inspeccion h=1.80 concreto 21 Mpa,incluye tapa,incluye acero de refuerzo. | UND | 4
4 | MAMPOSTERIA
4.01 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 250
4.02 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | ML | 60
4.03 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 250
4.04 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 250
4.06 | Concreto grouting para dobelas 21 Mpa. Aplicado | ML | 1250
4.07 | Acero de refuerzo para dobelas diámetro 3/8", 60000 psi. ML de dobela | ML | 1250
4.08 | Acero de refuerzo para bloque diámetro 4 mm, 60000 psi. 2 Long+ transv cada 15 cm. ML de fila reforzada | ML | 2000
4.09 | Anclajes de acero de 3/8" para refuerzo de dobelas. Incluye epoxico sikadur anclaje o similar | UNID | 2000
5 | IMPERMEABILIZACIONES
5.01 | Lavado e impermeabilización de muros con emulsion acrilica tipo acronal o similar e hidrofugo tipo sika transparente o similar. | M2 | 250
6 | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS, PISOS
6.01 | Refuerzo contrapiso malla electrosoldada 4 mm 30x30, dilataciones en icopor E= 1cm contra la estructura de concreto e impermeablizacion con polietileno # 3 | M2 | 1500
7 | VARIOS
7.01 | Aseo general de la obra | GL | 1
VALOR COSTO DIRECTO
AUI %
VALOR COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
I.V.A 16% SOBRE UTILIDAD DEL %
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

## PRES-OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.
CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FORMATO 02
No. | ITEM | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 1800 | 900 | 1620000
1.2 | Descapote H=0,20 MT | M3 | 200 | 14000 | 2800000
1.3 | Corte a máquina | M3 | 980 | 7000 | 6860000
1.4 | Cargue y bote de sobrantes | M3 | 750 | 3500 | 2625000
1.5 | Rellenos compactados con vibrocompactador rodillo liso,con material de sitio | M3 | 200 | 7000 | 1400000
1.6 | Rellenos compactados con placa vibratoria rana,con material de sitio | M3 | 200 | 7000 | 1400000
1.7 | Demolicion de sardinel 0,15*0,2*0,3, existente incluye retiro de material proveniente de la demolicion. | ML | 140 | 6350 | 889000
1.8 | Demolicion de Anden existente enconcreto espesor 0,15 mt, incluye retiro de material proveniente de la demolicion. | ML | 140 | 13850 | 1939000
|  |  |  | SUBTOTAL | 19533000
2.0 | PISOS
2.1 | Suminsitro, extendido de material tipoSubbase granular e=0.10 m, y compactado con placa vibratoria tipo rana, para base de pisos primarios y andenes. | M2 | 1900 | 6500 | 12350000
2.2 | Suministro, extendido, nivelación y compactación de material granular tipo subbase espesor e=0,2, compactado al 95% del proctor modificado para vías. | M2 | 1400 | 14730 | 20622000
2.3 | Suministro, extendido, nivelación y compactación de material granular tipo Base espesor e=0,2, compactado al 95% al 100%del proctor modificado para vías. | M2 | 1400 | 18000 | 25200000
2.4 | Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla asfaltica tipo MDC-2, espesor e=0,075 compacto, incluye imprimación. | M2 | 1400 | 30900 | 43260000
2.5 | Construcción de Piso primario e=0.10 m, f¨c=17.5 Mpa (INCLUYE CONCRETO). | M2 | 1500 | 45500 | 68250000
2.6 | Construcción de sardinel en concreto f´c=21 mpa, dimensionesh=0,3, 0,15*0,25, acabado acolillado, incluye acero longitudinal 3/8", y "s" en 1/4" cada 0,25. | ML | 310 | 24500 | 7595000
2.7 | Construcción de Anden en concreto f´c=21 mpa, espesor 0,15 mt, escobiado y acolillado en las juntas, juntas selladas con asfalto,relacion largo/ancho no mayor que 2, | M2 | 680 | 69500 | 47260000
|  |  |  | SUBTOTAL | 224537000
3 | DESAGÜES (Redes y cajas)
3.01 | Punto Sanitario PVC 4" normas icontec, incluye accesorios. | UND | 28 | 60000 | 1680000
3.02 | Punto Sanitario PVC 3",normas icontec, incluye accesorios. | UND | 10 | 35000 | 350000
3.03 | Suministro e instalación de Bajantes de aguas lluvias diametro 4",asegurados con abrazadera metalica calibre 16, fijada contornillos expansivos a estructura de concreto,acabado pintura esmalte mate, sobre tuberia lijada e imprimante base. | ML | 196 | 32000 | 6272000
3.04 | Suministro e instalación de Tuberia Novafort 6" | ML | 150 | 26939 | 4040850
3.05 | Suministroe instalación de Tuberia Novaform 12" | ML | 30 | 70000 | 2100000
3.06 | Suministro e instalación de Tuberia Novafort 10" | ML | 60 | 50000 | 3000000
3.07 | Suministro e instalación de Tuberia Novafort 8" | ML | 30 | 34000 | 1020000
3.08 | Excavación a Mano | M3 | 200 | 21000 | 4200000
3.09 | Cajas de Inspeccion 0.80 x 0.80 x 0.80 en concreto f´c=21 Mpa, incluye tapa,cañuela de fondo esmaltada. | UND | 15 | 85000 | 1275000
3.1 | Pozos de Inspeccion h=1.80 concreto 21 Mpa,incluye tapa,incluye acero de refuerzo. | UND | 4 | 250000 | 1000000
|  |  |  | SUBTOTAL | 24937850
4 | MAMPOSTERIA
4.01 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 250 | 44850 | 11212500
4.02 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.12 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | ML | 60 | 26900 | 1614000
4.03 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 250 | 45320 | 11330000
4.04 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado, tipo concrecauca o similar incluye mortero de pega 1:3, espesor promedio = 0.015. | M2 | 250 | 52770 | 13192500
4.06 | Concreto grouting para dobelas 21 Mpa. Aplicado | ML | 1250 | 5480 | 6850000
4.07 | Acero de refuerzo para dobelas diámetro 3/8", 60000 psi. ML de dobela | ML | 1250 | 2890 | 3612500
4.08 | Acero de refuerzo para bloque diámetro 4 mm, 60000 psi. 2 Long+ transv cada 15 cm. ML de fila reforzada | ML | 2000 | 1080 | 2160000
4.09 | Anclajes de acero de 3/8" para refuerzo de dobelas. Incluye epoxico sikadur anclaje o similar | UNID | 2000 | 9470 | 18940000
|  |  |  | SUBTOTAL | 68911500
5 | IMPERMEABILIZACIONES
5.01 | Lavado e impermeabilización de muros con emulsion acrilica tipo acronal o similar e hidrofugo tipo sika transparente o similar. | M2 | 250 | 7890 | 1972500
|  |  |  | SUBTOTAL | 1972500
6 | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS, PISOS
6.01 | Refuerzo contrapiso malla electrosoldada 4 mm 30x30, dilataciones en icopor E= 1cm contra la estructura de concreto e impermeablizacion con polietileno # 3 | M2 | 1500 | 6100 | 9150000
|  |  |  | SUBTOTAL | 9150000
7 | VARIOS
7.01 | Aseo general de la obra | GL | 1 | 1000000 | 1000000
|  |  |  | SUBTOTAL | 1000000
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  | 350041850
| AUI 22% |  |  |  | 77009207
| VALOR COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 427051057
| I.V.A 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 2800334.8
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  | 429851391.8
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
Coordinador Area de Edificios, Construcción
y Mantenimiento