## OBRA FALTANTE
|  | CONTRATO |  | PLAZO | INICIACION | VENCIMIENTO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  |  | SUSP. | REIN.
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA |  | OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA RESTAURACION DE LA QUINTA ETAPA DE LA SEDE DE LA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO |  | UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO
CONSTRUCTOR:
INTERVENTOR :
|  | SUPERVISOR: |  | ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
CODIGO | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES
|  | UND. | CANTID. | V/UNIT. | V/TOTAL
I | PISOS SALONES
1.01 | Demolicion de piso existente en baldosa | M2 | 302.65 | 10121 | 3063120.65
1.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 302.65 | 2728 | 825629.2
1.03 | Suministro e instalación de pisos en ladrillo de arcilla de 0,23*0,23*0,035 ladrillera la ximena popayán, Incluye juntas en mortero 1:3 | M2 | 302.65 | 45459 | 13758166.35
1.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 302.65 | 41680 | 12614452
1.05 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 302.65 | 41680 | 7
1.06 | Lavado, Sellado y aplicación de cera | M2 | 563 | 12000 | 6756000
| sub total |  |  |  |  | 30261368.2
II | PATIO PRINCIPAL
2.01 | Demolición de piso existente en piedra | M2 | 35.5 | 10121 | 359295.5
2.02 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 35.5 | 41680 | 1479640
2.03 | Fundición de piso en piedra | M2 | 35.5 | 42000 | 1491000
2.04 | Pega de bordillo el ladrillo | ML | 58.2 | 11500 | 669300
| sub total |  |  |  |  | 3999235.5
III | ANDEN EXTERIOR
3.01 | Demolición de piso anden existente en ladrillo | M2 | 84 | 10121 | 850164
3.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 84 | 2728 | 229152
3.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,20 mts. | M2 | 84 | 41680 | 3501120
3.04 | Fundición de sardinel en concreto reforzado altura 45 cm | ML | 82.1 | 33450 | 2746245
| sub total |  |  |  |  | 7326681
IV | PATIO POSTERIOR
PISOS ANDEN POSTERIOR
4.01 | Demolición de piso existente en baldosa | M2 | 21.84 | 10121 | 221042.64
4.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 21.84 | 2728 | 59579.52
4.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 21.84 | 41680 | 910291.2
4.04 | Fundición de piso en piedra | M2 | 21.84 | 42000 | 917280
4.05 | Pega de bordillo en ladrillo | ML | 32.6 | 11500 | 374900
| sub total |  |  |  |  | 2483093.36
MURO DE CERRAMIENTO PATIO POSTERIOR
4.06 | Excavación en tierra común | M3 | 5.92 | 12402 | 73419.84
4.07 | Corte y retiro de raices de arboles | GLOB. | 1 | 350000 | 350000
4.08 | Fundición de ciclopeo para cimiento de muro de cerramiento=0,40MTS*0,60MTS*24,70MTS=5,92M3 | M3 | 5.92 | 325000 | 1924000
4.09 | Construcción de viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 24.7 | 40602 | 1002869.4
4.1 | Construcción de columnetas 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 18.5 | 35002 | 647537
4.11 | Construcción de muro en soga | M2 | 56.81 | 30871 | 1753781.51
4.12 | Construcción de viga de amarre (ALFAGÍA) de 0,15*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/5 | ML | 24.7 | 41649 | 1028730.3
4.13 | Repello de muros en mortero 1:3 | M2 | 56.81 | 17517 | 995140.77
4.14 | estuco de muros | M2 | 56.81 | 4158 | 236215.98
4.15 | Pintura de muros en vinilo a tres manos. | M2 | 56.81 | 6237 | 354323.97
| sub total |  |  |  |  | 8366018.77
PORTON DE ACCESO PATIO POSTERIOR
4.16 | Apertura de vano sobre muro, incluye repello de carteras y dinteles de madera, acarreo y bote de escombros | UND | 1 | 744090 | 744090
4.17 | Suministro e instalación de puerta de acceso posterior en lamina con apariencia en madera ver detalles puertas, incluye marco y chapa | UND | 1 | 2375000 | 2375000
4.18 | Construcción de muros dobles para tapar vanos sobre tapial, incluye repellos estuco y pintura | UND | 1 | 699445 | 699445
| sub total |  |  |  |  | 3818535
JARDIN POSTERIOR
4.19 | Acometida hidraúlica en tubería pvc presión RDE 13,5 mm, incluye accesorios para instalación, excavación y relleno | ML | 20 | 9818 | 196360
4.2 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UND | 2 | 35526 | 71052
4.21 | Suministro e instalación de llaves de paso 3/4" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 | 69647 | 69647
4.22 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 | 49705 | 49705
4.23 | Trabajos de jardinería: plantas, tierra, poda, | GLOB. | 1 | 2500000 | 2500000
4.24 | Senderos en gravilla | GLOB. | 1 | 700000 | 700000
| sub total |  |  |  |  | 3586764
RESTAURACION DE FOSO EXISTENTE HORNILLA Y HORNO
4.25 | Desmonte, numerado y reinstalación de ladrillo del foso | GLOB | 1 | 1500000 | 1500000
4.26 | Reposición de ladrillos en mal estado | GLOB | 1 | 377006 | 377006
4.27 | Limpieza del ladrillo con cepillo de acero | GLOB | 1 | 228188 | 228188
4.28 | Inpermeabilización del fondo del foso | GLOB | 1 | 450000 | 450000
4.29 | Punto hidraulico adaptado a foso, incluye tuberia pvc de diámetro 1/2", longitud aproximada de 20 metros | UND | 1 | 178582 | 178582
4.3 | Punto de desague D=6", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=6" hasta una longitud promedio de 6,00 metros. | UND | 1 | 185000 | 185000
4.31 | Arreglo de piso e instalación de motobomba para recirculación del agua | GLOB | 1 | 1041726 | 1041726
4.32 | Suministro de gargola en piedra de cantera | UND | 1 | 180000 | 180000
4.33 | Restauración del horno de barro existente y hornilla | UND | 1 | 2480300 | 2480300
| sub total |  |  |  |  | 6620802
V | AUDITORIO
5.01 | Excavacion en tierra común, | M3 | 50.08 | 12402 | 621092.16
5.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 84.32 | 2728 | 230024.96
5.03 | Construcción de viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 36.84 | 40602 | 1495777.68
5.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 84.32 | 41680 | 3514457.6
5.05 | Construcción de columnetas 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 30 | 33320 | 999600
5.06 | Construcción de viga de amarre de 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/5 | ML | 36.84 | 33320 | 1227508.8
5.07 | Suministro de madera chanul inmunizada, de 3" x 6" para construcción de cerchas | ML | 268.47 | 12005 | 3222982.35
5.08 | Suministro de platinas, tornillos y arandelas según planos y detalles constructivos para cerchas | M2 | 105.64 | 17188 | 1815740.32
5.09 | Construcción de cerchas con la instalación de platinas, tornillos y arandelas según detalles en planos constructivos | M2 | 105.64 | 28811 | 3043594.04
5.1 | Suministro e instalación de bastidores en chanul inmunizado de 2 1/2" x 2" anclados a las cerchas con platinas con tornillo y puntilla, según detalle constructivo. | ML | 198.4 | 2731 | 541830.4
5.11 | Suministro e instalacion de teja de asbesto cemento colonial española, inlcuye ganchos para su fijación, andamios y equipo | M2 | 105.64 | 40419 | 4269863.16
5.12 | Suministro e Instalación de teja de barro sobre la teja española | M2 | 105.64 | 12500 | 1320500
5.13 | Salidas para tomas dobles monofásicos normales con polo a tierra, incluye toma 15 Amp. Levion, ductos conduit metálico con accesorios, conductores No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa . Línea a tierra en conductor No. 12 AWG - THHN -THWN/Cu (verde) Centelsa, cajas galvanizadas 2 x 4" (4x4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja para aparatear | UND | 3 | 98220 | 294660
5.14 | Salidas de iluminación 110 voltios en ductos conduit metálicos. Conductores en cable No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa, y un conductor No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa . Línea a tierra, Cajas galvanizadas octogonales ( 4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 11 | 92267 | 1014937
5.15 | Salida de voz y datos 6 A | UND | 2 | 158739 | 317478
5.16 | Certificación cableado categoría 6 A | UND | 1 | 11608 | 11608
5.17 | Salidad para TV | UND | 1 | 89291 | 89291
5.18 | Suministro e instalación de luminaria hermética fluorescente 2 x 2 x 32 watios, de sobreponer, con marco exterior de (1.22 x 0.30) chasis fabricado en lámina acero coll rolled tratado en 5 etpas de pretermotratamiento, garantizado, una óptima adherencia de la pintura y alta resitencia contra la oxidación, acabado final en pintura poliestérica de aplicación electrostática, de alta resistencia y protección contra los rayos UV, balasto electrónico encendido INSTAND START, garantía 5 años, armónico menores 10%, factor de potencia menor al 0.998, 0.49 amperios, clasificación sonora A+ (25db), voltaje de operación 118 V+10%, 60 Hz, dos tubos trifosforo tipo T32 W, lumenes iniciales 2450, lumenes mantenidos 2.350, vida útil 20000 horas, socket de seguridad completa. De acuerdo a normas RETILAT | UND | 4 | 218266 | 873064
5.19 | Suministro e instalación de faroles similar a los existentes en el edificio de santodomingo de la Universidad del Cauca. | UND | 5 | 248030 | 1240150 | 26144159.47
sub total
VI | PUERTAS Y VENTANAS
6.01 | Suministro e instalación de reja en forja según diseño en acceso principal | M2 | 4.5 | 390000 | 1755000
6.02 | Suministro e instalación de puerta de madera en biblioteca y patio posterior | UND | 1 | 3000000 | 3000000
6.03 | Suministro e instalación de puertas para baños en madera tipo clavasón | UND | 4 | 500000 | 2000000
6.04 | Restauración de carpintería existente puertas, ventanas y reemplazo de dinteles | GLOB | 1 | 4000000 | 4000000 | 10755000
sub total
VII | PINTURA
7.01 | Repinte de muros interiores y fachada en vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 1150 | 6237 | 7172550 | 7172550
sub total
VIII | Llimpieza y aseo
7.01 | Aseo general | GLOB | 1 | 300000 | 300000 | 300000
sub total
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 110834207.3
| AUI 25% |  |  |  |  | 27708551.825
| COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO |  |  |  |  | 138542759.125
| IVA 16% SOBRE 5% DE UTILIDAD |  |  |  |  | 221668.4146
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 138764427.5396
| INTERVENTORIA 10% |  |  |  |  | 13876442.754

## Hoja1
|  | CONTRATO |  | PLAZO | INICIACION | VENCIMIENTO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  |  | SUSP. | REIN.
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA |  | OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA RESTAURACION DE LA QUINTA ETAPA DE LA SEDE DE LA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO |  | UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO
CONSTRUCTOR:
INTERVENTOR :
|  | SUPERVISOR: |  | ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
CODIGO | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES
|  | UND. | CANTID. | V/UNIT. | V/TOTAL
I | PISOS SALONES
1.01 | Demolicion de piso existente en baldosa | M2 | 302.65 | 10121 | 3063120.65
1.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 302.65 | 2728 | 825629.2
1.03 | Suministro e instalación de pisos en ladrillo de arcilla de 0,23*0,23*0,035 ladrillera la ximena popayán, Incluye juntas en mortero 1:3 | M2 | 302.65 | 45459 | 13758166.35
1.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 302.65 | 41680 | 12614452
#REF! | Lavado, Sellado y aplicación de cera | M2 | 563 | 12000 | 6756000
| sub total |  |  |  |  | 37017368.2
II | PATIO PRINCIPAL
2.01 | Demolición de piso existente en piedra | M2 | 35.5 | 10121 | 359295.5
2.02 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 35.5 | 41680 | 1479640
2.03 | Fundición de piso en piedra | M2 | 35.5 | 42000 | 1491000
2.04 | Pega de bordillo el ladrillo | ML | 58.2 | 11500 | 669300
| sub total |  |  |  |  | 3999235.5
III | ANDEN EXTERIOR
3.01 | Demolición de piso anden existente en ladrillo | M2 | 84 | 10121 | 850164
3.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 84 | 2728 | 229152
3.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,20 mts. | M2 | 84 | 41680 | 3501120
3.04 | Fundición de sardinel en concreto reforzado altura 45 cm | ML | 82.1 | 33450 | 2746245
| sub total |  |  |  |  | 7326681
IV | PATIO POSTERIOR
PISOS ANDEN POSTERIOR
4.01 | Demolición de piso existente en baldosa | M2 | 21.84 | 10121 | 221042.64
4.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 21.84 | 2728 | 59579.52
4.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 21.84 | 41680 | 910291.2
4.04 | Fundición de piso en piedra | M2 | 21.84 | 42000 | 917280
4.05 | Pega de bordillo en ladrillo | ML | 32.6 | 11500 | 374900
| sub total |  |  |  |  | 2483093.36
MURO DE CERRAMIENTO PATIO POSTERIOR
4.06 | Excavación en tierra común | M3 | 5.92 | 12402 | 73419.84
4.07 | Corte y retiro de raices de arboles | GLOB. | 1 | 350000 | 350000
4.08 | Fundición de ciclopeo para cimiento de muro de cerramiento=0,40MTS*0,60MTS*24,70MTS=5,92M3 | M3 | 5.92 | 325000 | 1924000
4.09 | Construcción de viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 24.7 | 40602 | 1002869.4
4.1 | Construcción de columnetas 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 18.5 | 35002 | 647537
4.11 | Construcción de muro en soga | M2 | 56.81 | 30871 | 1753781.51
4.12 | Construcción de viga de amarre (ALFAGÍA) de 0,15*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/5 | ML | 24.7 | 41649 | 1028730.3
4.13 | Repello de muros en mortero 1:3 | M2 | 56.81 | 17517 | 995140.77
4.14 | estuco de muros | M2 | 56.81 | 4158 | 236215.98
4.15 | Pintura de muros en vinilo a tres manos. | M2 | 56.81 | 6237 | 354323.97
| sub total |  |  |  |  | 8366018.77
PORTON DE ACCESO PATIO POSTERIOR
4.16 | Apertura de vano sobre muro, incluye repello de carteras y dinteles de madera, acarreo y bote de escombros | UND | 1 | 744090 | 744090
4.17 | Suministro e instalación de puerta de acceso posterior en lamina con apariencia en madera ver detalles puertas, incluye marco y chapa | UND | 1 | 2375000 | 2375000
4.18 | Construcción de muros dobles para tapar vanos sobre tapial, incluye repellos estuco y pintura | UND | 1 | 699445 | 699445
| sub total |  |  |  |  | 3818535
JARDIN POSTERIOR
4.19 | Acometida hidraúlica en tubería pvc presión RDE 13,5 mm, incluye accesorios para instalación, excavación y relleno | ML | 20 | 9818 | 196360
4.2 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UND | 2 | 35526 | 71052
4.21 | Suministro e instalación de llaves de paso 3/4" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 | 69647 | 69647
4.22 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 | 49705 | 49705
4.23 | Trabajos de jardinería: plantas, tierra, poda, | GLOB. | 1 | 2500000 | 2500000
4.24 | Senderos en gravilla | GLOB. | 1 | 700000 | 700000
| sub total |  |  |  |  | 3586764
RESTAURACION DE FOSO EXISTENTE HORNILLA Y HORNO
4.25 | Desmonte, numerado y reinstalación de ladrillo del foso | GLOB | 1 | 1500000 | 1500000
4.26 | Reposición de ladrillos en mal estado | GLOB | 1 | 377006 | 377006
4.27 | Limpieza del ladrillo con cepillo de acero | GLOB | 1 | 228188 | 228188
4.28 | Inpermeabilización del fondo del foso | GLOB | 1 | 450000 | 450000
4.29 | Punto hidraulico adaptado a foso, incluye tuberia pvc de diámetro 1/2", longitud aproximada de 20 metros | UND | 1 | 178582 | 178582
4.3 | Punto de desague D=6", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=6" hasta una longitud promedio de 6,00 metros. | UND | 1 | 185000 | 185000
4.31 | Arreglo de piso e instalación de motobomba para recirculación del agua | GLOB | 1 | 1041726 | 1041726
4.32 | Suministro de gargola en piedra de cantera | UND | 1 | 180000 | 180000
4.33 | Restauración del horno de barro existente y hornilla | UND | 1 | 2480300 | 2480300
| sub total |  |  |  |  | 6620802
V | AUDITORIO
5.01 | Excavacion en tierra común, | M3 | 50.08 | 12402 | 621092.16
5.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 84.32 | 2728 | 230024.96
5.03 | Construcción de viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 36.84 | 40602 | 1495777.68
5.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 84.32 | 41680 | 3514457.6
5.05 | Construcción de columnetas 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 30 | 33320 | 999600
5.06 | Construcción de viga de amarre de 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/5 | ML | 36.84 | 33320 | 1227508.8
5.07 | Suministro de madera chanul inmunizada, de 3" x 6" para construcción de cerchas | ML | 268.47 | 12005 | 3222982.35
5.08 | Suministro de platinas, tornillos y arandelas según planos y detalles constructivos para cerchas | M2 | 105.64 | 17188 | 1815740.32
5.09 | Construcción de cerchas con la instalación de platinas, tornillos y arandelas según detalles en planos constructivos | M2 | 105.64 | 28811 | 3043594.04
5.1 | Suministro e instalación de bastidores en chanul inmunizado de 2 1/2" x 2" anclados a las cerchas con platinas con tornillo y puntilla, según detalle constructivo. | ML | 198.4 | 2731 | 541830.4
5.11 | Suministro e instalacion de teja de asbesto cemento colonial española, inlcuye ganchos para su fijación, andamios y equipo | M2 | 105.64 | 40419 | 4269863.16
5.12 | Suministro e Instalación de teja de barro sobre la teja española | M2 | 105.64 | 12500 | 1320500
5.13 | Salidas para tomas dobles monofásicos normales con polo a tierra, incluye toma 15 Amp. Levion, ductos conduit metálico con accesorios, conductores No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa . Línea a tierra en conductor No. 12 AWG - THHN -THWN/Cu (verde) Centelsa, cajas galvanizadas 2 x 4" (4x4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja para aparatear | UND | 3 | 98220 | 294660
5.14 | Salidas de iluminación 110 voltios en ductos conduit metálicos. Conductores en cable No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa, y un conductor No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa . Línea a tierra, Cajas galvanizadas octogonales ( 4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 11 | 92267 | 1014937
5.15 | Salida de voz y datos 6 A | UND | 2 | 158739 | 317478
5.16 | Certificación cableado categoría 6 A | UND | 1 | 11608 | 11608
5.17 | Salidad para TV | UND | 1 | 89291 | 89291
5.18 | Suministro e instalación de luminaria hermética fluorescente 2 x 2 x 32 watios, de sobreponer, con marco exterior de (1.22 x 0.30) chasis fabricado en lámina acero coll rolled tratado en 5 etpas de pretermotratamiento, garantizado, una óptima adherencia de la pintura y alta resitencia contra la oxidación, acabado final en pintura poliestérica de aplicación electrostática, de alta resistencia y protección contra los rayos UV, balasto electrónico encendido INSTAND START, garantía 5 años, armónico menores 10%, factor de potencia menor al 0.998, 0.49 amperios, clasificación sonora A+ (25db), voltaje de operación 118 V+10%, 60 Hz, dos tubos trifosforo tipo T32 W, lumenes iniciales 2450, lumenes mantenidos 2.350, vida útil 20000 horas, socket de seguridad completa. De acuerdo a normas RETILAT | UND | 4 | 218266 | 873064
5.19 | Suministro e instalación de faroles similar a los existentes en el edificio de santodomingo de la Universidad del Cauca. | UND | 5 | 248030 | 1240150 | 26144159.47
sub total
VI | PUERTAS Y VENTANAS
6.01 | Suministro e instalación de reja en forja según diseño en acceso principal | M2 | 4.5 | 390000 | 1755000
6.02 | Suministro e instalación de puerta de madera en biblioteca y patio posterior | UND | 1 | 3000000 | 3000000
6.03 | Suministro e instalación de puertas para baños en madera tipo clavasón | UND | 4 | 500000 | 2000000
6.04 | Restauración de carpintería existente puertas, ventanas y reemplazo de dinteles | GLOB | 1 | 4000000 | 4000000 | 10755000
sub total
VII | PINTURA
7.01 | Repinte de muros interiores y fachada en vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 1150 | 6237 | 7172550 | 7172550
sub total
VIII | Llimpieza y aseo
7.01 | Aseo general | GLOB | 1 | 300000 | 300000 | 300000
sub total
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 117590207.3
| AUI 25% |  |  |  |  | 29397551.825
| COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO |  |  |  |  | 146987759.125
| IVA 16% SOBRE 5% DE UTILIDAD |  |  |  |  | 235180.4146
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 147222939.5396
| INTERVENTORIA 10% |  |  |  |  | 14722293.954

## Hoja2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  |  | PRESUPUESTO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA |  | OBRAS ADICIONALES PARA LA RESTAURACION DE LA CUARTA ETAPA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO |  | SEDE UIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO
CODIGO | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES
|  | UND. | CANTID. | V/UNIT. | V/TOTAL
I | PISOS SALONES
1.01 | Demolicion de piso existente en baldosa | M2 | 302.65 | 10121 | 3063120.65
1.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 302.65 | 2728 | 825629.2
1.03 | Suministro e instalación de pisos en ladrillo de arcilla de 0,23*0,23*0,035 ladrillera la ximena popayán, Incluye juntas en mortero 1:3 | M2 | 302.65 | 45459 | 13758166.35
1.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 302.65 | 41680 | 12614452
1.05 | Lavado, Sellado y aplicación de cera | M2 | 563 | 10000 | 5630000
| sub total |  |  |  |  | 35891368.2
II | PATIO PRINCIPAL
2.01 | Demolición de piso existente en piedra | M2 | 35.5 | 10121 | 359295.5
2.02 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 35.5 | 41680 | 1479640
2.03 | Fundición de piso en piedra | M2 | 35.5 | 42000 | 1491000
2.04 | Pega de bordillo el ladrillo | ML | 58.2 | 11500 | 669300
| sub total |  |  |  |  | 3999235.5
III | ANDEN EXTERIOR
3.01 | Demolición de piso anden existente en ladrillo | M2 | 84 | 10121 | 850164
3.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 84 | 2728 | 229152
3.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,20 mts. | M2 | 84 | 41680 | 3501120
3.04 | Fundición de sardinel en concreto reforzado altura 45 cm | ML | 82.1 | 33450 | 2746245
| sub total |  |  |  |  | 7326681
IV | PATIO POSTERIOR
PISOS ANDEN POSTERIOR
4.01 | Demolición de piso existente en baldosa | M2 | 21.84 | 10121 | 221042.64
4.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 21.84 | 2728 | 59579.52
4.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 21.84 | 41680 | 910291.2
4.04 | Fundición de piso en piedra | M2 | 21.84 | 42000 | 917280
4.05 | Pega de bordillo en ladrillo | ML | 32.6 | 11500 | 374900
| sub total |  |  |  |  | 2483093.36
MURO DE CERRAMIENTO PATIO POSTERIOR
4.06 | Excavación en tierra común | M3 | 5.92 | 12402 | 73419.84
4.07 | Corte y retiro de raices de arboles | GLOB. | 1 | 350000 | 350000
4.08 | Fundición de ciclopeo para cimiento de muro de cerramiento=0,40MTS*0,60MTS*24,70MTS=5,92M3 | M3 | 5.92 | 325000 | 1924000
4.09 | Construcción de viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 24.7 | 40602 | 1002869.4
4.1 | Construcción de columnetas 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 18.5 | 35002 | 647537
4.11 | Construcción de muro en soga | M2 | 56.81 | 30871 | 1753781.51
4.12 | Construcción de viga de amarre (ALFAGÍA) de 0,15*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/5 | ML | 24.7 | 41649 | 1028730.3
4.13 | Repello de muros en mortero 1:3 | M2 | 56.81 | 17517 | 995140.77
4.14 | estuco de muros | M2 | 56.81 | 4158 | 236215.98
4.15 | Pintura de muros en vinilo a tres manos. | M2 | 56.81 | 6237 | 354323.97
| sub total |  |  |  |  | 8366018.77
PORTON DE ACCESO PATIO POSTERIOR
4.16 | Apertura de vano sobre muro, incluye repello de carteras y dinteles de madera, acarreo y bote de escombros | UND | 1 | 744090 | 744090
4.17 | Suministro e instalación de puerta de acceso posterior en lamina con apariencia en madera ver detalles puertas, incluye marco y chapa | UND | 1 | 2375000 | 2375000
4.18 | Construcción de muros dobles para tapar vanos sobre tapial, incluye repellos estuco y pintura | UND | 1 | 699445 | 699445
| sub total |  |  |  |  | 3818535
JARDIN POSTERIOR
4.19 | Acometida hidraúlica en tubería pvc presión RDE 13,5 mm, incluye accesorios para instalación, excavación y relleno | ML | 0 | 9818 | 0
4.2 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UND | 0 | 35526 | 0
4.21 | Suministro e instalación de llaves de paso 3/4" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 0 | 69647 | 0
4.22 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 0 | 49705 | 0
4.23 | Trabajos de jardinería: plantas, tierra, poda, | GLOB. | 0 | 2500000 | 0
4.24 | Senderos en gravilla | GLOB. | 0 | 700000 | 0
| sub total |  |  |  |  | 0
RESTAURACION DE FOSO EXISTENTE HORNILLA Y HORNO
4.25 | Desmonte, numerado y reinstalación de ladrillo del foso | GLOB | 1 | 1500000 | 1500000
4.26 | Reposición de ladrillos en mal estado | GLOB | 1 | 377006 | 377006
4.27 | Limpieza del ladrillo con cepillo de acero | GLOB | 1 | 228188 | 228188
4.28 | Inpermeabilización del fondo del foso | GLOB | 1 | 450000 | 450000
4.29 | Punto hidraulico adaptado a foso, incluye tuberia pvc de diámetro 1/2", longitud aproximada de 20 metros | UND | 1 | 178582 | 178582
4.3 | Punto de desague D=6", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=6" hasta una longitud promedio de 6,00 metros. | UND | 1 | 185000 | 185000
4.31 | Arreglo de piso e instalación de motobomba para recirculación del agua | GLOB | 1 | 1041726 | 1041726
4.32 | Suministro de gargola en piedra de cantera | UND | 1 | 180000 | 180000
4.33 | Restauración del horno de barro existente y hornilla | UND | 1 | 2480300 | 2480300
| sub total |  |  |  |  | 6620802
V | AUDITORIO
5.01 | Excavacion en tierra común, | M3 | 0 | 12402 | 0
5.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 0 | 2728 | 0
5.03 | Construcción de viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 0 | 40602 | 0
5.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 0 | 41680 | 0
5.05 | Construcción de columnetas 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 0 | 33320 | 0
5.06 | Construcción de viga de amarre de 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/5 | ML | 0 | 33320 | 0
5.07 | Suministro de madera chanul inmunizada, de 3" x 6" para construcción de cerchas | ML | 0 | 12005 | 0
5.08 | Suministro de platinas, tornillos y arandelas según planos y detalles constructivos para cerchas | M2 | 0 | 17188 | 0
5.09 | Construcción de cerchas con la instalación de platinas, tornillos y arandelas según detalles en planos constructivos | M2 | 0 | 28811 | 0
5.1 | Suministro e instalación de bastidores en chanul inmunizado de 2 1/2" x 2" anclados a las cerchas con platinas con tornillo y puntilla, según detalle constructivo. | ML | 0 | 2731 | 0
5.11 | Suministro e instalacion de teja de asbesto cemento colonial española, inlcuye ganchos para su fijación, andamios y equipo | M2 | 0 | 40419 | 0
5.12 | Suministro e Instalación de teja de barro sobre la teja española | M2 | 0 | 12500 | 0
5.13 | Salidas para tomas dobles monofásicos normales con polo a tierra, incluye toma 15 Amp. Levion, ductos conduit metálico con accesorios, conductores No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa . Línea a tierra en conductor No. 12 AWG - THHN -THWN/Cu (verde) Centelsa, cajas galvanizadas 2 x 4" (4x4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja para aparatear | UND | 0 | 98220 | 0
5.14 | Salidas de iluminación 110 voltios en ductos conduit metálicos. Conductores en cable No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa, y un conductor No. 12 AWG - THHN -THWN / Cu (verde)Centelsa . Línea a tierra, Cajas galvanizadas octogonales ( 4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 0 | 92267 | 0
5.15 | Salida de voz y datos 6 A | UND | 0 | 158739 | 0
5.16 | Certificación cableado categoría 6 A | UND | 0 | 11608 | 0
5.17 | Salidad para TV | UND | 0 | 89291 | 0
5.18 | Suministro e instalación de luminaria hermética fluorescente 2 x 2 x 32 watios, de sobreponer, con marco exterior de (1.22 x 0.30) chasis fabricado en lámina acero coll rolled tratado en 5 etpas de pretermotratamiento, garantizado, una óptima adherencia de la pintura y alta resitencia contra la oxidación, acabado final en pintura poliestérica de aplicación electrostática, de alta resistencia y protección contra los rayos UV, balasto electrónico encendido INSTAND START, garantía 5 años, armónico menores 10%, factor de potencia menor al 0.998, 0.49 amperios, clasificación sonora A+ (25db), voltaje de operación 118 V+10%, 60 Hz, dos tubos trifosforo tipo T32 W, lumenes iniciales 2450, lumenes mantenidos 2.350, vida útil 20000 horas, socket de seguridad completa. De acuerdo a normas RETILAT | UND | 0 | 218266 | 0
5.19 | Suministro e instalación de faroles similar a los existentes en el edificio de santodomingo de la Universidad del Cauca. | UND | 0 | 248030 | 0 | 0
sub total
VI | PUERTAS Y VENTANAS
6.01 | Suministro e instalación de reja en forja según diseño en acceso principal | M2 | 0 | 390000 | 0
6.02 | Suministro e instalación de puerta de madera en biblioteca y patio posterior | UND | 0 | 3000000 | 0
6.03 | Suministro e instalación de puertas para baños en madera tipo clavasón | UND | 3 | 500000 | 1500000
6.04 | Restauración de carpintería existente puertas, ventanas y reemplazo de dinteles | GLOB | 0 | 4000000 | 0
| sub total |  |  |  |  | 1500000
VII | PINTURA
7.01 | Repinte de muros interiores y fachada en vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 1120 | 6237 | 6985440 | 6985440
sub total
VIII | Llimpieza y aseo
7.01 | Aseo general | GLOB | 1 | 150000 | 150000 | 1138200
7.02 | Retiro de escombros | M3 | 100 | 9882 | 988200
sub total
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 78129373.83
| AUI 25% |  |  |  |  | 19532343.4575
| COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO |  |  |  |  | 97661717.2875
| IVA 16% SOBRE 5% DE UTILIDAD |  |  |  |  | 625034.9906
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 98286752.2781
| INTERVENTORIA 10% |  |  |  |  | 9828675.2278
| ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA |  |  | REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
| COORDINADOR |  | INGENIERO CONTRATISTA
| UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

## QUINTA ETAPA
|  | CONTRATO |  | PLAZO | INICIACION
UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  |  | SUSP. | REIN.
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA |  | OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA RESTAURACION DE LA QUINTA ETAPA DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO.
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONSTRUCTOR:
INTERVENTOR :
SUPERVISOR:
CODIGO | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES
|  | UND. | CANTID. | V/UNIT. | V/TOTAL
I | PISOS SALONES
1.01 | Demolicion de piso existente en baldosa | M2 | 37 | 10121 | 374477
1.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 37 | 2728 | 100936
1.03 | Suministro e instalación de pisos en ladrillo de arcilla de 0,23*0,23*0,035 ladrillera la ximena popayán, Incluye juntas en mortero 1:3 | M2 | 37 | 45459 | 1681983
1.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 37 | 41680 | 1542160
1.05 | Lavado, Sellado y aplicación de cera | M2 | 37 | 12000 | 444000
| sub total |  |  |  | 4143556
II | PATIO PRINCIPAL
2.01 | Demolición de piso existente en piedra | M2 | 0 | 10121 | 0
2.02 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 0 | 41680 | 0
2.03 | Fundición de piso en piedra | M2 | 0 | 42000 | 0
2.04 | Pega de bordillo el ladrillo | ML | 0 | 11500 | 0
2.05 | suministro e instalacion de puntos de salida para faroles. | UN | 20 | 54000 | 1080000
2.06 | Desmonte de lamparas existentes | UN | 20 | 20000 | 400000
2.07 | Suministro e instalacion de faroles coloniales descolgados | UN | 30 | 350000 | 10500000
2.08 | Suministro e instalacion de faroles de pared tipo colonial como los existentes de Santo Domingo | UN | 12 | 400000 | 4800000
| sub total |  |  |  | 16780000
III | ANDEN EXTERIOR
3.01 | Demolición de piso anden existente en ladrillo | M2 | 0 | 10121 | 0
3.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 0 | 2728 | 0
3.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,20 mts. | M2 | 0 | 41680 | 0
3.04 | Fundición de sardinel en concreto reforzado altura 45 cm | ML | 0 | 33450 | 0
sub total
IV | PATIO POSTERIOR
PISOS ANDEN POSTERIOR
4.01 | Demolición de piso existente en baldosa | M2 | 0 | 10121 | 0
4.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 0 | 2728 | 0
4.03 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 0 | 41680
4.04 | Fundición de piso en piedra | M2 | 0 | 42000 | 0
4.05 | Pega de bordillo en ladrillo | ML | 0 | 11500 | 0
sub total
MURO DE CERRAMIENTO PATIO POSTERIOR
4.06 | Excavación en tierra común | M3 | 0 | 12402 | 0
4.07 | Corte y retiro de raices de arboles | GLOB. | 0 | 350000 | 0
4.08 | Fundición de ciclopeo para cimiento de muro de cerramiento=0,40MTS*0,60MTS*24,70MTS=5,92M3 | M3 | 0 | 325000 | 0
4.09 | Construcción de viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 0 | 40602 | 0
4.1 | Construcción de columnetas 0,12*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/4 | ML | 0 | 35002 | 0
4.11 | Construcción de muro en soga | M2 | 0 | 30871 | 0
4.12 | Construcción de viga de amarre (ALFAGÍA) de 0,15*0,20 en concreto reforzado de 21 Mpa, acero de refuerzo 4 longitudinales de diámetro 3/8 y estribos C/0,15 de diámetro 1/5 | ML | 0 | 41649 | 0
4.13 | Repello de muros en mortero 1:3 | M2 | 0 | 17517 | 0
4.14 | estuco de muros | M2 | 0 | 4158 | 0
4.15 | Pintura de muros en vinilo a tres manos. | M2 | 0 | 6237 | 0
sub total
PORTON DE ACCESO PATIO POSTERIOR
4.16 | Apertura de vano sobre muro, incluye repello de carteras y dinteles de madera, acarreo y bote de escombros | UND | 1 | 744090 | 744090
4.17 | Construcción de muros dobles para tapar vanos sobre tapial, incluye repellos estuco y pintura | UND | 1 | 699445 | 699445
| sub total |  |  |  | 1443535
JARDIN POSTERIOR
4.18 | Acometida hidraúlica en tubería pvc presión RDE 13,5 mm, incluye accesorios para instalación, excavación y relleno | ML | 20 | 9818 | 196360
4.19 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UND | 2 | 35526 | 71052
4.2 | Suministro e instalación de llaves de paso 3/4" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 | 69647 | 69647
4.21 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 | 49705 | 49705
4.22 | Trabajos de jardinería: plantas, tierra, poda, | GLOB. | 1 | 2500000 | 2500000
4.23 | Senderos en gravilla | GLOB. | 1 | 700000 | 700000
4.24 | Suministro e instalacion de bordillos en ladrillo | ML | 60 | 15000 | 900000
4.25 | Construcción de piso en concreto de 21 Mpa 14 cms de espesor , con terminado en piedra de canto rodado e= 7cm y contrapiso de 7cm espesor 0,10 mts, incluye mejoramiento de terreno en tierra amarilla 7cm. | M2 | 30 | 71469 | 2144070
4.26 | Suministro e instalacion de puntos de salida para faroles. | UN | 22 | 54000 | 1188000
4.27 | Suministro e instalacion de salida para tomas dobles. | UN | 10 | 60000 | 600000
4.28 | Suministro e instalacion de salida para sensores | UN | 6 | 250000 | 1500000
4.29 | Suministro e instalacion de salida para camaras de circuito cerrado de tv., incluye camara de tv. | UN | 4 | 1500000 | 6000000
4.3 | Suministro e instalacion de faroles de pared tipo colonial como los existentes de Santo Domingo | UN | 12 | 400000 | 4800000
4.31 | Mobiliario | UN | 1 | 10000000 | 10000000
4.32 | Adecuacion de Tapial en fachada, desmonte y rearmado de cubierta, retiro de repello existente, insalacion de malla con vena y cargue. | M2 | 33 | 35000 | 1155000
4.33 | Suministro e instalacion de faroles descolgados tipo colonial como los existentes de Santo Domingo | UN | 6 | 400000 | 2400000
4.34 | Suministro e instalacion de faroles de piso tipo colonial | UN | 6 | 400000 | 2400000
| sub total |  |  |  | 31873834
RESTAURACION DE FOSO EXISTENTE HORNILLA Y HORNO
4.35 | Excavacion en tierra común , incluye retiro | M3 | 50 | 20000 | 1000000
4.36 | Desmonte, numerado y reinstalación de ladrillo del foso | UND | 0 | 0 | 0
4.37 | Reposición de ladrillos en mal estado
4.38 | Limpieza del ladrillo con cepillo de acero
4.39 | Inpermeabilización del fondo del foso | GB | 1 | 450000 | 450000
4.4 | Punto hidraulico adaptado a foso, incluye tuberia pvc de diámetro 1/2", longitud aproximada de 20 metros | UND | 1 | 178582 | 178582
4.41 | Punto de desague D=6", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=6" hasta una longitud promedio de 6,00 metros. | UND | 1 | 185000 | 185000
4.42 | Arreglo de piso e instalación de motobomba para recirculación del agua | GB | 1 | 2000000 | 2000000
4.43 | Suministro de gargola en piedra de cantera |  | 0 | 0 | 0
4.44 | Restauración del horno de barro existente y hornilla |  | 0 | 0 | 0
4.45 | Construccion de muro en concreto de 3000 psi | M3 | 7 | 450000 | 3150000
| sub total |  |  |  | 6963582
V | PUERTAS Y VENTANAS
5.01 | Suministro e instalación de reja en forja según diseño en acceso principal tipo Santo Domingo | UN | 2 | 4000000 | 8000000
5.02 | Suministro e instalación de puerta de madera en biblioteca, incluye marco, chapa y pintura | UN | 1 | 3700000 | 3700000
5.03 | Suministro e instalación de puerta de madera en Garaje 2,45*2,4M, incluye marco, chapa y pintura. | UN | 1 | 3700000 | 3700000
5.04 | Suministro e instalación de puerta de madera en Acceso principal y acceso posterior 1,5*2,70M, con marco , chapa y pintura | UN | 2 | 3700000 | 7400000
5.05 | Suministro e instalación de puerta de madera de 1,*2,38M, incluye marco chapa y pintura. | UN | 7 | 1000000 | 7000000
5.06 | Suministro e instalación de puertas para baños en madera tipo clavasón | UN | 0 |  | 0
5.07 | Suministro e instalacion de ventanas en madera 1,3*1,7M, incluye marco y cerradura | UN | 3 | 2000000 | 6000000
Restauración de carpintería existente , ventanas
5.08 | 1,3*1,7M, incluye pintura. | UN | 7 | 900000 | 6300000
5.09 | Suministro e instalacion de closeres en madera | UN | 3 | 500000 | 1500000
5.1 | Retiro, dinteles existentes y suministro e instalacion de dintel em madera pintada e inmunizada | UN | 12 | 150000 | 1800000
| sub total |  |  |  | 45400000
VI | SALON BIBLIOTECA
6.01 | Rasqueteado de muros | M2 | 68 | 4000 | 272000
6.02 | Construccion de muro en ladrillo comun soga | M2 | 20 | 30871 | 617420
6.03 | Repello impermeabilizado con malla con vena, en mortero 1:3 | M2 | 68 | 20000 | 1360000
6.04 | Estuco de muros | M2 | 68 | 5000 | 340000
6.05 | Pintura de muros en vinilo 3 manos | M2 | 68 | 6200 | 421600
6.06 | Pintura vinilo 3 manos de cielo raso | M2 | 21 | 7000 | 147000
| sub total |  |  |  | 3158020
VII | PINTURA
7.01 | Repinte de muros interiores y fachada en vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 1500 | 6237 | 9355500
| sub total |  |  |  | 9355500
VIII | Llimpieza y aseo
8.01 | Aseo general | UND | 1 | 400000 | 400000
| sub total |  |  |  | 400000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 119518027
| AUI 25% |  |  |  | 29879506.75
| COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO |  |  |  | 149397533.75
| IVA 16% SOBRE 5% DE UTILIDAD |  |  |  | 239036.054
149636569.804
| INTERVENTORIA 10% |  |  |  | 14963656.9804
| ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA |  | REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
| COORDINADOR | INGENIERO CONTRATISTA
| UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

## Hoja3
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBRA CIVIL PARA LA RESTAURACION DE LA QUINTA ETAPA DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO.
CANTIDADES DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES
|  | UND. | CANTID. | V/UNIT. | V/TOTAL
I | PISOS SALONES
1.01 | Demolicion de piso existente en baldosa | M2 | 37 |  | 0
1.02 | Nivelación de piso en tierra altura aproximada de 10 centimetros, incluye acarreo y bote | M2 | 37 |  | 0
1.03 | Suministro e instalación de pisos en ladrillo de arcilla de 0,23*0,23*0,035 ladrillera la ximena popayán, Incluye juntas en mortero 1:3 | M2 | 37 |  | 0
1.04 | Construcción de piso primario en concreto de 21 Mpa espesor 0,10 mts. | M2 | 37 |  | 0
1.05 | Lavado, Sellado y aplicación de cera | M2 | 37 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
II | PATIO PRINCIPAL
2.01 | suministro e instalacion de puntos de salida para faroles. | UN | 20 |  | 0
2.02 | Desmonte de lamparas existentes | UN | 20 |  | 0
2.03 | Suministro e instalacion de faroles coloniales descolgados | UN | 30 |  | 0
2.04 | Suministro e instalacion de faroles de pared tipo colonial como los existentes de Santo Domingo | UN | 12 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
III | PORTON DE ACCESO PATIO POSTERIOR
3.01 | Apertura de vano sobre muro, incluye repello de carteras y dinteles de madera, acarreo y bote de escombros | UND | 1 |  | 0
3.02 | Construcción de muros dobles para tapar vanos sobre tapial, incluye repellos estuco y pintura | UND | 1 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
IV | JARDIN POSTERIOR
4.01 | Acometida hidraúlica en tubería pvc presión RDE 13,5 mm, incluye accesorios para instalación, excavación y relleno | ML | 20 |  | 0
4.02 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UND | 4 |  | 0
4.03 | Suministro e instalación de llaves de paso 3/4" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 |  | 0
4.04 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UND | 1 |  | 0
4.05 | Trabajos de jardinería: plantas, tierra, poda,materas, elaboracion de jardineras. | M2 | 300 |  | 0
4.06 | Senderos en gravilla , ancho 70 cm. | ML | 90 |  | 0
4.07 | Suministro e instalacion de bordillos en ladrillo, inluye ambos lados. | ML | 90 |  | 0
4.08 | Construcción de piso en concreto de 21 Mpa 14 cms de espesor , con terminado en piedra de canto rodado e= 7cm y contrapiso de 7cm espesor 0,10 mts, incluye mejoramiento de terreno en tierra amarilla 7cm. | M2 | 30 |  | 0
4.09 | Suministro e instalacion de puntos de salida para faroles, extractores. | UN | 30 |  | 0
4.1 | Suministro e instalacion de salida para tomas dobles. | UN | 10 |  | 0
4.11 | Suministro e instalacion de salida para sensores, incluye el sensor | UN | 6 |  | 0
4.12 | Suministro e instalacion de salida para camaras de circuito cerrado de tv., incluye camara de tv. | UN | 4 |  | 0
4.13 | Suministro e instalacion de faroles de pared tipo colonial como los existentes de Santo Domingo | UN | 6 |  | 0
4.14 | Adecuacion de Tapial en fachada, desmonte y rearmado de cubierta, retiro de repello existente, insalacion de malla con vena y cargue. | M2 | 33 |  | 0
4.15 | Suministro e instalacion de faroles descolgados tipo colonial como los existentes de Santo Domingo | UN | 6 |  | 0
4.16 | Suministro e instalacion de faroles de piso tipo colonial | UN | 6 |  | 0
4.17 | Suministro e instalacion de reflector completo metal halide de 250w, fabricado en alumnio incluye base en concreto de 300 psi y anclajes | UN | 4 |  | 0
4.18 | Acometida electrica para 220v y linea a tierra | ML | 75 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
RESTAURACION DE FOSO EXISTENTE HORNILLA Y HORNO
4.19 | Excavacion en tierra común , incluye retiro | M3 | 50 |  | 0
4.2 | Inpermeabilización del fondo del foso | GB | 1 |  | 0
4.21 | Punto hidraulico adaptado a foso, incluye tuberia pvc de diámetro 1/2", longitud aproximada de 20 metros | UND | 1 |  | 0
4.22 | Punto de desague D=6", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=6" hasta una longitud promedio de 6,00 metros. | UND | 1 |  | 0
4.23 | Arreglo de piso e instalación de motobomba sumergible para recirculación del agua, incluye poceta ccto de 3000 psi impermeabilizada. | GB | 1 |  | 0
4.24 | Construccion de muro en concreto de 3000 psi | M3 | 7 |  | 0
4.25 | Suministro e instalacion de hierro de 60000 psi | kg | 800 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
V | PUERTAS Y VENTANAS
5.01 | Suministro e instalación de reja en forja según diseño en acceso principal tipo Santo Domingo | UN | 4 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de puerta de madera en biblioteca y cocina, incluye marco, chapa y pintura | UN | 2 |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de puerta de madera en Garaje 2,45*2,4M, incluye marco, chapa y pintura. | UN | 1 |  | 0
5.04 | Suministro e instalación de puerta de madera en Acceso principal y acceso posterior 1,5*2,70M, con marco , chapa y pintura | UN | 2 |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de puerta de madera de 1,*2,38M, incluye marco chapa y pintura. | UN | 7 |  | 0
5.06 | Suministro e instalacion de ventanas en madera 1,3*1,7M, incluye marco y cerradura | UN | 3 |  | 0
Restauración de carpintería existente , ventanas
5.07 | 1,3*1,7M, incluye pintura. | UN | 7 |  | 0
5.08 | Suministro e instalacion de closeres en madera | UN | 3 |  | 0
5.09 | Retiro, dinteles existentes y suministro e instalacion de dintel en madera pintada e inmunizada | UN | 12 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
VI | SALON ARCHIVO
6.01 | Rasqueteado de muros | M2 | 68 |  | 0
6.02 | Construccion de muro en ladrillo comun soga | M2 | 20 |  | 0
6.03 | Repello impermeabilizado con malla con vena, en mortero 1:3 | M2 | 68 |  | 0
6.04 | Estuco de muros | M2 | 68 |  | 0
6.05 | Pintura de muros en vinilo 3 manos | M2 | 68 |  | 0
6.06 | Pintura vinilo 3 manos de cielo raso | M2 | 21 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
VII | PINTURA
7.01 | Repinte de muros interiores y fachada en vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 1500 |  | 0
7.02 | Pintura de lineas de zocalo medias y superiores | ML | 1000 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
VIII | Llimpieza y aseo
8.01 | Aseo general | UND | 1 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0
IX | VARIOS EN BAÑOS Y COCINA
9.01 | Suministro e instalacion de acometida para gas | ML | 40 |  | 0
9.02 | suministro e instalacion de extractores de aire D=8" | UN | 4 |  | 0
9.03 | Suministro e instalacion de Hidroflo para 24 salidas, marca Evans , motor de 1 hp, tanque 130 lts incluye acoples | UN | 1 |  | 0
9.04 | Suministro e instalacion de acometida hidraulica , incluye medidor para 3/4 | UN | 1 |  | 0
9.05 | Suministro e instalacion de puntos sanitarios de 2" pvc | UN | 2 |  | 0
9.06 | Construccion meson en concreto enchapado en tableta tipo ladrillo, incluye hierro | ML | 4 |  | 0
9.07 | construccion de antepecho en ladrillo limpio y revitado. | ML | 4 |  | 0
| sub total |  |  |  | 0