## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO Nº 06 MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONVOCATORIA Nº
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN
ADMINISTRATIVOS | 1 | El proponente y/o contratista no firma el contrato | Porque el contratista no quizo firmarlo, o no aceptó las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  |  | X | B | B | B
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. Antes, durante y después de la órden de iniciación del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A
| 3 | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato de obra | El contratista no quiere pagar oportunamente o no quiere pagar. |  | X | X | A | A | A
| 4 | El personal del contratista deja de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y/o honorarios | El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal. |  | X | X | M | M | M
| 5 | Afectación a terceros por responsabilidad civil | El contratista no toma precauciones ni planea debidamente las acciones propias o las de sus trabajadores frente a terceros. |  | X | X | B | M | M
| 6 | Errores en los pliegos, de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos publicados en la página WEB. | X |  |  | B | B | B
| 7 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | El proponente y/o contratista no integra toda la información disponible, para evitar los errores. |  | X |  | A | M | M
| 8 | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A
| 9 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | El contratista no está pendiente de sus obligaciones así como tampoco de las funciones encomendadas a sus subalternos. |  | X |  | M | M | M
| #VALUE! | Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | El contratista descuida sus obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de servicios y no les paga con la oportunidad debida |  | X |  | M | M | M
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | #VALUE! | Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca). | El contratista debe evitar este tipo de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato |  | X |  | B | B | B
| #VALUE! | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes semanales y mensuales | El contratista no entrega con la oportunidad debida los informes correspondientes o no los quiere entregar. |  | X |  | M | M | M
| #VALUE! | Demora en la entrega oportuna de las actas | El contratista no entrega con la oportunidad debida las actas correspondientes |  | X |  | M | A | M
| #VALUE! | Errores que se cometen en la elaboración de las actas | El contratista descuida la elaboración de las actas y la información que debe contener cada una de ellas |  | X |  | B | B | B
| #VALUE! | Demoras en resolver las inquietudes presentadas por el contratista de obra | El contratista no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista de obra y no las atiende con la oportunidad debida o no las quiere atender. |  | X |  | M | M | M
| #VALUE! | Fallece el contratista y/o el representante legal. | Fallece el contratista en calidad de persona natural o fallece el representante legal de la persona jurídica o de la persona plural. |  |  | X | B | B | B
| #VALUE! | Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B
| #VALUE! | Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos | El contratista debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. |  | X |  | M | M | M
| #VALUE! | Manejo de anticipo | El contratista no lo amortiza en su totalidad o le da mal manejo. |  | X | X | M | A | M
| #VALUE! | Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado. |  | X |  | B | B | B
| #VALUE! | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B
| #VALUE! | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B
| #VALUE! | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  |  | X |  | M | M | M
| #VALUE! | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A
FINANCIEROS | #VALUE! | Insolvencia del Contratista | El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A
| #VALUE! | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | x |  |  | B | M | M
| #VALUE! | Discrepancias entre contratista de obra y el interventor | El contratista de interventoría no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. | x | X |  | M | M | A
FUERZA MAYOR | #VALUE! | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable | X |  |  | B | M | A
| #VALUE! | Terrorismo | Situaciones probables y difíciles de anticipar | X |  |  | M | M | A
El Proponente: _________________________________________________________