## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO Nº 2 MATRIZ DE RIESGOS PARA LA INVITACIÓN A COTIZAR Nº
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN
ADMINISTRATIVOS | 1 | El proponente y/o contratista no firma el contrato | Porque el contratista no quizo firmarlo, o no aceptó las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  | x | X | B | B | B
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. Antes, durante y después de la órden de iniciación del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A
| 3 | Errores en la invitación, de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos de la invitación. | X |  |  | B | B | B
| 4 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | El proponente y/o contratista no integra toda la información disponible, para evitar los errores. |  | X |  | A | M | M
| 5 | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A
| 6 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | El contratista no está pendiente de sus obligaciones así como tampoco de las funciones encomendadas a sus subalternos. |  | X |  | M | B | B
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | 7 | Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca). | El contratista debe evitar este tipo de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato |  | X |  | B | B | B
| 8 | Fallece el contratista y/o el representante legal. | Fallece el contratista en calidad de persona natural o fallece el representante legal de la persona jurídica o de la persona plural. |  | X | X | A | B | B
| 9 | Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B
| 10 | Manejo de anticipo | El contratista no lo amortiza en su totalidad o le da mal manejo. |  | X | X | B | B | B
| 11 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | M | M | M
| 12 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | A | B | B
| 13 | Calidad y correcto funcionamiento | El contratista debe garantizar que el bien entregado a la Universidad es de excelente calidad y funciona de una manera adecuada. |  | X | X | A | A | A
| 14 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A
FINANCIEROS | 15 | Insolvencia del Contratista | El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A
| 16 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | x | x |  | B | B | B
| 17 | Discrepancias entre contratista y el interventor | El contratista de interventoría no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. | x | X |  | M | M | A
FUERZA MAYOR | 18 | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable | X | X | X | A | A | A
El Proponente: _________________________________________________________