## 1. MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Que no se firme el contrato | El contratista puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 5 | 6 | Alto | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo. | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Cada dos días.
2 | General | Externo | Contratación | Que no presenta la garantía o que su presentacion sea tardía. | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo. | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Cada dos días.
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No presentar los estudios de riesgos exigidos en el contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de intermediacion | 4 | 3 | 7 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | contratista | iniciar proceso de declaratoria de incumplimiento contractual | 4 | 3 | 7 | Alto | Si | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo. | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Revisión de la base de datos de la oficina financiera | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | empresarial | no acatamiento de las compañias a las condiciones exigidas en los pliegos. | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 3 | 5 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | contratista si no realiza solicalizacion del pliego y analiza las condiciones de las compañias | Mediante el seguimiento de la supervision | 3 | 5 | 8 | Alto | Si | Servidor público designado como supervisor | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | a través de los Informes de Supervisión | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribe actas de ejecucion parcial | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas | 2 | 2 | 4 | D - ii (revisar procesos) | contratista | Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor público designado como supervisor | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | D - ii (revisar procesos) | Entidad contratante | Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Servidor público designado como supervisor | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo | 2 | 5 | 6 | Alto | no | Servidor público designado como supervisor | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Notificacion al ordenador del gasto | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | la ausencia total del intermediario para la ejecucion del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato o declararlo incumplido si a ello hubiere lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Ordenador del gasto - Area competente | inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación

## 2. CATEGORIA DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## 3. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## 4. VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 5. CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Hoja1
TIPOS