## MATRIZ INTERVENTORIA
Matriz de Riesgos para Interventoría |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 45 DE 2016, CUYO OBJETO: “ES CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CECUN CENTRO DE ENCUENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15NORTE DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, PRIMERA FASE”.
CLASE | TIPIFICACION DEL RIESGO |  | ASIGNACION DEL RIESGO |  | ESTIMACION DEL RIESGO
| DESCRIPCION | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROP. | EVALUAC. | VALORACION SOBRE PONDERACION | PONDERAC
|  |  |  | Y/O CONTR |  |  | CLASE
SUPERVISON SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONSTRUCC. | REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS | Efecto económico derivado de diseños deficientes e incompletos | X |  |  | 5 | 40%
| COSTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS | Efecto económico desfavorable, causado por falta de control del personal propuesto y del presupuesto de Costos Directos. |  | X | MEDIO | 10
| EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA | Efecto económico causado por la aprobación de una mala programación, o falta de seguimiento y control al programa de obra aprobado. | X | X | MEDIO | 10
| CALIDAD DE LAS OBRAS | Efectos económicos desfavorables por el incumplimiento en el control, ejecución de ensayos requeridos y Especificaciones Técnicas que regulan el contrato. |  | X | ALTO | 20
FINANCIEROS O DE MERCADO | HONORARIOS | Efecto económico causado por la falta de pago de los emolumentos |  | X | BAJO | 5 | 15%
| FINANCIEROS | El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés. |  | X | MEDIO | 10
| FACTOR MULTIPLICADOR | Efecto económico desfavorable, al no incluir dentro del cálculo del Factor Multiplicador, Costos de Personal, Prestaciones Sociales, Costos Indirectos, Impuestos y timbres, perfeccionamiento y honorarios. |  | X | MEDIO | 10
| RIESGOS REGULATORIOS | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención. | X | X | BAJO | 5
LEGISLACION LABORAL | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios propuestos por la falta de los pagos correspondientes a Salud, Pensión y Salarios de sus trabajadores. |  | X | BAJO | 5 | 15%
| PAGO DE PARAFISCALES | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios propuestos por la falta de los pagos de los aportes al SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN, BIENESTAR FAMILIAR, con base en los porcentajes establecidos por ley. |  | X | BAJO | 5
| PAGO A TERCEROS | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios causados por la falta de pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o derivados de cualquier reclamación. |  | X | BAJO | 5
GESTIÓN DE INTERVENTORÍA | GESTIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA | Efecto económico desfavorable causado por falta de gestión y propuestas, para solucionar impases de carácter técnico |  | X | MEDIO | 10 | 20%
| FRENTES DE TRABAJO | Efecto económico desfavorable causado por falta de gestión y propuestas, para solucionar impases en la falta de personal, profesional y/o técnico en obra, con el fin de llevar a cabo en el tiempo estimado la construcción del proyecto. |  | X | MEDIO | 10
| DOCUMENTAC. TÉCNICA | Efecto económico y de tiempo desfavorable, por la carencia de comunicación Interventor - Contratista de documentación Técnica que registre todos los avances, retrasos, impases, liberaciones, así como lo correspondiente al tema, así como la documentación requiera para control y vigilancia del Plan de Manejo Ambiental a su debido tiempo y en correspondiente orden cronológico. |  | X | BAJO | 5
| DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA | Efecto económico desfavorable, por la falta de llevar control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados. |  | X | BAJO | 5
CAUSAS NATURALES FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | NO ASEGURABLES | Efecto económico ocasionado por daño emergente | X |  | MEDIO | 10 | 10%
|  | Efecto económico ocasionado por lucro cesante. |  | X | MEDIO | 10
TOTALES | [6 empty] | 100%