## Cronograma
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS -AREA DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA EL EJECUTAR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM | DESCRIPCION
1 | FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD (Z1) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
1.2 | MANTENIMIENTO TERCER PISO | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO
| PISOS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1.2.1 | Demolición piso de baldosa existente PASILLO SALON 301-305, incluye acarreo y bote de escombros CODIGO PLACA Z1-3-005
1.2.2 | Demolición piso de baldosa existente SALONES 301-305, incluye acarreo y bote de escombros CODIGO PLACA Z1-3-006, 007, 008, 009, 010, 011
1.2.3 | Demolición piso de baldosa existente CORREDOR, incluye acarreo y bote de escombros CODIGO PLACA Z1-3-002
1.2.4 | Demolición piso de baldosa existente PASILLO DEPARTAMENTO ENFERMERIA, incluye acarreo y bote de escombros CODIGO PLACA Z1-3-055
1.2.5 | Demolición guardaescoba existente piso 3, incluye acarreo y bote de escombros
1.2.6 | Suministro e instalación de baldosa en granito ALFA, incluye mortero de pega, destroncado, pulida, brillada cristalizada,ácidos y crema cristal PASILLOS SALON 301-305 CODIGO PLACA Z1-3-005
1.2.7 | Suministro e instalación de baldosa en granito ALFA, incluye mortero de pega, destroncado, pulida, brillada cristalizada,ácidos y crema cristal SALONES 301-305 CODIGO PLACA Z1-3-006, 007, 008, 009, 010, 011
1.2.8 | Suministro e instalación de baldosa en granito ALFA, incluye mortero de pega, destroncado, pulida, brillada cristalizada,ácidos y crema cristal CORREDOR CODIGO PLACA Z1-3-002
1.2.9 | Suministro e instalación de baldosa en granito ALFA, incluye mortero de pega, destroncado, pulida, brillada cristalizada,ácidos y crema cristal PASILLO DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CODIGO PLACA Z1-3-055
1.2.10 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito pulido media caña prefabricado LABORATORIO MICROBIOLOGIA
1.2.11 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito NIVEL 3
1.3 | LABORATORIO DE INVESTIGACION # 2 - ELECTROCARDIOGRAMA Z1-2-026
1.3.1 | Demolición mesón existente, incluye acarreo y bote de escombros.
1.3.2 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MESON CON ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CON SALPICADERO, H= 0,9M, ANCHO=0,6M, CON LAVADERO. CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION
1.4 | CAMBIO DE PUERTAS EN TRIPLEX POR PUERTAS EN LÁMINA Z1-2-049, 047, Z1-3-054, 0,53 Y Z1-1-002
1.4.1 | Desmonte puerta existente
1.4.2 | Desmonte marco de puerta existente
1.4.3 | Repello cartera + filos 1:3
1.4.4 | Suministro y aplicación Estuco cartera, lija y pintada vinilo tipo 1 + filos
1.4.5 | Suministro e instalación de nave puerta en lámina calibre 20. Dimenciones del vano 0,85*2,1 m, incluye chapa yale tipo pomo satinada saturno, tres bisagras, pintura anticorrosivo y esmalte aplicado con compresor.
1.5 | CAMBIO DE PUERTAS EN TRIPLEX POR PUERTAS EN ALUMINIO Z1-2-023, 024, 029 Y 030
1.5.1 | Desmonte puerta existente
1.5.2 | Desmonte marco de puerta existente
1.5.3 | onstrucción de repello cartera + filos 1:3
1.5.4 | Suministro y aplicación de Estuco cartera, lija y pintada vinilo tipo 1 + filos
1.5.5 | Suministro e instalación puerta en aluminio ,con bisagras, tensores y cerradura, incluye marco
1.8 | LABORATORIO DE INMULOLOGÍA Z1-3-039
1.8.1 | Retiro de interruptor / tomacorriente existentes
1.8.2 | Construcción de punto eléctrico (tomacorriente normal) con alambre thw 12 awg (4 metros por cada color de cable=12metros), caja conduit y 6 metros de tuberia conduit pvc 1/2"
1.8.3 | Construcción de punto eléctrico (tomacorriente regulado por ups) con alambre thw 12 awg (4 metros por cada color de cable=12metros), caja conduit y 6 metros de tuberia conduit pvc 1/2"
1.8.4 | Apertura de Regata sobre muros para tomacorrientes regulados, incluye acarreo
1.8.5 | Construcción de punto eléctrico (tomacorriente de 220w) con alambre thw 10 awg (4 metros por cada color de cable=12metros), caja conduit y 6 metros de tuberia conduit pvc 1/2"
1.8.6 | Apertura de Regata sobre muros para tomacorrientes de 220w, incluye acarreo
1.8.7 | Suministro e instalación deTablero trifasico de 24 circuitos, incluye 11 pachas de 2*20 y una pacha de 3*70
1.8.8 | Suministro e instalación de Tablero trifasico de 12 circuitos, incluye 6 braker de 20
1.8.9 | Suministro e instalación de Tablero trifasico de 12 circuitos, incluye 2 braker de 3*50
1.8.10 | suministro e instalación Bandeja portacables cerrada de 0,3m de ancho
1.8.11 | Suministro e instalación de cable cobre 1/0
1.8.12 | Suministro e instalación de cable #6 para puesta a tierra
1.8.13 | Suministro e instalación de cable cobre calibre 6 para salida de UPS
1.8.14 | Suministro e instalación de cable cobre #8 para puesta a tierra de la salida de la UPS
1.8.15 | Suministro e instalación de Tubo EMT de 2" de 3m de longitud, incluye 3 uniones, una curva, 3 abrazaderas y dos terminales
1.8.16 | Suministro e instalación deTablero trifasico de 18 circuitos, incluye 7 pachas de 2*20
1.8.17 | Construcción de punto eléctrico (tomacorriente de 220w) para instalación de aires acondicionados, con alambre thw 12 awg (4 metros por cada color de cable=12metros), caja conduit y 6 metros de tuberia conduit pvc 1/2"
1.8.18 | Suministro e instalación de Tubo EMT de 1" de 3m de longitud para instalación de aires acondicionados, incluye 3 uniones, una curva, 3 abrazaderas y dos terminales
1.8.19 | Suministro e instalación de Tubo EMT de 3/4" de 3m de longitud para instalación de aires acondicionados, incluye 3 uniones, una curva, 3 abrazaderas y dos terminales
1.8.20 | Suministro e instalación de Tubo EMT de 1/2" de 3m de longitud para instalación de aires acondicionados, incluye 3 uniones, una curva, 3 abrazaderas y dos terminales
1.8.21 | Suministro e instalación de Breaker de 2*15 para instalación de aires acondicionados
1.8.22 | Suministro e instalación de caja dexon de 10*10 con tapa ciega para instalación de aire acondicionado
1.8.23 | Suministro e instalacion Espiral manguera de 12mm negra
1.8.24 | Suministro e instalacion abrazadera doble ala de 1" para EMT
1.8.25 | Suministro e instalacion abrazadera doble ala de 3/4" para EMT
1.8.26 | Suministro e instalacion abrazadera doble ala de 1/2" para EMT
1.8.27 | Suministro e instalacion breaker totalizador de 3*80
1.8.28 | Suministro e instalacion Chazos de tornillo de 1/4"
1.8.29 | Suministro e instalacion Cinta aislante 3M negra rollo
1.8.30 | Suministro e instalación de cable #4 para instalación de aires acondicionados
1.8.31 | Suministro e instalación de cable #6 para puesta a tierra de los aires acondionados
1.8.32 | Suministro e instalación de cable #6 para energizar UPS
1.8.33 | Suministro e instalación de Tubo EMT de 1" de 3m de longitud para alimentar el tablero de la UPS del gabinete, incluye 3 uniones, una curva, 3 abrazaderas y dos terminales
1.8.34 | Suministro e instalación de caja PVC de 4*4 con tapa ciega para acometida de la UPS
1.8.35 | Suministro e instalacion Toma de seguridad de 4*30 con TAPA + clavija
1.8.36 | Suministro e instalacion breaker totalizador de 3*60
1.9 | LABORATORIO DE DESARROLLO CINETICO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA ZE-1-018
1.9.1 | Rasqueteo y resane de muros con sika 101 y estuco acrilico, incluye lijada de muro para mejorar acabado
1.9.2 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
1.9.3 | Suministro e instalación de solapa en lamina galvanizada calibre 26. Incluye flanche, andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio.
COSTO DIRECTO
2 | CENTRO DE ESTUDIOS VEGETALES Y DIVERSIDAD ASOCIADA LA REJOYA F1
2.1 | AREA ADMINISTRATIVA F1-1-016, 017, 018 Y 019
2.1.1 | Demolición cielo raso existente, incluye andamio , equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, acarreo y bote de escombros
2.1.2 | Suministro e instalación de Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,3m y 9mm de espesor, con principales y omegas cada 40cm, ademas incluye perimetrales y uniones
2.1.3 | Construcción de Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
2.1.4 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
2.2 | BODEGA - ANTIGUA DESPULPADORA DE CAFE - AREA SOCIAL - CORREDORES EXTERIORES F1-1-014
2.2.1 | Demolición estructura y cubierta existente, incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo
2.2.2 | Construcción, suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en PERLIN DE 5*2" DE 2MM DE ESPESOR. Perlín doble a lo ancho, 3*6,8m y Perlin sencillo a lo largo, 4*8,8m. Incluye anticorrosivo, soldadura 6013 1/8" y andamio certificado y equipo para trabajos en alturas.
2.2.3 | Suministro e instalación de Teja 2mm 5.9X0.94 Azul UPVC Termo acústica
2.2.4 | Suministro e instalacion Canal lamina galvanizada calibre 20, sección 0,3x0,3m, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
2.2.5 | Suministro e instalacion Bajante de aguas lluvias a 3m de altura, incluye suministro e instalación de sosco galvanizado, tubería sanitarea PVC de 4", accesorios
2.3 | CASETA PORTERÍA F1-1-001
2.3.1 | Localización y replanteo , incluye equipo y trabajo de topografía, trazo de niveles al inicio y durante toda la ejecución de la obra
2.3.2 | Descapote a una profundidad aproximada de 0,30 m, incluye retiro
2.3.3 | Excavación manual tierra
2.3.4 | Retiro y bote de material sobrante con cargue en volqueta , distancia hasta 10 km. Incluye acarreo interno en carreta hasta 50 m (en banco)
2.3.5 | Construcción de Solado en conreto de 14MPa de 0,07m de espesor
2.3.6 | SUMINISTRO , FLEJADO , ARMADO DE ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI
2.3.7 | Construcción de viga Concreto 210kg/cm2 (3000 psi) viga de cimentación
2.3.8 | Construcción , suministro e instalación de estructura metálica perfil estructural 0.07 x 0.07 mts , 2 mm
2.3.9 | Construcción de Muro doble superboard 10mm, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo
2.3.10 | Suministro e instalación de marco y puerta en lámina galvanizada calibre 20, diseño similar al existente. Dimensiones del vano 1.00 *2,4 m, incluye chapa yale 987 de sobreponer, cuatro bisagras. Puerta y marco con anticorrosivo y Wash primer aplicado con compresor.
2.3.11 | Suministro e instalación de Teja 2mm 5.9X0.94 Azul UPVC Termo acústica
2.3.12 | Aplicación de pintura anticorrosiva 2x1 sobre elementos de la estructura metálica incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
2.3.13 | Construcción de punto eléctrico (interruptores y tomacorrientes) con alambre #12 (Alambre=18metros "6m por cada color de alambre"), caja conduit y 6 metros de tuberia conduit pvc 1/2"
2.3.14 | Construcción de punto Hidraúlico ,1/2", codo presión pvc 1/2*90, T presión pvc 1/2, soldadura y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc rde-13,5 de 1/2
2.3.15 | Aplicación de Estuco y pintura para exterior tipo koraza pintuco o pintuland color blanco. Incluye dilataciones, filos y carteras.
2.3.16 | Construcción de Punto sanitario PVC 2", incluye 3 metro de tuberia 2"soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 2 codo sanitario PVC 2"
2.3.17 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación M-1-023 , M-1-011
2.3.18 | Construcción e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería sanitaria pvc tipo pavco pesado , diámetro 4 ", incluye una unión y tres codos por bajante , , longitud promedio del bajante 9.00 mts . Incluye fijación a a estructuras del edificio existente con abrazadera metálica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de aditivo para fijación de la pintura. M-1-023 , M-1-011
COSTO DIRECTO
4 | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN (E1, E3 Y E4)
4.1 | CORREDOR EDIFICIO DE COMUNICACIONES- BIBLIOTECA- DIVISIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO (E3-2-006)
4.1.1 | Suministro e instalación Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo de 0,6m, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
4.1.2 | Desmonte cubierta teja fibro cemento existente, acopio en primer piso, izaje para reinstalación. Incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
4.1.3 | Suministro e instalación de teja de fibro cemento #6 con gancho para fijar teja, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
4.1.4 | Construcción e instalación de estructura metálica tipo viaducto para bajantes de cubierta
4.1.5 | Construcción de bajante de aguas lluvias, incluye suministro e instalación de sosco galvanizado, tubería sanitarea PVC de 4", accesorios
4.2 | CONSTRUCCIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PARA EL AUDITORIO DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS E2-4-002
4.2.1 | Demolición cielo raso existente (última línea de superboard para acceder al canal de aguas lluvias), incluye andamio , equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, acarreo y bote de escombros
4.2.2 | Construcción de Bajante de aguas lluvias a 18m de altura, incluye suministro e instalación de sosco galvanizado, tubería sanitarea PVC de 4", accesorios
4.2.3 | construcción de Muro una cara superboard 10mm para falsa columna sobre bajante, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), incluye pintura a tres manos del mismo color de la fachada, andamio certificado, equipo de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo
4.3 | TERRAZA PUENTE PEATONAL FAC DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN E5-2-051
4.3.1 | Demolición piso de baldosa + mortero existente, incluye acarreo y bote de escombros
4.3.2 | Construcción de piso base de mortero de nivelación Esp= 0.04 1:3
4.3.3 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIURETANO para cubiertas, Incluye Sikalastic-612 CO grey, SikaFelt FV-225 (1,27mx120m), Sikadur-510 CO
4.3.4 | Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm, incluye mortero y fijamix
4.3.4 | Construcción de Junta de dilatación elástica para pisos en cerámica, incluye Sika rod y sikaflex universal, profundidad de la junta 10mm
4.4 | Alero Toldo en policarbonato sobre puertas y ventanas E5-1-011, 012 y 014
4.4.1 | Suministro e instalación de estructura metálica para alero toldo de policarbonato en angulo de 1*1/8" legítimo. Incluye anticorrosivo PHCL, soldadura 6013 1/8", platina de 1 1/2*1/8", chazos de 3/8*3" y andamio certificado y equipo para trabajos en alturas.
4.4.2 | Suministro e instalación de lamina de policarbonato alveolar de 6mm para alero toldo, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y todos los accesorios necesarios para la instalación
4.4.3 | Suministro e instalación de solapa en lamina galvanizada calibre 26. Incluye flanche, andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio.
4.5 | Aplicación de sello perimetral con silicona sobre ventanas fachada Jefe departamentoE5-1-010, bodega de reactivos químicos E5-1-008 y Bodega de física E5-1-015
4.5.1 | Aplicación de sello perimetral con silicona sobre ventanas fachada
4.6 | ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS E5-1-002
4.6.1 | Desmonte puerta existente
4.6.2 | Desmonte marco de puerta existente
4.6.3 | Suministro e instalación de marco y puerta en lámina galvanizada calibre 20, diseño similar al existente. Dimenciones del vano 0,9*2,4 m, incluye chapa yale 987 de sobreponer, cuatro bisagras. Puerta y marco con anticorrosivo y Wash primer aplicado con compresor.
4.6.4 | Construcción de Repello cartera + filos 1:3
4.5 | PLANCHA SUPERIOR (CUBIERTA) ESCALERAS A CUARTO PISO E1-3-025
4.5.1 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIURETANO para cubiertas, Incluye Sikalastic-612 CO grey, SikaFelt FV-225 (1,27mx120m), Sikadur-510 CO
4.6 | PLAZOLETA CAMILO TORRES E3-1-001
4.6.1 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
4.6.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
4.6.3 | Tratamiento de junta con mortero 1:3
4.6.4 | Suministro y aplicación koraza sobre superficie lisa 3 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
4.7 | CULATA OCCIDENTAL BIBLIOTECA E3-1-103
4.7.1 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
4.7.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
4.7.3 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre cielos , incluye andamio certificado, equipo de trabajo en alturas y armada y desarmada de andamio
4.8 | FACHADA ANTIGUO LICEO FRENTE A DAS E1-1-030
4.8.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
4.8.2 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
COSTO DIRECTO
5 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DEL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO
5.1 | CANALES DE AGUAS LLUVIAS, RECUPERACIÓN PILA, ALERO Y ZOCALOS
5.1.1 | Desmonte de canales metálicas incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio patios , S1-1-034 , S1-1-038 , S1-1-014 S1-1-038 , S1-1-058 , S1-1-040
5.1.2 | Desmonte bajante de aguas lluvias en lamina incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, patios , S1-1-034 , S1-1-038 , S1-1-014 S1-1-038 , S1-1-058 , S1-1-040
5.1.3 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación : S1-1-034 , S1-1-038 , S1-1-014 S1-1-038 , S1-1-058 , S1-1-040
5.1.4 | Recuperación de pila de agua en piedra de cantera y o ladrillo, incluye lavado y desmanchado de piedra y/o ladrllo, tratamiento de juntas para evitar filtraciones , aplicación de capa de protección acrílica a toda la pila con sika 101 o similar, suministro e instalación de bomba eléctrica sumergible para recirculación de agua, h= 2mts . Conexión a sistemas hidraúlicos , de desague y eléctricos de la edificación ; revisión de sistemas hidraúlico , desague y eléctrico . S1-1-058 ,
5.1.5 | Demolición de alero,incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo de escombros ; alero en esterilla de guadua - cielo y canto. Incluye construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra ; la actividad incluye protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas , limpieza posterior de cubierta y canales inferiores existentes . S1-1-058
5.1.6 | Construcción de alero ( cielo y canto) en superboard 6 mm, incluye cinta quick tape,masilla plástica,tornillería ,elementos principales y omegas cada 0.40 mts ambos sentidos estructura de fijación, tratamiento de juntas , estuco semiplástico , pintura vinilo tipo 1 tres manos. Incluye andamio certificado y construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra , equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio . Protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas superboard 4 mm S1-1-058
5.1.7 | Suministro y aplicación de pintura de zócalo de muros en vinilo tipo 1 tres manos. Altura zócalo = hasta 1.10 mts , más linea se remate ancho hasta 0.10 mts S1-1-058 , S1-1-040
5.2 | CARPINTERIA EN MADERA
5.2.1 | FABRICACION E INSTALACION DE BALCON EN MADERA DE ACHAPO Y PINTADA. RECTORIA (1*1,4 CON 12 TORNOS, INCLUYE DESMONTE DE BALCON EXISTENTE S1-2-003
5.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN CEDRO DE BUANA CALIDAD, CON BISABRAS, TENSORES, CERRADURA, PINTURA EN SALÓN 108, 107, 111, 112 Y 201 (S2-1-020, 021, 029, 031 Y S2-2-025)
5.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE PUERTA EN CEDRO DE BUENA CALIDAD, INCLUYE CARTEREADA, RESANE, PINTURA DE MURO Y MARCO EN SALON 108, 107, 111, 112 Y 201 (S2-1-020, 021, 029, 031 Y S2-2-025)
COSTO DIRECTO
6 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EL CARMEN
6.1 | CANALES DE AGUAS LLUVIAS, RECUPERACIÓN PILA, ALERO Y ZOCALOS
6.1.1 | Desmonte de canales metálicas incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio patios , C1-1-065 , C1-1-032A , C1-1-076 C1-2-025
6.1.2 | Desmonte bajante de aguas lluvias en lamina incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, patios C1-1-065 , C1-1-032A , C1-1-076 C1-2-025
6.1.3 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación C1-1-065 , C1-1-032A , C1-1-076 C1-2-025
6.1.4 | Construcción e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería sanitaria pvc tipo pavco pesado , diámetro 4 ", incluye una unión y tres codos por bajante , , longitud promedio del bajante 9.00 mts . Incluye fijación a a estructuras del edificio existente con abrazadera metálica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de aditivo para fijación de la pintura. C1-1-065 , C1-1-032A , C1-1-076 C1-2-025
6.1.5 | Recuperación de pila de agua en piedra de cantera y o ladrillo, incluye lavado y desmanchado de piedra y/o ladrllo, tratamiento de juntas para evitar filtraciones , aplicación de capa de protección acrílica a toda la pila con sika 101 o similar, suministro e instalación de bomba eléctrica sumergible para recirculación de agua, h= 2mts . Conexión a sistemas hidraúlicos , de desague y eléctricos de la edificación ; revisión de sistemas hidraúlico , desague y eléctrico . C1-1-032A , C1-1-076
6.1.6 | Demolición de alero,incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo de escombros ; alero en esterilla de guadua - cielo y canto. Incluye construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra ; la actividad incluye protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas , limpieza posterior de cubierta y canales inferiores existentes . C1-1-065 , C1-1-032A , C1-1-076 C1-2-025
6.1.7 | Construcción de alero ( cielo y canto) en superboard 6 mm, incluye cinta quick tape,masilla plástica,tornillería ,elementos principales y omegas cada 0.40 mts ambos sentidos estructura de fijación, tratamiento de juntas , estuco semiplástico , pintura vinilo tipo 1 tres manos. Incluye andamio certificado y construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra , equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio . Protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas superboard 4 mm C1-1-065 , C1-1-032A , C1-1-076 C1-2-025
6.1.8 | Suministro y aplicación de Pintura de zócalo de muros en vinilo tipo 1 tres manos. Altura zócalo = hasta 1.10 mts , más linea se remate ancho hasta 0.10 mts C1-1-065 , C1-1-032A , C1-1-076 C1-2-025
6.2 | CARPINTERIA EN MADERA
6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN CEDRO DE BUENA CALIDAD, DOS NAVES DE ABRIR CON BISABRAS, TENSORES, CERRADURA, PINTURA, VIDRIO DE 4MM, EN LA SALA DE PROFESORES Y SALON B (C1-2-030 Y C1-1-014)
6.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE VENTANA DE CEDRO DE BUENA CALIDAD, INCLUYE CARTEREADA, RESANE, PINTURA DE MURO Y MARCO EN SALON DE PROFESORES Y SALÓN B (C1-2-030 Y C1-1-014)
6.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTO EN CEDRO DE BUENA CALIDAD, CON BISAGRAS, TENSORES, CERRADURA, PINTURA EN OFICINA BODEGA, SALA DE PROFESORES, CAFETERÍA, SALÓN C1-1008, LABORATORIO DE BIOANTROPOLOGIA, SALONB DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA C1-2001A, CI-2002, SALON 211, SALA GARCIA MARQUEZ, DEPARTAMENTO UNILINGUISTICA, BAÑO HOMRES Y OFICINA C1-2-051
6.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE PUERTA EN CEDRO DE BUENA CALIDAD, INCLUYE CARTEREADA, RESANE, PINTURA DE MURO Y MARCO OFICINA BODEGA, SALA DE PROFESORES, CAFETERÍA, SALÓN C1-1008, LABORATORIO DE BIOANTROPOLOGIA, SALONB DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA C1-2001A, CI-2002, SALON 211, SALA GARCIA MARQUEZ, DEPARTAMENTO UNILINGUISTICA, BAÑO HOMRES Y OFICINA C1-2-051
COSTO DIRECTO
7 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ARTES
7.1 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS, PILA, ALEROS
7.1.1 | Desmonte de canales metálicas incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio patios , C3-1-046 , C3-1-045 , C3-1-040 C3-1-056 , C3-1-036
7.1.2 | Desmonte bajante de aguas lluvias en lamina incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, patios C1-1-064 , C1-1-066 , C1-1-028B C1-2-025
7.1.3 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación C1-1-064 , C1-1-066 , C1-1-028B C1-2-025
7.1.4 | Construcción e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería sanitaria pvc tipo pavco pesado , diámetro 4 ", incluye una unión y tres codos por bajante , , longitud promedio del bajante 9.00 mts . Incluye fijación a a estructuras del edificio existente con abrazadera metálica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de aditivo para fijación de la pintura. C1-1-064 , C1-1-066 , C1-1-028B C1-2-025
7.1.5 | Recuperación de pila de agua en piedra de cantera y o ladrillo, incluye lavado y desmanchado de piedra y/o ladrllo, tratamiento de juntas para evitar filtraciones , aplicación de capa de protección acrílica a toda la pila con sika 101 o similar, suministro e instalación de bomba eléctrica sumergible para recirculación de agua, h= 2mts . Conexión a sistemas hidraúlicos , de desague y eléctricos de la edificación ; revisión de sistemas hidraúlico , desague y eléctrico . C3-1-040
7.1.6 | Demolición de alero,incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo de escombros ; alero en esterilla de guadua - cielo y canto. Incluye construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra ; la actividad incluye protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas , limpieza posterior de cubierta y canales inferiores existentes . S1-1-058
7.1.7 | Construcción de alero ( cielo y canto) en superboard 6 mm, incluye cinta quick tape,masilla plástica,tornillería ,elementos principales y omegas cada 0.40 mts ambos sentidos estructura de fijación, tratamiento de juntas , estuco semiplástico , pintura vinilo tipo 1 tres manos. Incluye andamio certificado y construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra , equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio . Protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas superboard 4 mm S1-1-058
7.2 | INTERIORES PATIO 3 C3-1-036 CUARTO PISO (PATIO DE BICICLETAS)
7.2.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
7.2.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
7.2.3 | Repinte esmalte guarda escoba
7.2.4 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para puertas, ventanas, rejas y barandas
7.3 | INTERIORES PATIO 3 C3-1-036 CUARTO PISO (PATIO DE BICICLETAS)
7.3.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
7.3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
7.3.3 | Repinte esmalte guarda escoba
7.4 | INTERIORES PATIO 3 C3-1-036 CUARTO PISO (PATIO DE BICICLETAS)
7.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MADERA SOBRE MURO PARA VENTANAS, EN CEDRO DE BUENA CALIDAD, MEDIDAS 1,3*0,5 + 0,5*0,5, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE
COSTO DIRECTO
8 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DE LA CASA ROSADA
8.1 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS, ALEROS
8.1.1 | Desmonte de canales metálicas incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio patios , C2-1-027 , C2-1-012
8.1.2 | Desmonte bajante de aguas lluvias en lamina incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, patios C2-1-027 , C2-1-012
8.1.3 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación
8.1.4 | Construcción e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería sanitaria pvc tipo pavco pesado , diámetro 4 ", incluye una unión y tres codos por bajante , , longitud promedio del bajante 9.00 mts . Incluye fijación a a estructuras del edificio existente con abrazadera metálica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de aditivo para fijación de la pintura. C2-1-027 , C2-1-012
8.1.5 | Demolición de alero,incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo de escombros ; alero en esterilla de guadua - cielo y canto. Incluye construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra ; la actividad incluye protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas , limpieza posterior de cubierta y canales inferiores existentes . C2-1-027 , C2-1-012
8.1.6 | Construcción de alero ( cielo y canto) en superboard 6 mm, incluye cinta quick tape,masilla plástica,tornillería ,elementos principales y omegas cada 0.40 mts ambos sentidos estructura de fijación, tratamiento de juntas , estuco semiplástico , pintura vinilo tipo 1 tres manos. Incluye andamio certificado y construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra , equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio . Protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas superboard 4 mm C2-1-027 , C2-1-012
8.2 | DECANATURA
8.1.1 | DEMOLICION CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIO, EQUIPO, PARA TRABAJO EN ALTURAS, ARMADA Y DESARMADA DE ANDAMIO, ACARREO Y BOTE DE ESCOMBROS
8.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO, SUPERBOARD 6MM INCLUYE CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLERIA, PRINCIPALES Y OMEGAS SEPARADOS 40CM EJE A EJE + ESTUCO SEMIPLASTICO (LISTO) Y PINTURA
COSTO DIRECTO
9 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DE LA CASA MOSQUERA
9.1 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS, PILA, ALEROS
9.1.1 | Desmonte de canales metálicas incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio patios , M1-1-023 , M-1-011
9.1.2 | Desmonte bajante de aguas lluvias en lamina incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, patios M1-1-023 , M1-1-011
9.1.3 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación M-1-023 , M-1-011
9.1.4 | Construcción e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería sanitaria pvc tipo pavco pesado , diámetro 4 ", incluye una unión y tres codos por bajante , , longitud promedio del bajante 9.00 mts . Incluye fijación a a estructuras del edificio existente con abrazadera metálica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de aditivo para fijación de la pintura. M1-1-023 , M1-1-011
9.1.5 | Recuperación de pila de agua en piedra de cantera y o ladrillo, incluye lavado y desmanchado de piedra y/o ladrllo, tratamiento de juntas para evitar filtraciones , aplicación de capa de protección acrílica a toda la pila con sika 101 o similar, suministro e instalación de bomba eléctrica sumergible para recirculación de agua, h= 2mts . Conexión a sistemas hidraúlicos , de desague y eléctricos de la edificación ; revisión de sistemas hidraúlico , desague y eléctrico . M1-1-023
9.1.6 | Demolición de alero,incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo de escombros ; alero en esterilla de guadua - cielo y canto. Incluye construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra ; la actividad incluye protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas , limpieza posterior de cubierta y canales inferiores existentes . M1-1-023 , M1-1-011
9.1.7 | Construcción de alero ( cielo y canto) en superboard 6 mm, incluye cinta quick tape,masilla plástica,tornillería ,elementos principales y omegas cada 0.40 mts ambos sentidos estructura de fijación, tratamiento de juntas , estuco semiplástico , pintura vinilo tipo 1 tres manos. Incluye andamio certificado y construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra , equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio . Protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas superboard 4 mm M1-1-023 , M1-1-011
9.1.8 | Suministro e aplicación de pintura en esmalte para puertas, ventanas, rejas y barandas
9.1.9 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
COSTO DIRECTO
10 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DEL ARCHIVO HISTORICO
10.1 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS, PILA, ALEROS
10.1.1 | Desmonte de canales metálicas incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio patios , M-2-023 , M-1-011
10.1.2 | Desmonte bajante de aguas lluvias en lamina incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, patios M-1-023 , M-1-011
10.1.3 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación M-1-023 , M-1-011
10.1.4 | Construcción e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería sanitaria pvc tipo pavco pesado , diámetro 4 ", incluye una unión y tres codos por bajante , , longitud promedio del bajante 9.00 mts . Incluye fijación a a estructuras del edificio existente con abrazadera metálica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de aditivo para fijación de la pintura. M-1-023 , M-1-011
10.1.5 | Recuperación de pila de agua en piedra de cantera y o ladrillo, incluye lavado y desmanchado de piedra y/o ladrllo, tratamiento de juntas para evitar filtraciones , aplicación de capa de protección acrílica a toda la pila con sika 101 o similar, suministro e instalación de bomba eléctrica sumergible para recirculación de agua, h= 2mts . Conexión a sistemas hidraúlicos , de desague y eléctricos de la edificación ; revisión de sistemas hidraúlico , desague y eléctrico . M-1-023
10.1.6 | Demolición de alero,incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo de escombros ; alero en esterilla de guadua - cielo y canto. Incluye construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra ; la actividad incluye protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas , limpieza posterior de cubierta y canales inferiores existentes . M-1-023 , M-1-011
10.1.7 | Construcción de alero ( cielo y canto) en superboard 6 mm, incluye cinta quick tape,masilla plástica,tornillería ,elementos principales y omegas cada 0.40 mts ambos sentidos estructura de fijación, tratamiento de juntas , estuco semiplástico , pintura vinilo tipo 1 tres manos. Incluye andamio certificado y construcción de plataforma provisional como superficie de trabajo y para desplazamiento de personal de obra , equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio . Protección de cubierta inferior existente mediante placas rígidas superboard 4 mm M-1-023 , M-1-011
10.1.8 | Suministro e instalación de Guardaescoba recto según preexistencias.
COSTO DIRECTO
12 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DAS (L)
12.1 | PINTURA MUROS
12.1.1 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
12.1.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
12.1.3 | Rasqueteo y resane de muros con sika 101 y estuco acrilico, incluye lijada de muro para mejorar acabado
12.1.4 | Suministro y aplicación de pintura koraza sobre superficie lisa 3 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
12.1.5 | Suministro y aplicación Pintura de muro cerramiento ,pintura koraza, tres manos
12.1.6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre reja de cierre
12.2 | CIELO RASO Y ALERO DE FACHADA (L-1-001, 127, 114)
12.2.1 | Demolición de alero,incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo de escombros
12.2.2 | Demolición cielo raso existente, incluye andamio , equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, acarreo y bote de escombros segundo nivel
12.2.3 | Suministro e instalación de Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,3m y 9mm de espesor, con principales y omegas cada 40cm, ademas incluye perimetrales y uniones
12.3 | AREA DE EQUIPOS L-1-061
12.3.1 | Demolicion de repellos en mal estado (CULATAS), incluye acarreo y bote de escombros.
12.3.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
12.3.3 | Suministro e instalación de Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,3m y 9mm de espesor, con principales y omegas cada 40cm, ademas incluye perimetrales y uniones
12.3.4 | Suministro e instalacion Frescasa Eco Foil 3-1/2Pg 15.24x1.22M 18m2
12.4 | sistema eléctrico de seguridad perimetral (L)
12.4.1 | Construcción y puesta en funcionamiento de sistema eléctrico de seguridad compuesto por equipo impulsor para grandes perimetros linseg 1 und control para impulsor linseg 1 und bateria seca recargable 7 amperios12v linx 1 und sirena interior / exterior 30 v20 dos tonos 1 und gripple small para alambre acerado nº14 stafix 624 und amarre hayes hce ranurado 1,6-2,5mm stafix 1280 und varilla cooperwell 1.80mts con grapa 50 micras electra 22 und aislador terminal tipo pera (i e f) electra 980 und aislador cerca viva (isoline) electra 1024 und manguera aisladora electra 480 mts cable super aislado fisol 620 mts alambre acerado alto carbono r-1070 calib. 14 galv.moto 125 k placa en poliestileno precaucion cerca electrica 54 und cable duplex centelsa spt-c cu 60ºc 2x18 awg 300v centelsa 40 mts alambre centelsa nº 10 para polo a tierra. centelsa 66 mts canaleta plastica 20 x 12mm metaltec 26 und tubo cuadrado calibre 16 x1 pavco 360 tubo redondo para cerramientos electricos 16 x 1 1/ 2” colmena 140mts tubo pvc 3/4* pavco 90 mts tubo metalico galvanizado emt 1/2" colmena 56 mts curva pvc ¾” pavco 10 und adaptador terminal pvc ¾ “pavco 10 und cinta eléctrica autofundente para alto voltaje 3m schneider 3 und grapa metalica sencilla 1/2" metaltec 36 und amarras plasticas bolsa t10 3 bl
COSTO DIRECTO
14 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VICERECTORIA ADMINISTRATIVA (EA)
14.1 | OFICINAS PRIMER PISO
14.1.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
14.1.2 | Sumistro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
14.2 | OFICINAS y PASILLO SEGUNDO PISO
14.2.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
14.2.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
14.3 | OFICINAS y PASILLO TERCER PISO
14.3.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
14.3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
14.4 | PATIO POSTERIOR EA-1-006
14.4.1 | Rasqueteo y resane de muros con sika 101 y estuco acrilico, incluye lijada de muro para mejorar acabado
14.4.2 | Suministro y aplicación de pintura koraza sobre superficie lisa 3 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
14.5 | CARPINTERIA EN MADERA
14.5.1 | Arreglo de barandas de madera a todo costo L=4MTS (incluye pasamanos y tornos de madera, y pieza inferior) BALCONES 2 PISO PATIO 1
14.5.2 | Fabricación e instalación de barrotes torneados tipo colonial en madera de achapo y pintado.
COSTO DIRECTO
15 | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS SEDE LAS GUACAS (G)
15.1 | Baño portería G-1-160
15.1.1 | Apertura Regata sobre muros tuberia 1 1/2" , incluye acarreo, bote de escombros, resane con mortero
15.1.2 | Retiro tuberia hidraulica existente, incluido accesorios, acarrero y bote de escombros
15.1.3 | Retiro tuberia sanitaria existente, incluye accesorios, acarreo y bote de escombros
15.1.4 | Suministro e instalación de tuberia PVC 4" , incluye soldadura y limpiador pvc
15.1.5 | suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760
15.1.6 | suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760
15.1.7 | Construcción de Punto sanitario PVC 2", incluye 3 metro de tuberia 2"soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 2 codo sanitario PVC 2"
15.1.8 | Construcción de Punto sanitario PVC 3", incluye 3 metro de tuberia 3", soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 2 codo sanitario PVC 3"
15.1.9 | Construcción de Punto sanitario PVC 4", incluye 1,5 metro de tuberia 4", soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 1 codo sanitario PVC 4"
15.1.10 | Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye codo campana por campana, soldadura PVC y limpiador PVC 760
15.1.11 | Suministro e instalación Tubería de pvc presión d=1/2", incluye accesorios (codos, T y demas accesorios necesarios)
15.1.12 | Suministro e instalación Tubería de pvc presión d=1", incluye accesorios (codos, T y demas accesorios necesarios)
15.1.13 | Construcción de Punto Hidraúlico ,1", incluye adaptador macho 1" pvc, codo presión pvc 1"*90, T presión pvc 1", soldadora y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc 1"
15.1.14 | Construcción de Punto Hidraúlico ,1/2", incluye codo galvanizado 1/2*90, codo presión pvc 1/2*90, T presión pvc 1/2, niple, soldadora y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc rde-13,5 de 1/2
15.1.15 | Construcción de Punto Hidraúlico ,1/2", codo presión pvc 1/2*90, T presión pvc 1/2, soldadura y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc rde-13,5 de 1/2
15.1.16 | Suministro e instalacion Válvula de compuerta rw d=1", tipo grival
15.1.17 | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer tipo marsella, incluye accesorios y griferia
15.1.18 | Suministro e instalación de santitario tipo avanti, linea media, color blanco, con accesorios ( Regulación plastica, acople plastico y brida)
15.1.19 | Suministro e instalación de tapa pvc 20x20 para llave de paso, pegado con sikaflex blanco, incluido cortes
15.1.20 | Suministro e instalación de nave puerta en lámina calibre 20. Dimenciones del vano 0,75*2 m, incluye chapa yale tipo pomo satinada saturno, tres bisagras, pintura anticorrosivo y esmalte aplicado con compresor.
15.1.21 | Pintura vinilo tres manos muros interiores
15.1.22 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos muros exteriores, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H<10m
15.2 | UNIDAD TECNICA DE RESIDUOS g-1-158, 158A, 159 Y 159A
15.2.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros a 1/3 de la altura
15.2.2 | Aplicación de Pintura Satinada antibacterial blanca a tres manos sobre muros
15.2.3 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos muros exteriores, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H<10m
15.3 | REPOSICION TABLETA ROMANA CORREDOR EXTERIOR AREA ADMINISTRATIVA G-1-017
15.3.1 | Demolición piso de baldosa + mortero existente 20% del área total, incluye acarreo y bote de escombros
15.3.2 | Construcción de base para piso en Mortero de nivelación Esp= 0.04 1:3
15.3.3 | Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm, incluye mortero de pega y fijamix
15.4 | CIELOS DE ALEROS EN LOS CORREDORES DE LOS BLOQUES G-1-017, 023A Y 069A
15.4.1 | reposición de módulo en SUPERBOARD 6mm de cielos. incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, ESTUCO SEMIPLASTICO (LISTO)
15.4.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre cielos , incluye andamio certificado, equipo de trabajo en alturas y armada y desarmada de andamio
15.5 | PINTURA INTERIOR DE SALON DE PROFESORES G-1-013, OFICINA DE ACREDITACION Y CALIDAD G-1-014 Y 014A, BAÑOS G-1-015 Y 015A, Y SALON DE ESTUDIO DOCTORADO G-1-016Y A16A
15.5.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
15.5.2 | Suministro y aplicación de Pintura en vinilo a tres manos sobre muros
15.6 | REPOSICION TABLETA ROMANA SALON CONSEJO G-1-010
15.6.1 | Demolición piso de baldosa + mortero existente 20% del área total, incluye acarreo y bote de escombros
15.6.2 | Construcción de base para piso en Mortero de nivelación Esp= 0.04 1:3
15.6.3 | Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm, incluye mortero de pega y fijamix
15.7 | SALA DE SISTEMAS POSGRADOS G-1-020
15.7.1 | Reposición borde de escalera en madera laminada, incluye tornillos tipo dry-wall y pegante tipo boxer
15.7.2 | Rasqueteo, resane y lijada de muros interiores
15.7.3 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo a tres manos sobre muros interiores
15.8 | AUDITORIO MG. JORGE ELIECER CARRERA CATAÑO G-1-021
15.8.1 | Construcción e Instalación de moldura en madera sobre pared a manera de protección del espaldar de los pupitres, incluye tornillos irizado 3,9*42mm
15.8.2 | Rasqueteo, resane y lijada de muros interiores
15.8.3 | Suministro y aplicación de Pintura en vinilo a tres manos sobre muros interiores
15.9 | LABORATORIO DE MORFOFISIOLOGIA ANIMAL Y VEGETAL - AULA MULTIPLE G-1-055
15.9.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
15.9.2 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H<10m
15.9.3 | Suministro y Aplicación de pintura en esmalte sobre reja de ventanas, incluye anticorrosivo
15.9.4 | Desmonte cubierta fibro cemento incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
15.9.5 | Suministro e instalación de teja de fibro cemento #6 con gancho para fijar teja, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
15.9.6 | Suministro e instalación caballete fibro cemento, incluye amarras y andamio certificado
15.9.7 | Suministro e instalación de solapa en lamina galvanizada calibre 26, para humedad en vigas fachada. Incluye flanche, andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio.
15.10 | LABORATORIO DE MADERAS G-1-060
15.10.1 | Demolición cielo raso existente, incluye andamio , equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, acarreo y bote de escombros
15.10.2 | Suministro e instalación de Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,3m y 9mm de espesor, con principales y omegas cada 40cm, ademas incluye perimetrales y uniones
15.10.3 | Retiro de lamparas existentes incluye acarreo
15.10.4 | Construcción de Salida de iluminación 110V en PVC, incluye 12m de alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, 4m de tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
15.10.5 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/2F-LT8/32W, con marco, tubos a la vista (122*30 cm) chasis en lámina cold rolled
15.11 | CORREDORES CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS CIBUC-BIOTERIO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA G-1-028
15.11.1 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
15.11.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
15.11.3 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura para interior tipo satinada antibacterial color blanco. Incluye dilataciones, filos y carteras.
15.12 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS FACENED G-1-050
15.12.1 | corrección de pendiente de alfajia. Incluye corte con pulidora acarreo y bote de escombros
15.12.2 | Suministro e instalación Tablon de gress 30*30 cm sobre alfajía
15.12.3 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H<10m
15.12.4 | Aplicación de sello perimetral con silicona sobre ventanas fachada
15.12.5 | Desmonte reja de ventana existente en tubería metálica, incluye acarreo y desposición final a dónde indique el administrador del edificio
15.12.6 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD PARA VENTANA DE EN VARILLA CUADRADA DE 12MM, INCLUYE PINTURA ESMALTE - ANTICORROSIVO E INSTALACION
15.13 | LABORATORIO DOCENCIA - BODEGA G-1-031
15.13.1 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
15.13.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
15.13.3 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura para interior tipo satinada antibacterial color blanco. Incluye dilataciones, filos y carteras.
15.14 | CORREDORES CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS CIBUC-BIOTERIO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA G-1-036A
15.14.1 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
15.14.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
15.14.3 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura para interior tipo satinada antibacterial color blanco. Incluye dilataciones, filos y carteras.
15.15 | BODEGA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS CIBUC-BIOTERIO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA G-1-038A
15.15.1 | reposición de módulo en SUPERBOARD 6mm de cielos. incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, ESTUCO SEMIPLASTICO (LISTO)
15.15.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre cielos , incluye andamio certificado, equipo de trabajo en alturas y armada y desarmada de andamio
15.16 | CORREDOR CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS CIBUC-BIOTERIO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA G-1-045
15.16.1 | reposición de módulo en SUPERBOARD 6mm de cielos. incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, ESTUCO SEMIPLASTICO (LISTO)
15.16.2 | suministro y aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre cielos , incluye andamio certificado, equipo de trabajo en alturas y armada y desarmada de andamio
15.17 | BAÑOS DAMAS, CUARTO DE HERRAMIENTAS, CUARTO DE ASEO, ENFERMERIA, BODEGA DE PAPELERIA Y BAÑO DE CABALLEROS G-1-070, 070A, 071, 072, 072A, 073 Y 073A
15.17.1 | Suministro e instalación de Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,3m y 9mm de espesor, con principales y omegas cada 40cm, ademas incluye perimetrales y uniones. (CON LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA)
15.17.2 | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer tipo marsella, incluye accesorios y griferia
15.17.3 | Construcción de punto Hidraúlico ,1/2", incluye codo galvanizado 1/2*90, codo presión pvc 1/2*90, T presión pvc 1/2, niple, soldadora y limpiador pvc, grifo tipo pesado y 1,5 metros de tubo presión pvc rde-13,5 de 1/2
15.17.4 | Retiro de lamparas existentes incluye acarreo
15.17.5 | Construcción de Salida de iluminación 110V en PVC, incluye 12m de alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, 4m de tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
15.17.6 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/2F-LT8/32W, con marco, tubos a la vista (122*30 cm) chasis en lámina cold rolled
15.17.7 | Demolición muro existente y divisiones inodoros, incluye acarreo y bote de escombros
15.17.8 | Suministro e instalación de Baterías sanitarias en aluminio Perfil tubular de 1” x 1” (T-77 y T-78) con enchape en aluminio (F-06) y respectivos empaques. Incluye divisiones y puertas con accesorios (bisagras, pasadores y manijas). Altura total 1.90 metros Espacio libre pata 0.20 metros Armadura total aluminio 1.70 metros.
15.17.9 | Rasqueteo, resane y lijada de muros interiores
15.17.10 | Suministro y aplicación de Pintura en vinilo a tres manos sobre muros interiores
15.17.11 | Suministro e instalación de Dilatación tipo U en PVC para muros en board, incluye andamio, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
15.17.12 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H<10m
15.18 | CASETA DE VIGILANCIA G-1-064
15.18.1 | Desmonte puerta metálica de 0,9*2,4m
15.18.2 | Desmonte marco de puerta metálica de 0,9*2,4m
15.18.3 | Suministro e instalación de marco y puerta en lámina galvanizada calibre 20, diseño similar al existente. Dimenciones del vano 0,9*2,4 m, incluye chapa yale 987 de sobreponer, cuatro bisagras. Puerta y marco con anticorrosivo y Wash primer aplicado con compresor.
15.18.4 | Construcción de Repello cartera + filos 1:3
15.18.5 | Suministro y aplicación de Estuco cartera, lija y pintada vinilo tipo 1 + filos
15.18.6 | Rasqueteo, resane y lijada de muros interiores
15.18.7 | Suministro y aplicación de Pintura interior y exterior de caseta en vinilo tipo 1 pintuland, incluye resanes
15.18.8 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/2F-LT8/32W, con marco, tubos a la vista (122*30 cm) chasis en lámina cold rolled
15.19 | BODEGA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTODE AGUA POTABLE G-1-065
15.19.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros interiores
15.19.2 | Suministro y aplicación de Pintura interior y exterior de caseta en vinilo tipo 1 pintuland, incluye resanes
15.19.3 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/2F-LT8/32W, con marco, tubos a la vista (122*30 cm) chasis en lámina cold rolled
15.20 | SALA DE SISTEMAS G-1-023
15.20.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros interiores
15.20.2 | suministro y aplicación de Pintura interior y exterior de caseta en vinilo tipo 1 pintuland, incluye resanes
15.21 | EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA (EBT) - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES - CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION SPIN OFF BIOEMPAQUES G-1-051
15.21.1 | Construcción de Bajante de aguas lluvias a 12m de altura, incluye suministro e instalación de sosco galvanizado, tubería sanitarea PVC de 4", accesorios
COSTO DIRECTO
16 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CONSULTORIO JURÍDICO (S4)
16.1 | PRIMER PISO
16.1.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros con trabajo en alturas
16.1.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros, incluye andamio, equipo de trabajo en alturas y armada y desarmada de andamio
COSTO DIRECTO
18 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES SEDE NORTE SANTANDER DE QUILICHAO (CC)
18.1 | CUBIERTA
18.1.1 | Desmonte cubierta fibro cemento incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
18.1.2 | Suministro e instalación de teja de fibro cemento #6 con gancho para fijar teja, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
18.1.3 | Limpieza interior de canalaes, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas
18.1.4 | Suministro e instalación de teja opal policarbonado ondulada transparente #6 con gancho para fijar teja, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
18.2 | CASONA (N)
18.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN CEDRO DE BUENA CALIDAD, DOS NAVES DE ABRIR CON BISABRAS, TENSORES, CERRADURA, PINTURA, VIDRIO DE 4MM, EN LA SALA DE PROFESORES Y SALON B
18.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE VENTANA DE CEDRO DE BUENA CALIDAD, INCLUYE CARTEREADA, RESANE, PINTURA DE MURO YMARCO EN SALD DE PROFESORES Y SALÓN B
18.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN CEDRO DE BUENA CALIDAD, CON BISAGRAS, TENSORES, CERRADURA, PINTURA EN OFICINA BODEGA, SALA DE PROFESORES, CAFETERÍA, SALÓN C1-1008, LABORATORIO DE BIOANTROPOLOGIA, SALONB DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA C1-2001A, CI-2002, SALON 211, SALA GARCIA MARQUEZ, DEPARTAMENTO UNILINGUISTICA, BAÑO HOMRES Y OFICINA C1-2-051
18.2.4 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
18.2.5 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
COSTO DIRECTO
20 | EDIFICIO TIC (TC)
20.1 | FACHADAS AREA ADMINISTRITIVA
20.1.1 | Desmonte láminas tipo Superboard o Eterboard instaladas en fachadas existentes, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas (según normatividad vigente), armada y desarmada de andamio, acarreo y bote de escombros
20.1.3 | Suministro e instalación de láminas superboard de 6mm, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLERIA, ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) Y PINTURA. Incluye andamio, equipo para trabajo en alturas (según normatividad vigente), armada y desarmada de andamio.
20.1.4 | Tratamiento de juntas para cielo falso en aleros y muros de superboard, incluye andamio, equipó de trabajo en alturas (según normatividad vigente), armada y desarmada de andamio
20.1.5 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN FACHADA KORAZA PLASTICA SUPERF.REPELLO [2M].(Incluye ANDAMIOS, equipo para trabajo en alturas según norma vigente).
20.1.6 | Limpieza de fachada flotante con hidrolavadora a chorro de presión medio, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas (según normatividad vigente), armada y desarmada de andamio.
COSTO DIRECTO
21 | ACTIVIDADES VARIAS A REALIZAR
21.1 | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Z1
21.1.1 | Suministro e instalación de canales metálicos calibre 20
21.1.2 | Construcción de sistema eléctrico de seguridad perimetral para sedes universitarias Facultad Ciencias de la Salud Medicina que incluye equipo impulsor para pequeños perimetros linseg 1 und control para impulsor linseg 1 und bateria 12v7a libre de mantenimiento linx 1 und sirena 12v20a dlux 1 und gripple small para alambre acerado nº14 stafix 120und amarre hayes hce ranurado 1,6-2,5mm stafix 322 und varilla cooperwell 1.80mts con grapa 50 micras electra 4 und aislador terminal tipo pera (i e f) electra 186 und aislador cerca viva (isoline) electra 137und manguera aisladora electra 110mts cable super aislado fisol 190mts alambre acerado alto carbono r-1070 calib. 14 galv.moto 32 k placa en poliestileno precaucion cerca electrica 12 und cable duplex centelsa spt-c cu 60ºc 2x18 awg 300v centelsa 30 mts alambre centelsa nº 10 para polo a tierra. centelsa 22 mts tubo cuadrado para cerramientos electricos metaltec 116mts tubo pvc 3/4* pavco 54 mts tubo metalico galvanizado emt 1/2" colmena 14 mts curva pvc ¾” pavco 10 und caja de distribucion 10*10*5 cm dexson 3 und grapa metalica sencilla 1/2" metaltec 30 und amarras plasticas bolsa schneider 2 bl
21.2 | FACULTAD DE INGENIERÍAS I1, I2
DECANATURA (I1-4-032, 033, 033A, 034, 035, 035A, 036, 037, 038 Y 039)
21.2.1 | Suministro e instalación de dilatacion de bronce, cemento blanco, marmolina, pulida y brillada
21.2.2 | Suministro e instalación de guarda escoba en granito pulido recto
21.2.3 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
21.2.4 | Aseo general y bote de escombros
21.2.5 | Suministro e intalacion Punto de voz o datos, incluye, face plate, jack Categoria 6A para area de trabajo, ponchado, certificacion de Red, faceplate con marquillas de identificacion de acuerdo a nomenclatura.
21.2.6 | Suministro e intalacion de Patch cord x 3 FT CAT 6A en el Rack
21.2.7 | Suministro e intalacion de Patch cord x 10 FT CAT 6A en el Area de trabajo
21.2.8 | Suministro e intalacion de PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A AMP, incluye ponchado, soprte trasero de cable. (Atiende cableado seguridad y movilidad en cada bloque)
21.2.9 | Suministro e instalación de caja conduit Sencilla
21.2.10 | Suministro e instalacion de Tomacorrientes Levinton linea decora. No incluye cable.
21.2.11 | Construcción de salida eléctrica 220V para UPS existente, incluye caja tipo estufa y toma de seguridad 3 polos
21.2.12 | Suministro e instalacion de organizador horizontal de 2U de rack
21.2.13 | Suministro e instalacion de multitoma horizontal 120/15a, 6 Salidas - Supresor de picos
21.2.14 | construcción de juntas en granito pulido sobre puertas
21.2.15 | Suministro e instalación puerta en aluminio, con bisagras, tensores y cerradura, incluye marco
21.2.16 | Construcción de carteras, sello de juntas board, arreglo de carteras ventanas, pega de guardaescobas, fragua de guardaescoba, entre otros
SALON 223 (I2-2-051A)
21.2.17 | Suministro e instalacion de Interruptores doble Levinton, linea decora. No incluye cable.
21.2.18 | Suministro e instalación de dilatacion de bronce, cemento blanco, marmolina, pulida y brillada
21.2.19 | suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
21.2.20 | Aseo general y bote de escombros
21.2.21 | Construcción , Suministro e Instalacion de puerta metalica (2,10m*0,95m) incluye chapa, manija, pasadores y vidrio traslucido
21.2.22 | suministro y aplicación de pintura en vinilo sobre carteras , superficie lisa 3 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, hasta a=0.40m
21.3 | MUSEO DE HISTORIA NATURAL M5
SALA DE RESERVAS Y EXPOSICION
21.3.1 | Suministro e instalación de dilatacion de bronce, cemento blanco, marmolina, destroncada, pulida y brillada
21.3.2 | Aseo general y bote de escombros
21.4 | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS SEDE LAS GUACAS (G)
CASETA NUTRIFACA (G-1-024)
21.4.1 | Construcción de muro ladrillo soga
21.4.2 | Suministro e instalación de teja de fibro cemento #6 con gancho para fijar teja, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
21.4.3 | Suministro e instalación caballete fibro cemento, incluye amarras y andamio certificado
21.4.4 | construcción de Piso primario de concreto de 3000psi de 0,1m de espesor con malla electrosoldada
21.4.5 | Suministro e instalación Ventana en aluminio proyectante, manija proyectante y vidrio 4mm, con bisagras, tensores, incluye marco
21.4.6 | Suministro e instalación puerta en aluminio ,con bisagras, tensores y cerradura, incluye marco
21.4.7 | Suministro e instalación de teja claraboya de fibrocemento #6 con gancho para fijar teja(incluye vidrio 3mm), incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
21.4.8 | Construccion de cinta de amarre en concreto 3000 psi. 13x12 cm
PLANTA PILOTO Y ANFITEATRO
21.4.9 | Construcción de Repello impermeabilizado con aditivo tipo sika 1 1:3 para formar media caña en esquina de encuentro muro con viga aerea, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
ALERO
21.4.10 | Suministro e instalación de solapa en lamina galvanizada calibre 26, incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
21.5 | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES NUEVO EDIFICIO (H)
21.5.1 | ABUSARDADO RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, INCLUYE ACARREO Y BOTE DE ESCOMBROS (H-S1-006)
21.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN POLICARBONATO, INCLUYE ANDAMIOS Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS, ACARREO Y BOTE DE ESCOMBROS
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA EL EJECUTAR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2025
3 | FAC DE INGENIERÍA CIVIL (I1) Y FAC DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES (I2)
3.1 | FACHADA CORREDOR EXTERIOR EDIFICIO I1-2-082, PARQUEADERO INGENIERIAS - CORREDORES EXTERIORES EDIFICIO I1-2-081
3.1.1 | Rasqueteo y resane de carteras de fachadas con sika 101 y estuco acrilico, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, aramada y desarmada de andamio, hasta a=0.40m
3.1.2 | Rasqueteo y resane de muros con sika 101 y estuco acrilico, incluye lijada de muro para mejorar acabado
3.1.3 | Construcción Carteras en koraza sobre superficie lisa 3 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, hasta a=0.40m
3.1.4 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
3.1.5 | Construcción de Bajante de aguas lluvias, incluye suministro e instalación de sosco galvanizado, tubería sanitarea PVC de 4", accesorios
3.1.6 | Construcción de Muro una cara superboard 10mm para falsa columna sobre bajante, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), incluye pintura a tres manos del mismo color de la fachada, andamio certificado, equipo de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo
3.2 | VENTANAS DE TODAS LAS FACHADAS
3.2.1 | Construcción de Sello perimetral para ventana con sikaflex construction, incluye fresado o debastado mecánico profundidad de la junta de 10mm
3.3 | FACHADA CORREDOR EXTERIOR EDIFICIO CARRERA SEGUNDA I1-S1-037
3.3.1 | Rasqueteo y resane de carteras de fachadas con sika 101 y estuco acrilico, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, aramada y desarmada de andamio, hasta a=0.40m
3.3.2 | Rasqueteo y resane de muros con sika 101 y estuco acrilico, incluye lijada de muro para mejorar acabado
3.3.3 | Carteras en koraza sobre superficie lisa 3 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, hasta a=0.40m
3.3.4 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
3.4 | FACHADA PATIO DEPARTAMENTO GEOTECNIA - EXTERIOR EDIFICIO - CASETA MATERIALES I1-2-083 posterior a decanatura
3.4.1 | Rasqueteo y resane de carteras de fachadas con sika 101 y estuco acrilico, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, aramada y desarmada de andamio, hasta a=0.40m
3.4.2 | Rasqueteo y resane de muros con sika 101 y estuco acrilico, incluye lijada de muro para mejorar acabado
3.4.3 | Construcción de Carteras en koraza sobre superficie lisa 3 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio, hasta a=0.40m
3.4.4 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
3.5 | FACHADA PATIO - CORREDORES CUBIERTOS I1-2-084A, CORREDOR EXTERIOR I1-2-084 y PARQUE DE INGENIERIAS - CORREDORES EXTERIORES I1-2-085
3.5.1 | Rasqueteo y resane de muros con sika 101 y estuco acrilico, incluye lijada de muro para mejorar acabado
3.5.2 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H>10m
3.5.3 | Construcción de Bajante de aguas lluvias, incluye suministro e instalación de sosco galvanizado, tubería sanitarea PVC de 4", accesorios
3.5.4 | Construcción de Muro una cara superboard 10mm para falsa columna sobre bajante, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), incluye pintura a tres manos del mismo color de la fachada, andamio certificado, equipo de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo
COSTO DIRECTO
11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DEL PANTEON DE LOS PROCERES M4
11.1 | PINTURA
11.1.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros y cielos con trabajo en alturas
11.1.2 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre cielos , incluye andamio certificado, equipo de trabajo en alturas y armada y desarmada de andamio
11.1.3 | Suministro y aplicación de pintura de puertas y ventanas en esmalte
11.1.4 | Pintura artística sobre arabescos superiores, incluye andamio certificado, armada y desarmada de andamio
COSTO DIRECTO
13 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EDIFICIO VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES
13.1 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES VRI (V1)
13.1.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
13.1.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
13.1.3 | Demolición de piso baldosa + mortero, incluye acarreo y bote de escombros
13.1.4 | Demolición de guarda escoba, incluye acarreo y bote de escombros
13.1.5 | Construcción de piso base en mortero de nivelación Esp= 0.04 1:3
13.1.6 | Suministro e instalación de baldosa granito pulido 30x30, incluye dilatacion de bronce, cemento blanco, marmolina, pulida y brillada
13.1.7 | Suministro e instalación de guarda escoba en granito pulido recto
13.2 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MUSEO HISTORIA NATURAL (M5)
SALA DE RESERVAS Y EXPOSICIÓN
13.2.1 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
13.2.2 | suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
13.2.3 | Demolición de piso baldosa + mortero, incluye acarreo y bote de escombros
13.2.4 | Demolición de guarda escoba, incluye acarreo y bote de escombros
13.2.5 | Construcción de mortero de nivelación Esp= 0.04 1:3
13.2.6 | Suministro e instalación de baldosa granito pulido 30x30, incluye dilatacion de bronce, cemento blanco, marmolina, pulida y brillada
13.2.7 | Suministro e instalación de guarda escoba en granito pulido recto
13.2.8 | Aseo general y bote de escombros (VIAJE DE 7M3)
COSTO DIRECTO
17 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES CDU (D1)
17.1 | FACHADAS AREA ADMINISTRITIVA (D1-1-004, 038A)
17.1.1 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
17.1.2 | Construcción de Repello impermeable 1:3 con aditivo tipo sika 1, esp=0.04
17.1.3 | Suministro y aplicación de Koraza 2 manos, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio H<10m
17.1.4 | Suministro y Aplicación de pintura en esmalte sobre reja, incluye anticorrosivo
17.1.5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para puertas, ventanas, rejas y barandas
17.3 | COLISEO TULCAN (D2)
17.3.1 | Suministro y Aplicación de pintura en esmalte sobre reja, incluye anticorrosivo
17.3.2 | suministro y aplicación de pintura en esmalte para puertas, ventanas, rejas y barandas
17.3.3 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
17.3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
17.3.5 | Suministro y aplicación de Pintura en esmalte, sobre canales bajantes y baranda, incluye andamio, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo
17.4 | KIOSKO DE AKIDO (D1-1-033A)
17.4.1 | Desmonte cubierta fibro cemento incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
17.4.2 | Desmonte de teja de barro para ser arrumada en el primer piso
17.4.3 | Desmonte de caballete en teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros
17.4.4 | Suministro y Aplicación de barniz sobre estructura de guadua existente, incluye limpieza de estrcutura para aplicación, andamio y equipo de trabajo en alturas
17.4.5 | Suministro e instalación de teja de fibro cemento #6 con gancho para fijar teja, incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
17.4.6 | Suministro e instalación caballete fibro cemento, incluye amarras y andamio certificado
17.5 | RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS MULTIPLES
17.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PLEXIPAVE 2.1 Base: Aplicación de una capa de Plexipave Acrylic Resurfacer con arenilla de cuarzo como base sintética, que tiene la finalidad de afinar y sellar la superficie. 2.2 Filler: Una capa de Color Base Plexipave Acrylic en base de sintético y látex como sellado de superficie, dándole cuerpo y textura; presentando una superficie fina a color. 2.3 Finish: Una capa de Plexichrome Sintetic Finish Sport de acabado final, capa protectora contra los factores ambientales, da mayor colorido a la cancha y deja una superficie en colores agradables apropiada para el juego. 2.4 Demarcación: Se realizará la ddemarcación para el juego de Baloncesto, Microfútbol y voleibol, en Plexipave Line Color.
17.5.2 | ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE 1.1 Tratamiento de empozamientos: MINIMIZAR Empozamientos con Plexipave Patch Binder, hasta donde la pendiente existente lo permita buscando la tolerancia mínima de 3mm. 1.2 Tratamiento de Fisuras: Por el paso del tiempo, desgaste o los movimientos del terreno la base o placa puede presentar fisuras en la superficie, se realizará revisión e intervención de fisuras existentes en la superficie. Llenado de resinas con material a base de resinas acrílicas (Tener en cuenta que por ser movimientos del terreno estas pueden reaparecer).
COSTO DIRECTO
19 | UNIDAD ACADÉMICA Y EXPERIMENTAL LA SULTANA (F2)
19.1 | CORREDORES EXTERIORES AREA ADMINISTRATIVA-CASONA - PATIO F2-1-009
19.1.1 | suministro e instalación de Dilatación tipo U en PVC para muros en board, incluye andamio, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
19.1.2 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre cielos , incluye andamio certificado, equipo de trabajo en alturas y armada y desarmada de andamio
19.1.3 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para puertas, ventanas, rejas y barandas
19.1.4 | ARREGLO DE CANALES Y BAJANTES, INCLUYE RECTIFICACION DE SOLDADURAS Y/O REEMPLAZO DE TRAMOS EN MAL ESTADO, ANDAMIOS CERTIFICADO Y EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS
19.2 | BAÑO HOMBRES F2-1-004A
19.2.1 | Demolición muro existente y divisiones inodoros, incluye acarreo y bote de escombros
19.2.2 | Suministro e instalación de Baterías sanitarias en aluminio Perfil tubular de 1” x 1” (T-77 y T-78) con enchape en aluminio (F-06) y respectivos empaques. Incluye divisiones y puertas con accesorios (bisagras, pasadores y manijas). Altura total 1.90 metros Espacio libre pata 0.20 metros Armadura total aluminio 1.70 metros.
19.2.3 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
19.2.4 | suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
19.3 | BAÑO MUJERES - AREA DE LAVADO F2-1-008
19.3.1 | Demolición muro existente y divisiones inodoros, incluye acarreo y bote de escombros
19.3.2 | Suministro e instalación de Baterías sanitarias en aluminio Perfil tubular de 1” x 1” (T-77 y T-78) con enchape en aluminio (F-06) y respectivos empaques. Incluye divisiones y puertas con accesorios (bisagras, pasadores y manijas). Altura total 1.90 metros Espacio libre pata 0.20 metros Armadura total aluminio 1.70 metros.
19.3.3 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
19.3.4 | suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
19.4 | CORREDOR - SALON DE EVENTOS F2-1-001
19.4.1 | Suministro e instalación de guardaescoba en tableta romana en toda la casona
19.4.2 | Rasqueteo, resane y lijada de muros en toda la casona
19.4.3 | Suministro e Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros en toda la casona
19.6 | BODEGAS - SISTEMA AGRICOLA Y CORREDOR F2-1-014, 015 Y 015A
19.6.1 | Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm
19.6.2 | Suministro e instalación de guardaescoba en tableta romana
19.6.3 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
19.6.4 | suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
19.7 | SUBSISTEMA AVICOLA - GALLINERO F2-1-016
19.7.1 | Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm
19.7.2 | Suministro e instalación de guardaescoba en tableta romana
19.7.3 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
19.7.4 | suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
19.8 | CASA DE MAYORDOMO F2-1-012
19.8.1 | Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm
19.8.2 | Suministro e instalación de guardaescoba en tableta romana
19.8.3 | Rasqueteo, resane y lijada de muros
19.8.4 | Suministro y Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
19.8.5 | Suministro y aplicacíón de Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado, armada y desarmada de andamio y equipo para trabajos en alturas
19.8.6 | Construcción de Regata sobre muros tuberia 1 1/2" , incluye acarreo, bote de escombros, resane con mortero
19.8.7 | Retiro tuberia hidraulica existente, incluido accesorios, acarrero y bote de escombros
19.8.8 | Retiro tuberia sanitaria existente, incluye accesorios, acarreo y bote de escombros
19.8.9 | Suministro e instalación de tuberia PVC 4" , incluye soldadura y limpiador pvc
19.8.10 | suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760
19.8.11 | suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760
19.8.12 | Construcción de Punto sanitario PVC 2", incluye 3 metro de tuberia 2"soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 2 codo sanitario PVC 2"
19.8.13 | Construcción de Punto sanitario PVC 3", incluye 3 metro de tuberia 3", soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 2 codo sanitario PVC 3"
19.8.14 | Punto sanitario PVC 4", incluye 1,5 metro de tuberia 4", soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 1 codo sanitario PVC 4"
19.8.15 | Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye codo campana por campana, soldadura PVC y limpiador PVC 760
19.8.16 | Suministro e instalación Tubería de pvc presión d=1/2", incluye accesorios (codos, T y demas accesorios necesarios)
19.8.17 | Suministro e instalación Tubería de pvc presión d=1", incluye accesorios (codos, T y demas accesorios necesarios)
19.8.18 | Construcción de punto Hidraúlico ,1", incluye adaptador macho 1" pvc, codo presión pvc 1"*90, T presión pvc 1", soldadora y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc 1"
19.8.19 | Construcción de punto Hidraúlico ,1/2", incluye codo galvanizado 1/2*90, codo presión pvc 1/2*90, T presión pvc 1/2, niple, soldadora y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc rde-13,5 de 1/2
19.8.20 | Construcción de punto Hidraúlico ,1/2", codo presión pvc 1/2*90, T presión pvc 1/2, soldadura y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc rde-13,5 de 1/2
19.8.21 | Suministro e instalacion Válvula de compuerta rw d=1", tipo grival
19.8.22 | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer tipo marsella, incluye accesorios y griferia
19.8.23 | Suministro e instalación de santitario tipo avanti, linea media, color blanco, con accesorios ( Regulación plastica, acople plastico y brida)
19.8.24 | Suministro e instalación de tapa pvc 20x20 para llave de paso, pegado con sikaflex blanco, incluido cortes
19.9 | GALPON DE AVES O CONEJOS (F2-1-011)
19.9.1 | Localización y replanteo , incluye equipo y trabajo de topografía, trazo de niveles al inicio y durante toda la ejecución de la obra
19.9.2 | Descapote a una profundidad aproximada de 0,30 m, incluye retiro
19.9.3 | Construcción de Relleno compactado con rana del material importado
19.9.4 | Excavación manual tierra
19.9.5 | Retiro y bote de material sobrante con cargue en volqueta , distancia hasta 10 km. Incluye acarreo interno en carreta hasta 50 m (en banco)
19.9.6 | Construcción de Solado en concreto de 14MPa de 0,07m de espesor
19.9.7 | SUMINISTRO , FLEJADO , ARMADO DE ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI
19.9.8 | Suministro e instalación de malla electrosoldada M084 4 mm para piso primario
19.9.9 | Construcción de viga de cimentación en Concreto 210kg/cm2 (3000 psi) viga de cimentación
19.9.10 | Construcción de Piso primario de concreto de 3000psi de 0,1m de espesor con malla electrosoldada M 084
19.9.11 | Construcción , suministro e instalación de Platinas acero 0.25 x 0.25 , espesor 1/2", incluye fijación con chazos de varilla de 1/2"
19.9.12 | Construcción de Estructura metálica perfil estructural 2 mm 0,7*0,7, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO, SOLDADURA DE 1/8 6013
19.9.13 | construcción de Muro doble superboard 10mm, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio y acarreo
19.9.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA GALV. CAL.10 x 2"
19.9.15 | Construcción e instalación de Puerta en tuberia cerramiento 1 1/2" , malla eslabonada, dos naves, dimensiones 1.20 mts x 2.10 mts, INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA
19.9.16 | Suministro e instalación de marco y puerta en lámina galvanizada calibre 20, diseño similar al existente. Dimensiones del vano 1.00 *2,4 m, incluye chapa yale 987 de sobreponer, cuatro bisagras. Puerta y marco con anticorrosivo y Wash primer aplicado con compresor.
19.9.17 | Suministro e instalación de Teja 2mm 5.9X0.94 Azul UPVC Termo acústica
19.9.18 | suministro y Aplicación de pintura anticorrosiva 2x1 sobre elementos de la estructura metálica incluye andamio, equipo para trabajo en alturas, armada y desarmada de andamio
19.9.19 | Construcción de punto eléctrico (interruptores y tomacorrientes) con alambre #12 (Alambre=18metros "6m por cada color de alambre"), caja conduit y 6 metros de tuberia conduit pvc 1/2"
19.9.20 | Construcción de punto Hidraúlico ,1/2", codo presión pvc 1/2*90, T presión pvc 1/2, soldadura y limpiador pvc, y 1,5 metros de tubo presión pvc rde-13,5 de 1/2
19.9.21 | Suministro y aplicación de Estuco y pintura para exterior tipo koraza pintuco o pintuland color blanco. Incluye dilataciones, filos y carteras.
19.9.22 | Construcción de Punto sanitario PVC 2", incluye 3 metro de tuberia 2"soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y 2 codo sanitario PVC 2"
19.9.23 | Construcción e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22 , longitud de desarrollo 0,60 mts , soldadura eléctrica, masilla supermasilla en juntas . Incluye sosco para desague, fijación a alero, capa interna impermeabilizante en pintura asfáltica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de wash primer para fijación M-1-023 , M-1-011
19.9.24 | Construcción e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería sanitaria pvc tipo pavco pesado , diámetro 4 ", incluye una unión y tres codos por bajante , , longitud promedio del bajante 9.00 mts . Incluye fijación a a estructuras del edificio existente con abrazadera metálica , pintura exterior en esmalte mate color igual al existente , previa aplicación de aditivo para fijación de la pintura. M-1-023 , M-1-011
19.9.25 | Suministro e instalación tanques pásticos de almacenamiento de agua
Elaboró:
MAURO JOSE SOLARTE PEÑA
Contratista - Ingeniero de Apoyo
AREA DE MANTENIMIENTO
DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
Profesional Universitario
AREA DE MANTENIMIENTO
Revisó:
VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Especializado
COORDINADOR AREA DE MANTENIMIENTO