## ANEXO F
ANEXO F MATRIZ DE RIESGOS OBJETO:
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  | ESTIMACION
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN | VALORACION SOBRE PONDERACION | PONDERACION %
ADMINISTRATIVOS | 1 | El Proponente Adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. |  | X |  | B | M | M | 10 | 20
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A | 15
| 3 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. |  | X |  | A | M | M | 10
| 4 | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A | 10
| 5 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato, iincluso en la dispensación de medicamentos. | Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista que puedan poner en riesgo la salud de los usuarios. |  | X |  | A | A | A | 15
| 6 | Incumplimiento en la verificación de requiritos que deben cumplir los medicamentos. | Ocurre cuando se hace entrega de medicamentos fraudulentos, adulterados o falsificados. |  | X |  | A | A | A | 15
| 7 | Dificultades para acceder a los medicamentos | Ocurre cuando se presenta ddesabastecimiento de medicamentos específicos en el pais. |  | X |  | M | M | M | 10
| 8 | Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con las obligaciones derivadas del Contrato. |  | X |  | M | M | M | 10
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | 9 | Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca). | El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato |  | X |  | B | B | B | 5 | 35
| 10 | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato, | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para la legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos |  | X |  | M | B | B | 5
| 11 | Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | X |  |  | M | B | B | 10
| 12 | Demora en la entrega oportuna de las pre-actas | El contratista no hace entrega con la oprtunidad debida de las pre-actas y la información que debe contener cada una de ella u omite la entrega de las mismas |  | X |  | M | B | M | 5
| 13 | Errores que se cometan en la elaboración de las pre-actas | Causas imputables al contratista por mala o deficiente elaboración, contenido e información de las pre-actas. |  | X |  | B | B | B | 5
| 14 | Demoras por parte de la supervisión en resolver las inquietudes presentadas por el contratista | El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas. | X | X |  | B | B | B | 5
| 15 | Disolución de la persona jurídica, unión temporal o consorcio. | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B | 5
| 16 | Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado. | X |  |  | B | B | B | 5
| 17 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| 18 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| 19 | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | El contratista desetima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  | X |  | B | B | B | 5
| 20 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato |  | X | X | B | B | B | 5
FINANCIEROS | 21 | Insolvencia del Contratista | El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A | 15 | 35
| 22 | Paros sociales ocasionados por comunidades | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | X |  |  | B | A | M | 15
| 23 | Discrepancias entre el contratista y el supervisor | El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. | X | X |  | M | M | A | 10
| 24 | Ajuste de precios o incremento atípico en el precio de algún medicamento. | El efecto producido por la variación atípica de precios determinados por el Departamento Nacional de Estadística DANE, a través del índice de costos y los cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación, devaluación y tasas de interés, así como por cambios en los tributos y aranceles aplicables. | X |  |  | M | M | M | 10
FUERZA MAYOR | 25 | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza | Situaciones de carácter imponderable. | X |  |  | B | B | A | 5 | 10
| 26 | No asegurables | Efecto económico ocasionado por lucro cesante. |  | X |  | M | M | M | 10
|  |  | Efecto económico ocasionado por daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad del servicio contratado o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio. | X |  |  | M | M | M | 10
| 27 | Terrorismo, conflicto armado | Situaciones probables y difíciles de anticipar | X |  |  | M | M | A | 75
100