## Matriz Riesgos Completa
ANEXO F: MATRIZ DE RIESGOS –INTERVENTORÍA INTEGRAL DE OBRA
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2026-2027.
CATEGORÍA DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | MITIGACIÓN | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN
RIESGOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS | Deficiencias en el seguimiento técnico de las obras | Posibles incumplimientos técnicos no detectados oportunamente | Visitas periódicas e informes técnicos |  | X |  | M | A | A
| Retrasos en revisión, seguimiento y control de interventoría | Afectación al cronograma de seguimiento | Planeación de visitas y cronogramas |  | X |  | M | M | M
| Información incompleta del contratista de obra | Dificulta la toma de decisiones | Control documental y requerimientos | X | X |  | M | M | M
| Deficiencias en diseños o especificaciones | Necesidad de ajustes técnicos | Revisión previa y alertas tempranas | X |  |  | B | A | M
| Hallazgos no previstos en infraestructura | Generación de actividades adicionales | Visitas técnicas y ajustes oportunos | X | X |  | M | A | M
ADMINISTRATIVO | Demora en aprobación de informes y actas | Retraso en pagos y decisiones | Tiempos definidos de respuesta | X |  |  | M | M | M
| Rotación del personal clave | Pérdida de continuidad técnica | Reemplazos con perfiles equivalentes |  | X |  | M | M | M
SST | Accidentes durante visitas de obra | Lesiones al personal | Aplicación SG-SST y uso de EPP |  | X | X | M | A | M
| Incumplimiento de normas SST | Posibles sanciones o suspensión | Seguimiento permanente |  | X |  | M | A | M
FINANCIERO | Errores en revisión de actas y balances | Reconocimiento incorrecto de valores | Verificación documental |  | X |  | M | A | M
| Insuficiencia presupuestal | Afectación del alcance contractual | Seguimiento presupuestal | X |  |  | B | A | A
JURÍDICO | Incumplimiento contractual de la interventoría | Posibles sanciones y multas | Garantías y controles |  | X | X | M | A | A
| Observaciones de organismos de control | Hallazgos administrativos | Trazabilidad documental | X | X |  | B | A | M
| Reclamaciones de terceros | Controversias por afectaciones | Pólizas y seguimiento |  | X |  | M | A | M
AMBIENTAL | Manejo inadecuado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) | Afectación ambiental | Seguimiento al plan ambiental |  | X |  | M | M | M
| Afectación de zonas verdes | Daños al entorno institucional | Control y delimitación de áreas |  | X |  | B | M | M
EXTERNO | Caso fortuito o fuerza mayor | Suspensión temporal de actividades | Planes de contingencia | X | X |  | B | A | A
| Alteraciones de orden público | Restricción de acceso a sedes | Reprogramación de actividades | X | X |  | M | A | M
| Fallas en servicios públicos | Interrupción de actividades | Coordinación y contingencias | X | X |  | M | M | M
FIRMA: ________________________________________