## MATRIZ SUMINISTRO
ANEXO F MATRIZ DE RIESGO OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA CAMPO Y LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES Y PAVIMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
CLASE DE RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  | ESTIMACION
| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN | VALORACION SOBRE PONDERACION | PONDERACION %
ADMINISTRATIVOS | El Proponente Adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. |  | X |  | B | M | M | 15 | 20
| Errores cometidos por el proponente y/o contratista | Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. |  | X |  | B | B | B | 10
| Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | B | B | B | 10
| Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista. |  | X | X | M | M | M | 15
| Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato. |  | X |  | B | B | B | 10
| Discrepancias entre contratista y el supervisor | El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. |  | X |  | B | B | B | 10
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | Elaboración deficiente de estudios previos y especificaciones técnicas | Definición incompleta de normas aplicables o falta de precisión técnica | X |  |  | M | A
| Presentación de documentación jurídica falsa o incompleta | Omisión o falsedad en la presentación de documentación requerida para acreditar experiencia o capacidad legal |  | X |  | M | A
| Demora en el tiempo para la entrega de equipos e insumos | Problemas logísticos de importación y/o disponibilidad de stock que impida el inicio de entrega |  | X | X | M | B
| Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas. | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para la aprobación de las garantias y designación del supervisor. | X | X |  | M | B
| Entrega de equipos que no cumplen especificaciones técnicas o normativas | Entrega de productos no compatibles y/o no contemplados según las especificaciones técnicas exigidas |  | X |  | M | A
| Demoras por parte de la supervision en resolver las inquietudes presentadas por el contratista | El supervisor no atiende a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas. | X |  |  | B | B
| Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B
| Falta de soporte posventa y garantía técnica | Ausencia de representación técnica o repuestos |  | X |  | M | A
| Riesgo de controversias por garantías de calidad | Fallas posteriores en el funcionamiento |  | X |  | M | M
| Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  | X |  | B | B
FINANCIEROS | Insolvencia del Contratista | El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | M | M | 15 | 35
| Precios unitarios | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos y transporte |  | X |  | B | B | B | 10
| Riesgo regulatorio de ley | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención. | X
| Estimación inadecuada de los costos | Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato. |  | X |  | B | B | B | 10
[9 empty] | TOTAL | 55