## MATRIZ OBRA CIVIL LICITACION
MATRIZ DE RIESGO OBRA OBJETO:
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN
ADMINISTRATIVOS | 1 | El Proponente Adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se debe proceder a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  | X | X | B | M | M
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A
| 3 | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato de obra | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del Contrato. |  | X | X | A | M | A
| 4 | El personal del contratista deja de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y/o honorarios | El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal. |  | X | X | M | M | M
| 5 | Afectación a terceros por responsabilidad civil | El contratista no toma precauciones ni planea debidamente las acciones propias o las de sus trabajadores frente a terceros. Deben especificarse los posibles daños sobre la poliza para que sea amparada por la misma. |  | X | X | B | M | M
| 6 | Errores en los pliegos, de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos publicados en la página WEB. | X |  |  | B | B | B
| 7 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. |  | X |  | A | M | M
| 8 | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A
| 9 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista. |  | X |  | M | M | M
| 10 | Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato. |  | X |  | M | M | M
| 11 | Riesgo por Inconsistencias o Modificaciones en los Diseños y Planos de Detalle | Hallazgo de discrepancias o vacíos técnicos entre los planos estructurales, eléctricos o hidrosanitarios provistos por la Universidad frente a la realidad del terreno al iniciar la etapa de preconstrucción. La Universidad asume los errores de diseño de ingeniería básica de sus consultores, pero el Contratista asume la responsabilidad si no realiza la revisión exhaustiva y el informe de balance en la etapa obligatoria de preconstrucción. Ejecución obligatoria de la Etapa de Preconstrucción (máximo 30 días) para entregar un informe de balance de obra definitivo, planos récord y actas de vecindad antes del inicio físico de actividades. | X | X |  | M | M | M
| 12 | Riesgo por Retrasos en la Fabricación y Montaje de la Estructura Metálica de la Cubierta | Incumplimiento del cronograma constructivo debido a retrasos en los talleres metalmecánicos externos encargados de la estructura para la cancha múltiple. Al ser un ítem representativo y previsible, la gestión operativa de los talleres y proveedores es de su exclusivo costo y cuidado. Desembolso y amortización anticipada del 30% del valor del contrato amparado bajo póliza de buen manejo del anticipo, sujeto a las reglas de la Resolución Rectoral No. 0514 de 2021, condicionando los recursos directamente al pago de materiales metálicos. |  | X |  | B | B | B
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | 13 | Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca). | El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato |  | X |  | B | B | B
| 14 | Problemas de estudios y diseños | Efecto económico derivado de diseños deficientes e incompletos. | X |  |  | M | B | A
| 15 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. |  | X |  | M | B | B
| 16 | Retraso en el inicio previsto para la ejecución de la obra por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | X |  |  | M | B | B
| 17 | Otros permisos y autorizaciones (Diferente a permisos ambientales) | Efecto económico derivado del incumplimiento de trámites con autoridades gubernamentales o la obtención de los mismos, que sean responsabilidad del Contratista. |  | X |  | M | B | B
| 18 | Programación de obra | Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en su programa para la ejecución de la obra: localización de campamento, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos, mano de obra, adecuación de accesos que sean de competencia del contratista por su utilización. |  | X |  | M | B | A
| 19 | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes semanales y mensuales | El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de los informes correspondientes u omite la entrega. |  | X |  | M | B | M
| 20 | Demora en la entrega oportuna de las Pre-actas | El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de las Pre-actas y la información que debe contener cada una de ellas u omite la entrega de las mismas. |  | X |  | M | B | M
| 21 | Errores que se cometen en la elaboración de las Pre-actas | Causas imputables al Contratista por la mala o deficiente elaboración, contenido e información de las Pre-actas |  | X |  | B | B | B
| 22 | Demoras por parte de la Interventoría en resolver las inquietudes presentadas por el contratista de obra | El Interventor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista de obra y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas. |  | X |  | B | B | B
| 23 | Fallece el contratista y/o el representante legal. | Fallece el contratista actuando en calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural. |  |  | X | B | B | B
| 24 | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la ejecución del contrato. | Cumplimiento de las obligaciones tanto de la Entidad como del Contratista respectivamente según les competa, frente a la prevención de los Riesgos Profesionales, Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional. | X | X |  | A | B | B
| 25 | Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B
| 26 | Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos | El contratista debe estudiar, examinar cuidadosamente los planos y especificaciones, inspeccionar el lugar de trabajo, hacer sus propias estimaciones de las dificultades o recursos necesarios que le permitan resolver las situaciónes y tener planes de contingencia. |  | X |  | B | B | B
| 27 | Manejo de anticipo | El contratista no lo amortiza en su totalidad o le da mal manejo. |  | X | X | B | B | B
| 28 | Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado. |  | X |  | B | B | B
| 29 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B
| 30 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B
| 31 | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | El contratista desetima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  | X |  | B | B | B
| 32 | Riesgo de Incumplimiento de Requisitos de Liquidación Laboral o Parafiscales | Reclamaciones judiciales de los trabajadores de la obra contra la Universidad del Cauca bajo la figura de responsabilidad solidaria por salarios insatisfechos por el contratista, es su obligación exclusiva mantener el saneamiento laboral. Control riguroso por parte de la interventoría mediante la retención del último 10% del valor del contrato, el cual se liberará únicamente con la presentación de planillas de pago electrónico y los certificados de paz y salvo del Ministerio de Trabajo, SENA y Cajas de Compensación, con el acta de liquidación del contrato. |  | X
| 33 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | B | B | B
| 34 | Riesgo por Fluctuación de Precios de Materiales de Construcción (Inflación de Insumos) | Incremento imprevisto en los costos de mercado de insumos críticos como el acero estructural (perfiles PHR-C), tejas Standing Seam o cemento durante la ejecución. De acuerdo con los pliegos de condiciones y el estudio de mercado, el contratista asume de manera general las variaciones ordinarias de precios comerciales. Mitigación: La Universidad pacta precios unitarios fijos sin fórmulas de reajuste por demoras imputables al ejecutor. El proponente deberá incluir estas previsiones dentro de su porcentaje de Imprevistos en el AIU de su propuesta económica. |  | X |  | M | M | M
FINANCIEROS | 35 | Insolvencia del Contratista | El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A
| 36 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | X |  |  | B | A | M
| 37 | Discrepancias entre contratista de obra y el interventor | El contratista de interventoría no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. | X | X |  | M | M | A
| 38 | Entrega de predios o espacios | Efectos económicos ocasionados por parálisis de los trabajos derivados por la demora en la entrega de predios o espacios al contratista. | X |  |  | B | A | M
| 39 | Permisos y autorizaciones ambientales | Cualquier incumplimiento derivado del trámite y la obtención de los permisos ambientales con las Corporaciones Autónomas Regionales y la obtención del Paz y Salvo derivado de las actividades correspondientes al cierre de los permisos obtenidos. | X |  |  | B | A | M
| 40 | Ajuste de precios | El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). Y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés. | X |  |  | M | M | M
| 41 | Precios unitarios | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. |  | X |  | M | A | M
| 42 | Riesgo regulatorio de ley | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención. | X |  |  | B | B | B
FUERZA MAYOR | 43 | Riesgo por Alteración del Orden Público o Situaciones Complejas en el Norte del Cauca | Paralización forzada de la construcción civil por dinámicas de conflicto, bloqueos, huelgas o problemas de seguridad que afecten al municipio de Santander de Quilichao. Eximente de Responsabilidad. Se clasifica jurídicamente como fuerza mayor o caso fortuito una vez sea debidamente probado ante la interventoría. Mecanismo de notificación escrita inmediata en un término no mayor a 24 horas tras el evento. Suspensión temporal formal del contrato mediante la suscripción del acta y ampliación proporcional del término de las pólizas de garantía única. | X | X |  | M | M | M
| 44 | Riesgo de Accidentabilidad Laboral o Afectación de Seguridad en la Comunidad Universitaria | Ocurrencia de lesiones graves, caídas en alturas de operarios de la estructura metálica o afectación a la integridad de los más de 1.350 estudiantes que transitan por la sede. El ejecutor responde civil y penalmente por las medidas de protección industrial de sus operarios y de terceros. Exigencia obligatoria de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entrega de afiliaciones/pagos a ARL de todo el personal, uso de andamios certificados para trabajos en techos y radicación obligatoria de una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare daños y lesiones personales. |  | X |  | B | B | B
| 45 | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable | x |  |  | B | B | A
| 46 | No asegurables | Efecto económico ocasionado por lucro cesante. |  | x |  | M | M | M
|  |  | Efecto económico ocasionado por Daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad de la obra contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio. | x |  |  | M | M | M
| 47 | Terrorismo , conflicto armado | Situaciones probables y difíciles de anticipar | x |  |  | M | M | A
El Proponente: _________________________________________________________
A Alta M Media B Baja