## Hoja1
ANEXO B - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE REDISEÑO ELECTRICO (CONTROL DE ACCESOS, DETENCION Y PROTECCION CONTRAINCENDIOS, SISTEMA DE VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO), PARA EL EDIFICIO DE LAS TIC’S DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
CLASE | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  | ASIGNACION DEL RIESGO |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO
| DESCRIPCION | OBSERVACIONES
|  |  | UNICAUCA | CONTRATISTA | EVALUACION | VALORACION SOBRE PONDERACION | PONDERACION
I. RIESGOS OPERACIONALES | RIESGOS DE CALIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO | Está asociado con el equipo de trabajo insuficiente y falta de idoneidad del personal |  | X | M | 20 | 60
| RIESGOS DE MALA CALIDAD DEL DISEÑO | Está relacionado con los errores o defectos de diseño, que no permitan la consecución de los resultados esperados con la futura contratación de la obra. |  | X | A | 25
| RIESGOS DE CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA | Está referido a los mayores tiempos en la ejecución del contrato de consultoria |  | X | M | 20
| RIESGOS DE DEMORAS EN APROBACION | Está referido a los mayores tiempos en la ejecución del contrato de consultoria, por demoras en la aprobación de los diseños. | X | X | M | 20
| RIESGOS CARGAS ADICIONALES | Esta referido a las cargas adicionales al diseñador o modificación al contenido de la consultoria |  | X | B | 10
II. RIESGOS ECONÓMICOS | RIESGO DE VARIACIÓN DE PRECIOS | Esta relacionado con los mayores costos para el desarrollo de la consultoría, producto de la variación de precios en el mercado de trabajo o en los insumos requeridos para la consultoría |  | X | B | 10 | 30
| RIESGO MAYOR COSTO | Esta relacionado con los mayores costos para el desarrollo de la consultoría, producto de mayores requerimientos de personal o insumos para su desarrollo |  | X | M | 20
III. RIESGO REGULATORIO | RIESGO POR NORMATIVIDAD | Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la ejecución de la consultoria por cambio en la normatividad en cada una de las áreas asociadas al diseño |  | X | B | 10 | 10
TOTALES | [6 empty] | 100
El Proponente: _________________________________________________________