## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO B INVITACIÓN PUBLICA VADM N° 45 DE MAYO DE 2026 MATRIZ DE RIESGOS
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN
ADMINISTRATIVOS | 1 | El proponente y/o contratista no firma el contrato | Porque el contratista no quizo firmarlo o no aceptó las cláusulas estipuladas. |  | X |  | B | B | B
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. Antes, durante y después de la órden de iniciación del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A
| 3 | Errores de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos presentados por el contratista | X |  |  | B | B | B
| 4 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | El proponente y/o contratista no integra toda la información disponible, para evitar los errores. |  | X | X | A | M | M
| 5 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | El contratista no está pendiente de sus obligaciones así como tampoco de las funciones encomendadas a sus subalternos. |  | X |  | M | M | M
| 6 | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes que le corresponden. | El contratista no entrega con la oportunidad debida los informes correspondientes o no los quiere entregar. |  | X | X | M | M | M
| 7 | Fallece el contratista | Fallece el contratista en calidad de persona natural |  |  | X | M | B | B
| 9 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | M | B | B
| 10 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | M | B | B
| 11 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | M | A | A
FINANCIEROS | 12 | Insolvencia del Contratista | El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | B | B
| 13 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato |  |  | X | M | B | M
FUERZA MAYOR | 14 | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable |  |  | X | M | B | M
| 15 | Terrorismo | Situaciones probables y difíciles de anticipar |  |  | X | M | B | M
Nombre:
c.c :