## PAA INVERSION - PDI
Gestión Estratégica Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional inversion
Código: PE-GE-2.4-FOR-49 | [6 empty] | Hoja 1 | [6 empty] | Versión: 4 |  |  |  | Fecha de vigencia: 01/01/2023
|  |  | PROYECTOS DE INVERSION Y PRODUCTOS DE FUNCIONAMIENTO | [5 empty] | PROGRAMACION FISICA INICIAL DEL QUINQUENIO |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE GESTION VIGENCIA 2024 | [5 empty] | TOTAL PROGRAMACION DE GESTION |  |  |  | TOTAL PROGRAMACION DE PRODUCTO | [5 empty] | TOTAL QUINQUENIO
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS | PROYECTO | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | LIDER | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION PRIMER CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 1C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION SEGUNDO CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 2C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION TERCER CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 3C | TOTAL ACTIVIDADES DE GESTION PROGRAMADAS 2024 | TOTAL ACTIVIDADES DE GESTION REALIZADAS 2024 | % DE EJECUCION ACTIVIDADES DE GESTION PROGRAMADAS | % DE EJECUCION ACTIVIDADES DE GESTION PROGRAMADAS POR PROYECTO | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS PROGRAMADOS 2024 | Productos entregados 1 cuatrimestre | Productos entregados 2 cuatrimestre | Productos entregados 3 cuatrimestre | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS 2024 | % DE AVANCE PRODUCTOS ENTREGADOS | % TOTAL DE AVANCE PRODUCTOS QUINQUENIO | % SALDO TOTAL DE PRODUCTOS QUINQUENIO
La educación generadora de potencialidades y oportunidades. | Investigación para la excelencia | Transferencia de resultados de investigación en pro de una universidad para la sociedad | Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria | Proyectos de transferencia de tecnologías y/o conocimientos al entorno realizados | Documento de transferencia | NUMERO | 1 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 |  |  | 1 |  | ACTIVIDAD 1: Realizar seguimiento y apoyo técnico a los proyectos beneficiados de la Convocatoria VRI 004 ACTIVIDAD 2: Realizar seguimiento y apoyar técnicamente el desarrollo de tecnologías en proceso de prototipado ACTIVIDAD 3: Apoyar el desarrollo de beneficios otorgados a cuatro tecnologías en el marco de la memoria REDDI ACTIVIDAD 4: Elaborar el cronograma de capacitaciones en temas de propiedad intelectual ACTIVIDAD 5. Vigilancia tecnológica a resultados de investigación ACTIVIDAD 6: Apoyar la gestión de la propiedad intelectual | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar seguimiento y apoyo técnico a los proyectos beneficiados de la Convocatoria VRI 004 ACTIVIDAD 2: Realizar seguimiento a informes y resultados obtenido del desarrollo de tecnologías en proceso de prototipado ACTIVIDAD 3: Gestionar la actualización del portafolio de tecnologías-Universidad del Cauca ACTIVIDAD 4: Realizar actividades de capacitación en temas de propiedad intelectual ACTIVIDAD 5. Vigilancia tecnológica a resultados de investigación ACTIVIDAD 6: Apoyar la gestión de la propiedad intelectual | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar seguimiento a informes y resultados de los proyectos beneficiados de la Convocatoria VRI 004 ACTIVIDAD 2: Realizar seguimiento a informes y resultados obtenido del desarrollo de tecnologías en proceso de prototipado ACTIVIDAD 3: Lanzamiento de la actualización de protafololio de tecnología ACTIVIDAD 4: Elaborar informe de resultado de las capacitaciones en propiedad intelectual ACTIVIDAD 5. Vigilancia tecnológica a resultados de investigación ACTIVIDAD 6: Apoyar la gestión de la propiedad intelectual | 0 | 18 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Documento de informe de Emprendimientos de base tecnológica y culturales y creativos apoyados | No. de emprendimientos apoyados | NUMERO | 5 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Realizar actividades de fomento a la cultura del emprendimiento ACTIVIDAD 2. Actualizar Encuesta de emprendimiento Universitario ACTIVIDAD 3. Socializar y difundir convocatorias Externas y fomento a la participación en eventos y ferias locales y nacionales ACTIVIDAD 4 Realizar Club de lectura e historias de emprendimiento e innovación ACTIVIDAD 5: Participar en redes relacionadas con temas de emprendimiento e Innovación nivel nacional e internacional. | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar actividades de fomento a la cultura del emprendimiento ACTIVIDAD 2. Actualizar Encuesta de emprendimiento Universitarios ACTIVIDAD 3. Socializar y difundir convocatorias Externas y fomento a la participación en eventos y ferias locales y nacionales ACTIVIDAD 4 Realizar Club de lectura e historias de emprendimiento e innovación ACTIVIDAD 5: Participar en redes relacionadas con temas de emprendimiento e Innovación nivel nacional e internacional. | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar actividades de fomento a la cultura del emprendimiento ACTIVIDAD 2. Actualizar Encuesta de emprendimiento Universitarios ACTIVIDAD 3. Socializar y difundir convocatorias Externas y fomento a la participación en eventos y ferias locales y nacionales ACTIVIDAD 4 Realizar Club de lectura e historias de emprendimiento e innovación ACTIVIDAD 5: Participar en redes relacionadas con temas de emprendimiento e Innovación nivel nacional e internacional. | 1 | 15 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Articulaciones entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de actividades de CTeI | Documentos de articulaciones efectivas realizadas | NUMERO | 4 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 |  | 2 |  | 2 | ACTIVIDAD 1: Apoyar el inicio de los proyectos beneficiados a través del fondo de maduración tecnológico en el marco del proyecto desarrollado por Reddi ACTIVIDAD 2: Apoyar técnicamente los procesos de licenciamiento de tecnologías ACTIVIDAD 3. Gestionar encuentros con entidades públicas y privadas en pro de la articulación para actividades de CTei. | 0 | ACTIVIDAD 1: Apoyar desarrollo de los proyectos beneficiados a través del fondo de maduración tecnológico en el marco del proyecto desarrollado por Reddi ACTIVIDAD 2: Apoyar técnicamente los procesos de licenciamiento de tecnologías ACTIVIDAD 3. Gestionar encuentros con entidades públicas y privadas en pro de la articulación para actividades de CTei. | 0 | ACTIVIDAD 1: Apoyar los procesos de licenciamiento de las posibles innovaciones en el marco proyectos beneficiados a través del fondo de maduración tecnológico-Fusión i3 ACTIVIDAD 2: Apoyar técnicamente los procesos de licenciamiento de tecnologías en el marco de proyectos ejecutados por la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 3. Gestionar encuentros con entidades públicas y privadas en pro de la articulación para actividades de CTei. | 0 | 9 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | La Investigación como pilar de una universidad de Excelencia y solidaria | Gestión del Conocimiento en Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | No. de Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | NUMERO | 900 | Vicerrectoría de Investigaciones | 211 | 215 |  | 225 |  | ACTIVIDAD 1: Asesorías permanentes en atención al Modelo de meidición Minciencias ACTIVIDAD 2. Realizar actividades que permitan la ejecución de la política integral de semilleros | 72 | ACTIVIDAD 1: Asesorías permanentes en atención al Modelo de meidición Minciencias ACTIVIDAD 2. Realizar actividades que permitan la ejecución de la política integral de semilleros | 72 | ACTIVIDAD 1: Asesorías permanentes en atención al Modelo de meidición Minciencias ACTIVIDAD 2. Realizar actividades que permitan la ejecución de la política integral de semilleros | 71 | 6 |  | 0% |  | 215 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Proyectos presentados ante convocatorias externas | No. de Proyectos presentados | NUMERO | 41 | Vicerrectoría de Investigaciones | 22 | 8 | 8 | 8 | 9 | ACTIVIDAD 1: Socializar convocatorias de financiación de proyectos ACTIVIDAD 2: Promover la participación de docentes en la formulación de nuevos proyectos para presentar ante convocatorias externas | 2 | ACTIVIDAD 1: Socializar convocatorias de financiación de proyectos ACTIVIDAD 2: Promover la participación de docentes en la formulación de nuevos proyectos para presentar ante convocatorias externas | 4 | ACTIVIDAD 1: Socializar convocatorias de financiación de proyectos ACTIVIDAD 2: Promover la participación de docentes en la formulación de nuevos proyectos para presentar ante convocatorias externas | 2 | 6 |  | 0% |  | 8 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Estrategias para incrementar la visibilidad | Número de estrategias de visibilidad implementadas | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Socializar los servicios VRI en las diferentes facultades ACTIVIDAD 2: Realizar normalización de docentes y firma institucional | 0.1 | ACTIVIDAD 1: Socializar los servicios VRI en las diferentes facultades ACTIVIDAD 2: Realizar normalización de docentes y firma institucional | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Socializar los servicios VRI en las diferentes facultades ACTIVIDAD 2: Realizar normalización de docentes y firma institucional | 0.1 | 6 |  | 0% |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Apropiación Social del Conocimiento como herramienta articuladora para una Universidad Solidaria | Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | Proyectos de resultados de investigación apoyados para la ASC | No.de proyectos apoyados | NUMERO | 20 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ACTIVIDAD 1: Realizar el cronograma de Visitas a los directores de Investigación a partir de la Caracterización de grupos de Investigación en procesos de Apropiación social de conocimiento. ACTIVIDAD 2: Elaborar el cronograma de actividades de Socialización y difusión de experiencias de Apropiación social del conocimiento CATEDRA CAUCA ACTIVIDAD 3. Realizar Seguimiento y apoyo tecnico a los proyectos de beneficiados de las convovocatorias de ASC ACTIVIDAD 4. Realizar Gestión de convocatorias internas SIVRI ACTIVIDAD 5. Participación en intercambio de experiencias en ASC a nivel nacional ACTIVIDAD 6. Realizar cronograma de estrategia de divulgación Pública de la Ciencia de los proyectos beneficiados en el marco de la ASC |  | ACTIVIDAD 1: Documento avance de visitas a los directores de Investigación a partir de la Caracterización de grupos de Investigación en procesos de Apropiación social de conocimiento. ACTIVIDAD 2: Documento avance de de Socialización y difusión de experiencias de Apropiación social del conocimiento CATEDRA CAUCA ACTIVIDAD 3. Realizar Seguimiento y apoyo tecnico a los proyectos de beneficiados de las convovocatorias de ASC ACTIVIDAD 4. Realizar Gestión de convocatorias internas SIVRI ACTIVIDAD 5. Participación en intercambio de experiencias en ASC a nivel nacional ACTIVIDAD 6. Documento avance de estrategia de divulgación Pública de la Ciencia de los proyectos beneficiados en el marco de la ASC |  | ACTIVIDAD 1: Documento de visitas a los directores de Investigación a partir de la Caracterización de grupos de Investigación en procesos de Apropiación social de conocimiento. ACTIVIDAD 2: Documento de Socialización y difusión de experiencias de Apropiación social del conocimiento CATEDRA CAUCA ACTIVIDAD 3. Realizar Seguimiento y apoyo tecnico a los proyectos de beneficiados de las convovocatorias de ASC ACTIVIDAD 4. Realizar Gestión de convocatorias internas SIVRI ACTIVIDAD 5. Participación en intercambio de experiencias en ASC a nivel nacional ACTIVIDAD 6. Documento de estrategia de divulgación Pública de la Ciencia de los proyectos beneficiados en el marco de la ASC |  | 18 |  | 0% | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gestión de recursos bibliográficos | Fortalecimiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con la incorporación de la biblioteca híbrida. | Biblioteca optimizada | No. de bibliotecas optimizadas | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 |  |  |  | 1 | ACTIVIDAD 1: Gestión para renovación de suscripcion de bases de datos bibliográficas. ACTIVIDAD 2: Mantenimiento preventivo y correctivo de colecciones bibliográficas. ACTIVIDAD 3. Gestión de los insumos para mantenimiento preventivo de colecciones bibliográficas. | 0 | ACTIVIDAD 1: Renovación de la suscripcion de las bases de datos bibliográficas. ACTIVIDAD 2: Preparacion y acondicionamiento del material bibliográfico restaurado. ACTIVIDAD 3. Colocacion de insumos de protección a colecciones bibliográficas. | 0 | ACTIVIDAD 1: Promoción y socializacion de los recursos bibliográficos renovados. ACTIVIDAD 2: Medicion de uso de los recursos bibliográficos suscriptos ACTIVIDAD 3.Disposicion para prestamos de los materiales bibliograficos tenidos en mantenimiento. | 0 | 9 | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | CRAI Consolidado | No. de centros consolidados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 |  | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: Diseño del plan de promoción de recursos bibliográficos. ACTIVIDAD 2: Diseño del plan de formación de usuarios y formulación de estrategias. ACTIVIDAD 3. Adecuación de espacios e infraestructura fisica. | 0 | ACTIVIDAD 1: Realización de tallereres de capacitación a docentes y estudiantes. ACTIVIDAD 2: Promoción de servicios en redes sociales. | 0 | ACTIVIDAD 1: Continuidad a talleres de promoción de servicios bibliotecarios. ACTIVIDAD 2: continuidad a promocion de bases de datos en redes sociales. | 0 | 7 | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos | Gestión académico administrativa - Posgrados | Reestructuración Organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca. | Documentos estratégicos de Posgrados aprobados (Política de posgrados, Reglamento) | No. de documentos aprobados | NUMERO | 2 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1. Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica, la construcción, levantamiento y seguimiento de procesos administrativos, académicos, jurídicos y normativos ajustados a los requerimientos de calidad, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 2. Estudio de las diferentes inconformidades planteadas por estudiantes de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1. Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica, la construcción, levantamiento y seguimiento de procesos administrativos, académicos, jurídicos y normativos ajustados a los requerimientos de calidad, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 2. Estudio de las diferentes inconformidades planteadas por estudiantes de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1. Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica, la construcción, levantamiento y seguimiento de procesos administrativos, académicos, jurídicos y normativos ajustados a los requerimientos de calidad, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 2. Estudio de las diferentes inconformidades planteadas por estudiantes de posgrado. | 1 | 6 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Plan de reestructuración de Posgrados | No. de planes presentados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica estudio interno y externo de funciones organizacionales, acompañado de estudios de mercadeo, evaluaciones de satisfacción, implementación de estrategias y planes de mercadeo en pro del posicionamiento de la dependencia. ACTIVIDAD 2: Realizar de manera articulada con el Centro de Comunicaciones de la Universidad, estrategias de comunicación relacionadas con los diferentes actividades y procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 3. Acompañamiento y asesoramiento a personal de las distintas facultades, encargados de procesos académicos y administrativos de los programas de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica estudio interno y externo de funciones organizacionales, acompañado de estudios de mercadeo, evaluaciones de satisfacción, implementación de estrategias y planes de mercadeo en pro del posicionamiento de la dependencia. ACTIVIDAD 2: Realizar de manera articulada con el Centro de Comunicaciones de la Universidad, estrategias de comunicación relacionadas con los diferentes actividades y procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 3. Acompañamiento y asesoramiento a personal de las distintas facultades, encargados de procesos académicos y administrativos de los programas de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica estudio interno y externo de funciones organizacionales, acompañado de estudios de mercadeo, evaluaciones de satisfacción, implementación de estrategias y planes de mercadeo en pro del posicionamiento de la dependencia. ACTIVIDAD 2: Realizar de manera articulada con el Centro de Comunicaciones de la Universidad, estrategias de comunicación relacionadas con los diferentes actividades y procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 3. Acompañamiento y asesoramiento a personal de las distintas facultades, encargados de procesos académicos y administrativos de los programas de posgrado. | 1 | 9 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Acreditación y registros calificados institucionales | Acreditación de los programas de pregrado y posgrado acreditables | Programas acreditados | No. de programas acreditados | NUMERO | 14 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 11 |  |  |  |  | Actividad 1: Gestión de oportunidades de mejora de programas acreditados |  | Actividad 1: REvisión de documentos de autoevaluación con fines de acreditación |  | Actividad 1: Revisión de documentos de autoevaluación con fines de acreditación, informes de pares académicos |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Registros calificados renovados | No. de Registros calificados renovados | NUMERO | 80 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 35 |  |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Comunicaciones escritras de notificación de cada programa académico acerca de la vigencias de la renovación de sus registros caliificados y lectura de documentos de condiciones de calidad en proceso de renovación de registro calificado |  | Actividad 1: Revisión de documentos de condicones d ecaldiad |  | Actividad 1: Revisión de documentos de condicones d ecaldiad |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Alta calidad Institucional | Renovación de la acreditación y la certificación institucional la acreditación y la certificación institucional | SGC certificado en ISO 9001 | No. de certificaciones y seguimientos | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 |  | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: Informe consolidado de auditoría interna año 2023 ACTIVIDAD 2: Informe para revisión por dirección ACTIVIDAD 3: Preparación Visita de ICONTEC ACTIVIDAD 4 : Atención visita ICONTEC |  | ACTIVIDAD 1: Socialización hallazgos visita Externa - ICONTEC ACTIVIDAD 2. Programa de Auditorías Internas vigencia 2023 |  | ACTIVIDAD 1: Ejecusión auditoria interna |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Informe para renovación de la acreditación presentado a CNA | No. de informes presentados | NUMERO | 2 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 1 |  |  | 1 |  | ACTIVIDAD 1: Gestionar la conformación del Comité de Acreditación Institucional mediante Resolución Rectoral |  | ACTIVIDAD 1: Diseñar un Modelo de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación Institucional |  | ACTIVIDAD 1: Elaborar una estrategia de comunicaciones para el proceso de sensibilización y divulgación de la Renovación de la Acreditación Institucional |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Docencia y formación para la excelencia | Excelencia profesoral | Cualificación profesoral | Profesores cualificados | % de profesores participantes (Total anual - 28*5= 140) | NUMERO | 2 | Vicerrectoría Académica | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Experiencias de vida Académica 2 ACTIVIDAD 2: Foro sobre Expectativas y Retos en la Educación Superior 1 ACTIVIDAD 3. Taller sobre Innovaciones educativas 1 | 0 | ACTIVIDAD 1: Experiencias de vida Académica 2 ACTIVIDAD 2: Foro sobre Expectativas y Retos en la Educación Superior 1 ACTIVIDAD 3. Taller sobre Innovaciones educativas 1 | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Experiencias de vida Académica 2 ACTIVIDAD 2: Foro sobre Expectativas y Retos en la Educación Superior 1 ACTIVIDAD 3. Taller sobre Innovaciones educativas 1 | 0.2 | 9 |  | 0% |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | FISH | Fortalecimiento del programa de Formación Integral, social y humanística- FISH, hacia la construcción de memoria y paz en la Universidad del Cauca | Eventos de difusión y formación de FISH realizados (Simposio internacional de memoria, conflicto y paz) | No. de eventos realizados | NUMERO | 15 | Vicerrectoría Académica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ACTIVIDAD 1: Taller pedagógico para docentes ; Divesidad y alteridad | 1 | ACTIVIDAD 1: X Cátedra Afrocolombiana Rogerio Velásquez. Reivindicaciones, producción de conocimiento, políticas públicas y activismos colectivos en la contrucción de paz | 1 | ACTIVIDAD 1:Simposio Internacional de Memoria, conflicto y paz: Diversidad y juventud | 1 | 3 |  | 0% |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Informes Audiovisuales o escritos | No. de Informes | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Producto audiovisual | 0 | ACTIVIDAD 1: Producto audiovisual | 0 | ACTIVIDAD 1: Producto escrito y audiovisual | 1 | 3 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Unidad pedagógica | Observatorio Educativo y Pedagógico | Eventos realizados | No. de eventos | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Establecer objetivos y temática del l Coloquio sobre la importancia de la praxis pedagógica ACTIVIDAD 2: Establecer las actividades del Coloquio ACTIVIDAD 3. Creación de una propuesta de programación y participantes ACTIVIDAD 4. Invitaciones formales al evento académico ACTIVIDAD 5. Recepción resumenes convocatorias ACTIVIDAD 6 Listado definitivo de participantes y notificación ACTIVIDAD 7. Selección de textos para memorias | 0 | ACTIVIDAD 1: Listas definitivas de participantes ACTIVIDAD 2: Invitaciones formales al evento académico ACTIVIDAD 3. C reación de propuestas de convocatorias (Ponencias y Talleres) ACTIVIDAD 4. Publicación de convocatorias | 0 | ACTIVIDAD 1: Proceso editorial de las memorias ACTIVIDAD 2: Talleres sobre praxis pedagógica con coordinadores de las licenciaturas | 1 | 12 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Orquesta sinfónica Universidad del Cauca | Fortalecimiento del proyecto sinfónico y músicas territoriales del suroccidente colombiano. | Eventos realizados | No. de eventos realizados | NUMERO | 25 | Vicerrectoría Académica | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | En este cuatrimestre no se realizan eventos | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar evento Patía Sinfónico ACTIVIDAD 2: Realizar evento Chirimía segundo simpósio ACTIVIDAD 3: Realizar evento Primer encuentro regional Chelistas del suroccidente colombiano ACTIVIDAD 4: Realizar evento Jóvenes directores | 4 | ACTIVIDAD 1: Realizar evento de la Big Band ACTIVIDAD 2: Realizar evento de Cuerdas Típicas | 2 | 6 |  | 0% |  | 6 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Residencias apoyadas | No. de residencias apoyadas. | NUMERO | 25 | Vicerrectoría Académica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | En este cuatrimestre no se realizan residencias | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar residencia taller de dirección sinfónica ACTIVIDAD 2: Realizar residencia músicas del pacífico | 2 | ACTIVIDAD 1: Realizar residencia Efemerides ACTIVIDAD 2: Realizar residencia Efemerides Banda ACTIVIDAD 3: Realizar residencia segund de la orquesta sinfónica | 3 | 5 |  | 0% |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. | Solidaridad como principio universitario | Sistema de gestión ambiental | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca | Certificación en la norma ISO 14001:2015 | No. de certificados ISO 14001 | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 |  |  |  |  | ACTIVIDAD 1:Elaborar Informe de Auditoría Interna 2023 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 2: Elaborar Informe Revisión por la Dirección AI 2023 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 3. Socializar Informe Revisión por la Dirección AI 2023 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 4. Suscribir Plan de Mejora Ambiental AI 2023 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 5. Ajustar resolución R - 0342 de 2020, definir funciones por líder de cada línea estratégica del Comité Técnico de Gestión Ambiental ACTIVIDAD 6. Definir propuesta para Renovar Resolución 207 de 2022 del Comité Técnico de Gestión Ambiental en junio del 2024 pierde vigencia |  | ACTIVIDAD 1: Realizar seguimiento a las acciones definidas en PM AI 2023 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 2: Revisar y actualizar normograma ambiental ACTIVIDAD 3.Hacer seguimiento al avance del Sistema de Gestión Ambiental utilizando la herramienta de autodiagnóstico ISO 14001: 2015 ACTIVIDAD 4. Ajustar la Política Ambiental Institucional de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 para armonizar con la ISO 9001:2015 ACTIVIDAD 5. Revisar metodología valoración de aspectos e impactos ambientales resultado de pasantías |  | ACTIVIDAD 1: Elaborar propuesta para actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a metodología definida ACTIVIDAD 2: Definir los objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos ambientales, los riesgos y oportunidades ACTIVIDAD 3. Establecer la planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales ACTIVIDAD 4. Realizar seguimiento al avance del Sistema de Gestión Ambiental utilizando la herramienta de autodiagnóstico ISO 14001: 2015 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Plan de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca 2023-2027 | No. de Informes de seguimiento al PGA | NUMERO | 5 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 |  |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Elaborar informe de avance fases actualización MAIA ACTIVIDAD 2: Realizar ajuste del procedimiento de MAIA |  | ACTIVIDAD 1: Elaborar informe de avance actualización MAIA ACTIVIDAD 2: Revisar y actualizar de soporte documental ACTIVIDAD 3. Definir metodología para la valoración de aspectos e impactos ambientales significativos ACTIVIDAD 4. Formular indicadores del PGA y construcción de fichas de cada indicador ACTIVIDAD 5. Consolidar información para propuesta documento MAIA para aspectos significativos |  | ACTIVIDAD 1: Construir metodología para definir el seguimiento a indicadores ambientales 2024 - 2027 ACTIVIDAD 2: Proponer acto administrativo que aprueba el PGA ACTIVIDAD 3. Elaborar informe de seguimiento PGA ACTIVIDAD 4. Elaborar documento Plan de Gestión Ambiental Institucional ACTIVIDAD 5: Actualización documento PGIR |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Proyectos Ambientales Formulados | No. de proyectos formulados | NUMERO | 3 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 | [6 empty] | ACTIVIDAD 1: Formular un (1) proyecto | 1 | ACTIVIDAD 1: Elaborar informe seguimiento proyecto ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD 3. ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gestión del área de egresados | Plan de Articulación, comunicación y seguimiento a Egresados para la excelencia institucional | Política de egresados actualizada | No. de Políticas actualizadas | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: UNA REUNIÒN CADA 15 DIAS ( 2 AL MES) DE REVISIÒN DE LA POLITICA DE EGRESADOS PARA SU ACTUALIZACIÓN | 0 | ACTIVIDAD 1: UNA REUNIÓN CADA 15 DIAS ( 2 AL MES) DE REVISIÒN DE LA POLITICA DE EGRESADOS PARA SU ACTUALIZACIÓN | 0 | ACTIVIDAD 1: UNA REUNIÓN CADA 15 DIAS ( 2 AL MES) DE REVISIÒN DE LA POLITICA DE EGRESADOS PARA SU ACTUALIZACIÓN | 1 | 3 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Bases de datos de egresados | No. de bases de datos actualizadas | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1. Reuniones o avances sobre el desarrollo de la herramienta. | 0 | ACTIVIDAD 1. Reuniones o avances sobre el desarrollo de la herramienta. | 0 | ACTIVIDAD 1. Reuniones o avances sobre el desarrollo de la herramienta. | 1 | 3 |  | 0% |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Eventos con egresados | No. de eventos realizados | NUMERO | 120 | Vicerrectoría Académica | 79 | 64 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Eventos de emprendimiento y ferias laborales ACTIVIDAD 2: Capacitaciones en inserción laboral ACTIVIDAD 3. Encuentro de Egresados ACTIVIDAD 4. Reuniones de Graduandos ACTIVIDAD 5. Actividades Culturales | 15 | ACTIVIDAD 1: Eventos de emprendimiento y ferias laborales ACTIVIDAD 2: Capacitaciones en inserción laboral ACTIVIDAD 3. Encuentro de Egresados ACTIVIDAD 4. Reuniones de Graduandos ACTIVIDAD 5. Actividades Culturales | 18 | ACTIVIDAD 1: Eventos de emprendimiento y ferias laborales ACTIVIDAD 2: Capacitaciones en inserción laboral ACTIVIDAD 3. Encuentro de Egresados ACTIVIDAD 4. Reuniones de Graduandos ACTIVIDAD 5. Actividades Culturales | 31 | 15 |  | 0% |  | 64 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la bolsa de empleo Institucional | No. de participantes registrados | NUMERO | 4000 | Vicerrectoría Académica | 1253 | 800 | 800 | 800 | 800 | ACTIVIDAD 1: Estudiantes de último semestre, egresados ACTIVIDAD 2. Empress registradas | 266 | ACTIVIDAD 1: Estudiantes de último semestre, egresados ACTIVIDAD 2. Empress registradas | 267 | ACTIVIDAD 1: Estudiantes de último semestre, egresados ACTIVIDAD 2. Empress registradas | 266 | 6 |  | 0% |  | 800 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Por una educación superior inclusiva | Educación Inclusiva Programa de Discapacidad | Política de inclusión implementada (discapacidad, género, etnias) | No. de grupos participantes | NUMERO | 3 | Vicerrectoría Académica | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: - Acompañamiento a programas académicos ACTIVIDAD 2: - Estudiantes con discapacidad: caracterización ACTIVIDAD 3. - Encuentro Programa Género - Comunidades étnicas - PermaneSer | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Acompañamiento a programas académicos ACTIVIDAD 2: Estudiantes con discapacidad: caracterización ACTIVIDAD 3. Encuentro Comunidades étnicas | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Acompañamiento a programas académicos ACTIVIDAD 2: Estudiantes con discapacidad: caracterización ACTIVIDAD 3. Encuentro PermaneSer | 0.2 | 9 |  | 0% |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Proceso de formación en educación inclusiva implementado | % de docentes participantes (planta) | PORCENTAJE | 2 | Vicerrectoría Académica | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: - Asesoría a docentes ACTIVIDAD 2: - Sensibilización docentes ACTIVIDAD 3. - Sensibilización estudiantes | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: - Asesoría a docentes ACTIVIDAD 2: - Sensibilización docentes ACTIVIDAD 3. - Sensibilización estudiantes | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: - Asesoría a docentes ACTIVIDAD 2: - Sensibilización docentes ACTIVIDAD 3. - Sensibilización estudiantes | 0.13333 | 9 |  | 0% |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Programa de discapacidad aprobado | No. de programas aprobados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: - Atención a acasos de estudiantes con discapacidad ACTIVIDAD 2: - Socialización ruta de atención a estudiantes con discapacidad | 0 | ACTIVIDAD 1: - Atención a acasos de estudiantes con discapacidad ACTIVIDAD 2: - Socialización ruta de atención a estudiantes con discapacidad | 0 | ACTIVIDAD 1: - Atención a acasos de estudiantes con discapacidad ACTIVIDAD 2: - Socialización ruta de atención a estudiantes con discapacidad | 1 | 6 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Género y diversidades sexuales. | Implementación del programa de género | Estrategia de género y diversidades sexuales | No. de estrategias realizadas | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos. ACTIVIDAD 2: Socializacion del protocolo de prevención, detección y atención a violencias basadas en género y violencias sexuales a los tres estamentos universitarios. ACTIVIDAD 3. Intervenciones Individuales a casos de violencia basada en género y violencia sexual. ACTIVIDAD 4. Diseño de estrategias ludico pedagogicas para 2 campañas en VBG. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos. ACTIVIDAD 2: Socializacion del protocolo de prevención, detección y atención a violencias basadas en género y violencias sexuales a los tres estamentos universitarios. ACTIVIDAD 3. Intervenciones Individuales a casos de violencia basada en género y violencia sexual. ACTIVIDAD 4. Realización de campaña de sensibilización. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos. ACTIVIDAD 2: Socialización e implementación del protocolo de prevención, detección y atención a violencias basadas en género y violencias sexuales a los tres estamentos universitarios. ACTIVIDAD 3. Intervenciones Individuales a casos de violencia basada en género y violencia sexual. ACTIVIDAD 4. Realización de campaña de sensibilización. | 0.2 | 12 |  | 0% |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Apoyo académico en las regiones para ingreso a la E.S. | Aprender sin estrés y enseñar con amor | Proceso de formación a estudiantes de educación media vocacional del Litoral Pacífico y municipios del Sur del Cauca | No. de participantes | NUMERO | 270 | Centro de Regionalización | 270 |  |  |  |  | En proceso de cierre | 0 | En proceso de cierre | 0 | En proceso de cierre | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Patrimonio y memoria BICENTENARIO | Formalización de Mineros Artesanales en la Región del NAYA de la Universidad del Cauca | Contratos de exploración y explotación minera piloto en la región del alto Naya | No. De contratos legalizados | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 | 2 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Realización de encuentros con diferentes actores del sector público y privado interesados en la explotación del RPP 432 ACTIVIDAD 2. Realización de actividades técnicas de aproximación catastral del suelo y subsuelo del RPP 432 |  | ACTIVIDAD 1: Realización de encuentros con diferentes actores del sector público y privado interesados en la explotación del RPP 432 ACTIVIDAD 2: Realización de actividades técnicas de aproximación catastral del suelo y subsuelo del RPP 432 |  | ACTIVIDAD 1: Documento de encuentros con diferentes actores del sector público y privado interesados en la explotación del RPP 432 ACTIVIDAD 2: Realización de actividades técnicas de aproximación catastral del suelo y subsuelo del RPP 432 |  | 6 |  | 0% | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Documentos técnicos y jurídicos | No. De documentos presentados | NUMERO | 25 | Vicerrectoría de Investigaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ACTIVIDAD 1: Realización de declaración de Regalías del 1 cuatrimestre de 2024. ACTIVIDAD 2: Firma del Rector de la Declaración de Regalias del 1 cuatrimestre de 2024 y Radicación. ACTIVIDAD 3: Realización y Radicación del FBM del año 2023. |  | ACTIVIDAD 1: Realización de declaración de Regalías del 2 cuatrimestre de 2024. ACTIVIDAD 2: Firma del Rector de la Declaración de Regalias del 2 cuatrimestre de 2024 y Radicación. ACTIVIDAD 3: Radicación de la Declaración de Regalías. |  | ACTIVIDAD 1: Realización de declaración de Regalías del 3 cuatrimestre de 2024. ACTIVIDAD 2: Firma del Rector de la Declaración de Regalias del 3 cuatrimestre de 2024 y Radicación. ACTIVIDAD 3: Realización y Radicación del FBM del año 2024. |  | 9 |  | 0% | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional | Cultura y patrimonio universitario | Fortalecimiento de la VCB | Fortalecimiento del bienestar institucional | Estrategia de comunicación (Editorial, audiovisual y gráfica) | No. productos comunicativos desarrollados | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Elaboración de contenido gráfico de los servicios, programas y actividades de la VCB y difusión en medios de comunicación institucional. ACTIVIDAD 2: Actualización y definición de criterios graficos para la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. ACTIVIDAD 3: Actualización de criterios editoriales para la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. ACTIVIDAD 4. Elaboración y definición de criterios audiovisuales para la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. ACTIVIDAD 5: Estrategias de comunicación para divulgación de las actividades de la VCB | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Elaboración de contenido gráfico de los servicios, programas y actividades de la VCB y difusión en medios de comunicación institucional. ACTIVIDAD 2: Elaboración de contenido audiovisual de los servicios, programas y actividades de la VCB y difusión en medios de comunicación institucional. ACTIVIDAD 3. Evaluación y aprobación de los nuevos criterios gráficos por parte de la dirección VCB. ACTIVIDAD 4. Evaluación y aprobación de de criterios audivisual por parte de la dirección VCB. ACTIVIDAD 5: Actualización y aprobación de criterios editoriales por parte de la dirección VCB. ACTIVIDAD 6: Adquisición de equipos tecnologicos. ACTIVIDAD 7: Adquisición del mobiliario ACTIVIDAD 8: Proceso de articulación con TIC para los diferentes desarrollos tecnologicos comunicativos. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Elaboración de contenido gráfico de los servicios, programas y actividades de la VCB y difusión en medios de comunicación institucional. ACTIVIDAD 2: Elaboración de contenido audiovisual de los servicios, programas y actividades de la VCB y difusión en medios de comunicación institucional. ACTIVIDAD 3. Elaboración de contenido editorial de los servicios, programas y actividades de la VCB y difusión en medios de comunicación institucional. ACTIVIDAD 4. Proceso de articulación con TIC para los diferentes desarrollos tecnologicos comunicativos. | 0.2 | 17 |  | 0% |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Estrategia de producción e interacción de la cultura y el bienestar (Estrategia social centro de escucha, Estrategia de producción VCB, Planes de Bienestar) | No. productos desarrollados | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Organización y desarrollo de actividades de bienestar universitario orientadas a los estamentos universitarios. ACTIVIDAD 2: Intervención y direccionamiento con estudiantes - centro de escucha. | 0.13 | ACTIVIDAD 1: Organización y desarrollo de actividades de bienestar universitario orientadas a los estamentos universitarios. ACTIVIDAD 2: Intervención y direccionamiento con estudiantes - centro de escucha. | 0.13 | ACTIVIDAD 1: Organización y desarrollo de actividades de bienestar universitario orientadas a los estamentos universitarios. ACTIVIDAD 2: Intervención y direccionamiento con estudiantes - centro de escucha. | 0.13 | 6 |  | 0% |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
| Bien-estar universitario | Unicauca Activa de Corazón | Recreación y deporte universitario | Estrategia integral de recreación y deporte | No. De estrategias realizadas | NUMERO | 4 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ACTIVIDAD 1: Inscripciones e inicio de Cursos Recreativos y Semilleros de Formación Deportiva ACTIVIDAD 2: Inicio de los entrenamientos de los Seleccionados de Representación Deportiva ACTIVIDAD 3: Inscripciones y participación Fase Departamental de Juegos Ascun Estudiantes ACTIVIDAD 4: Inscripción y participación Fase Departamental y Regional Juegos Ascun Funcionarios ACTIVIDAD 5: Participación con los Seleccionados en Torneos preparatorios ACTIVIDAD 6: Ciclotravesias ACTIVIDAD 7: Paso a pasos "Caminatas" ACTIVIDAD 8: Inicio Gran Prix de Atletismo Pista ACTIVIDAD 9: Inicio Gran Prix de Atletismo Ascenso ACTIVIDAD 10: Inicio Torneos Intramurales 9 Facultades y Sede Norte ACTIVIDAD 11: Incripciones, valoraciones, programas, controles y Seguimiento Estrategia Acondicionamiento Físico y Preventivo ACTIVIDAD 12: Inducción Estudiantes I Semestre 2022 ACTIVIDAD 13: Aplicación instrumento Centro de Desarrollo Deportivo Infantil ACTIVIDAD 14: Inscripciones Estrategia Centro de Desarrollo Deportivo Infantil ACTIVIDAD 15: Inicio Estrategia Centro de Desarrollo Deportivo Infantil | 0.26 | ACTIVIDAD 1: Continuidad Cursos Recreativos y Semilleros de Formación Deportiva ACTIVIDAD 2: Continuidadde los entrenamientos de los Seleccionados de Representación Deportiva ACTIVIDAD 3: Inscripciones y participación Fase Regional de Juegos Ascun Estudiantes ACTIVIDAD 4: Participación con los Seleccionados en Torneos preparatorios ACTIVIDAD 5: Ciclotravesias ACTIVIDAD 6: Paso a pasos Caminatas ACTIVIDAD 7: Continuidad Gran Prix Atletismo Pista ACTIVIDAD 8: Continuidad Gran Prix Atletismo Ascenso ACTIVIDAD 9: Continuidad Torneos Intramurales ACTIVIDAD 10: Incripciones, valoraciones, programas, controles y Seguimiento Estrategia Actividad Física Preventiva ACTIVIDAD: 11 Inducción Estudiantes II Semestre 2024 ACTIVIDAD 12:Continuidad Estrategia Centro de Desarrollo Deportivo Infantil ACTIVIDAD 13: Finalización y evaluación Estrategia Centro Desarrollo Deprtivo Infantil ACTIVIDAD 14: Inscripción y participación Torneo Nacionale para Funcionarios Universitarios | 0.26 | ACTIVIDAD 1: Inscripciones e inicio de Cursos Recreativos y Semilleros de Formación Deportiva ACTIVIDAD 2: Continuación de los entrenamientos de los Seleccionados de Representación Deportiva ACTIVIDAD 3: Inscripciones y participación Fase Nacional de Juegos Ascun Estudiantes Bucaramanga ACTIVIDAD 4: Participación con los Seleccionados en Torneos preparatorios ACTIVIDAD 5: Torneos 197 años Universidad del Cauca ACTIVIDAD 6: Ciclotravesias ACTIVIDAD 7: Ciclotravesia 197 años Universidad del Cauca ACTIVIDAD 8: Paso a pasos Caminatas ACTIVIDAD 9: Paso a pasos Caminata 197 años Universidad del Cauca ACTIVIDAD 10: Carrera Atlética 5k - 10 k - Pruebas de Pista 197 años Universidad del Cauca ACTIVIDAD 11: Incripciones, valoraciones, programas, controles y Seguimiento Estrategia Actividad Física Formativa ACTIVIDAD 12: Continuación del Programa Centro de Desarrollo Deportivo Infantil ACTIVIDAD 13: Inscripciones Estrategia Centro de Desarrollo Deportivo Infantil ACTIVIDAD 14: Inscripciones, valoraciones, conformación de grupos e inicio del Programa Centro de Desarrollo Deportivo Infantil ACTIVIDAD 15: Realización Juegos Interfacultades 2024 | 0.26 | 44 |  | 0% |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Avanza en la U | PermaneSer | Plan de Acompañamiento Académico | No de participaciones | NUMERO | 20000 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 12634 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ACTIVIDAD 1: PermaneSer en tu Facultad. ACTIVIDAD 2: Caracterización de Estudiantes de Primer Semestre (Académico). ACTIVIDAD 3. Talleres en áreas de matemáticas, fisica, lectura y escritura. ACTIVIDAD 4. Asesorías individuales y grupales en áreas de matemáticas, fisica, lectura y escritura. ACTIVIDAD 5: Formulación del proyecto SAT (Sistema de Alertas Tempranas) | 2500 | ACTIVIDAD 1: PermaneSer en tu Facultad. ACTIVIDAD 2: Caracterización de estudiantes que han aprobado más del 70% de creditos ACTIVIDAD 3. Talleres en áreas de matemáticas, fisica, lectura y escritura. ACTIVIDAD 4. Asesorías individuales y grupales en áreas de matemáticas, fisica, lectura y escritura. ACTIVIDAD 5. Desarrollo del proyecto SAT (Sistema de Alertas Tempranas) | 2000 | ACTIVIDAD 1: PermaneSer en tu Facultad. ACTIVIDAD 2: Caracterización de Estudiantes de Primer Semestre (Académico). ACTIVIDAD 3. Talleres en áreas de matemáticas, fisica, lectura y escritura. ACTIVIDAD 4. Asesorías individuales y grupales en áreas de matemáticas, fisica, lectura y escritura. ACTIVIDAD 5. Desarrollo del proyecto SAT (Sistema de Alertas Tempranas) | 2500 | 13 |  | 0% |  | 7000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Plan de acompañamiento psicosocial y vocacional | No. de atenciones | NUMERO | 2250 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 543 | 450 | 450 | 450 | 450 | ACTIVIDAD 1: PermaneSer en tu Facultad ACTIVIDAD 2: Caracterización de Estudiantes de Primer Semestre (psicosocial) ACTIVIDAD 3. Talleres en técnicas de estudio, estilos de aprendizaje y orientacion vocacional. ACTIVIDAD 4. Atención psicopedagogica | 175 | ACTIVIDAD 1: PermaneSer en tu Facultad ACTIVIDAD 2. Talleres en técnicas de estudio, estilos de aprendizaje y orientacion vocacional. ACTIVIDAD 3. Atención psicopedagogica | 100 | ACTIVIDAD 1: PermaneSer en tu Facultad ACTIVIDAD 2: Caracterización de Estudiantes de Primer Semestre (psicosocial) ACTIVIDAD 3. Talleres en técnicas de estudio, estilos de aprendizaje y orientacion vocacional. ACTIVIDAD 4. Atención psicopedagogica | 175 | 11 |  | 0% |  | 450 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Plan de acompañamiento socioeconómico | No. de atenciones | NUMERO | 228142 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 86153 | 45628.4 | 45628.4 | 45628.4 | 45628.4 | ACTIVIDAD 1: Organización y seguimiento para monitorias. ACTIVIDAD 2: Ejecución del servicio de residencias universitarias estudiantiles. ACTIVIDAD 3. Ejecución del servicio de Restaurantes Estudiantiles. ACTIVIDAD 4. Ejecución de estrategia de emprendimiento universitario | 15.209 | ACTIVIDAD 1: Organización y seguimiento para monitorias. ACTIVIDAD 2: Ejecución del servicio de residencias universitarias estudiantiles. ACTIVIDAD 3. Ejecución del servicio de Restaurantes Estudiantiles. ACTIVIDAD 4. Ejecución de estrategia de emprendimiento universitario | 15.209 | ACTIVIDAD 1: Organización y seguimiento para monitorias. ACTIVIDAD 2: Ejecución del servicio de residencias universitarias estudiantiles. ACTIVIDAD 3. Ejecución del servicio de Restaurantes Estudiantiles. ACTIVIDAD 4. Ejecución de estrategia de emprendimiento universitario | 15.209 | 12 |  | 0% |  | 45628 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Salud mental contigo | Salud Mental universitaria | Estrategia salud mental contigo | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos de promoción y prevención en salud metal. ACTIVIDAD 2: Prestación de servicios psicosociales. ACTIVIDAD 3. Diseño de estrategias ludico pedagogicas para 1 campaña en salud mental. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos de promoción y prevención en salud metal. ACTIVIDAD 2: Prestación de servicios psicosociales. ACTIVIDAD 3. Ejecución de la fase 1 de la campaña en salud mental. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos de promoción y prevención en salud metal. ACTIVIDAD 2: Prestación de servicios psicosociales. ACTIVIDAD 3. Ejecución de la fase 2 de la campaña en salud mental. | 0.2 | 9 |  | 0% |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Otherside | Implementación para la atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones. | Estrategia para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Atención y acompañamiento psicologico a casos asociados a adicciones. ACTIVIDAD 2: Talleres de promoción y prevención en consumo de SPA y demas adicciones. ACTIVIDAD 3. Diseño de estrategias ludico pedagogicas para 1 campaña en prevencion de adicciones. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Atención y acompañamiento psicologico a casos asociados a adicciones. ACTIVIDAD 2: Promocion y formacion en consumo de SPA y demas adicciones. ACTIVIDAD 3. Campañas de prevencion de adicciones. ACTIVIDAD 4. Recoleccion de datos para medicion de indicadores de impacto. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Atención y acompañamiento psicologico a casos asociados a adicciones. ACTIVIDAD 2: Promocion y formacion en consumo de SPA y demas adicciones. ACTIVIDAD 3. Campañas de prevencion de adicciones. ACTIVIDAD 4. Sistematización de datos para indicadores de impacto. | 0.2 | 11 |  | 0% |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos. | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional | Fortalecimiento de procesos académico administrativos a través de la implantación de un Sistema de gestión integral | Sistema de información de EPS | No. de Sistemas implementados | NUMERO | 1 | Unidad de Salud - TICs | 0 | 1 | [11 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Sistema de Gestión Integral académico administrativo actualizado. | No. de sistemas de información actualizados | NUMERO | 12 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ACTIVIDAD 1: Contratación de Talento Humano ACTIVIDAD 2: Desarrollo de Aplicativo para seguimiento de Egresados ACTIVIDAD 3. Consultoría por estímulo económico ACTIVIDAD 4. Desarrollo de Aplicativo Empadronamiento ACTIVIDAD 5. Visita técnica ACTIVIDAD 6: Compra/Desarrollo Aplicativo Planeación E. ACTIVIDAD 7: Compra de licencias software | 2 | ACTIVIDAD 1: Consultoría por estímulo económico ACTIVIDAD 2: Capacitaciones ACTIVIDAD 3. Compra software Sistema de Gestión Electrónico ACTIVIDAD 4. Consultoría y entrega de documento MSPI ACTIVIDAD 5. Estudio de mercado Software Comunicaciones Unificadas ACTIVIDAD 6: Compra/Desarrollo Aplicativo Planeación E. | 1 | ACTIVIDAD 1: Compra Software Comunicaciones Unificadas ACTIVIDAD 2: Compra/Desarrollo de mercado Software Intranet ACTIVIDAD 3. Consultoría por estímulo económico ACTIVIDAD 4. Visita técnica ACTIVIDAD 5. Compra/Desarrollo Aplicativo Planeación E. | 1 | 18 |  | 0% |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100% | ILUUKJGHDFSBN
|  |  | Modernización del Portal Web Universidad del Cauca. | Portal WEB institucional reestructurado | No. de Portales WEB reestructurados | NUMERO | 1 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Capacitaciones ACTIVIDAD 2: Estímulo económico ACTIVIDAD 3: Compra equipos multimedia y accesorios ACTIVIDAD 4: Contratación talento humano ACTIVIDAD 5: Auditoria Portal Web | 0 | ACTIVIDAD 1: Capacitaciones ACTIVIDAD 2: Estímulo económico ACTIVIDAD 3: Compra equipos multimedia y accesorios ACTIVIDAD 4: Portal Web Institucional ACTIVIDAD 5: Auditoria Portal Web | 1 | ACTIVIDAD 1: Capacitaciones ACTIVIDAD 2: Estímulo económico ACTIVIDAD 3: Licencias para gestión del proyecto, herramientas de desarrollo y optimización | 0 | 13 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  | Modernización de recursos y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca 2023-2028 | Recursos tecnológicos | Número de recursos tecnológicos adquiridos y renovados | NUMERO | 40 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ACTIVIDAD 1: Renovar certificados de seguridad y licencias de dispositivos y plataformas | 4 | ACTIVIDAD 1: Adquirir servidores, dispositivos de procesamiento, componentes, solución de backup y/o renovar plataformas de backup especializado. | 3 | ACTIVIDAD 1: Adquirir servidores, dispositivos de procesamiento, componentes, solución de backup especializado | 1 | 3 |  | 0% |  | 8 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Puntos de acceso a red | No. de puntos de acceso a red instalados | NUMERO | 610 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | ACTIVIDAD 1: Compra de materiales cableado estructurado ACTIVIDAD 2: Instalación de puntos de red | 122 | ACTIVIDAD 1: Instalación de puntos de red | 122 |  | 0 | 2 |  | 0% |  | 244 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Licencias actualizadas y renovadas | No. de licencias actualizadas y renovadas | NUMERO | 35 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | ACTIVIDAD 1: Contratacion de talento humano ACTIVIDAD 2: Soporte, actualizacion y mantenimiento de los sistemas de informacion ACTIVIDAD 3: Renovar licencias para la presentacion de servicios institucionales | 4 | ACTIVIDAD 1: Renovación software update licence and support oracle ACTIVIDAD 2: Renovación de Microsolft Campus ESS ACTIVIDAD 3: Licenciamiento de Google ACTIVIDAD 4: renovar licencias para la presentacion de servicios institucionales | 3 | ACTIVIDAD 1: Renovar licencias para la prestación de servicios Institucionales | 3 | 8 |  | 0% |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  | Modernización de la infraestructura tecnológica de datos para la adaptación de telefonía VoIP en las dependencias de la Universidad Del Cauca | Terminales instaladas | No. de terminales instaladas | NUMERO | 1000 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | ACTIVIDAD 1: | 0 | ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD 1: Suministro y configuración de líneas ACTIVIDAD 2: Establecer nueva solución integrada de infraestructura de comunicaciones IP | 200 | ACTIVIDAD 1: Establecer nueva solución integrada de infraestructura de comunicaciones IP | 0 | 3 |  | 0% |  | 200 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  | Tablas de Retención Documental actualizadas | Sistema de gestión documental | No. de Tablas de retención documental actualizadas | NUMERO | 160 | Secretaría General | 160 |  |  |  |  | Proyecto en proceso de cierre |  | Proyecto en proceso de cierre |  | Proyecto en proceso de cierre |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gestión estratégica y organizacional | Sistemas Estratégicos de Organización Institucional | Boletines estadísticos institucionales | No. de boletines publicados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ACTIVIDAD 1: Solicitud de información diferentes dependencias ACTIVIDAD 2: Consolidación de la información ACTIVIDAD 3. Estructurar plantillas ACTIVIDAD 4. Cargar información en el sistema ACTIVIDAD 5. Subsanación de errores ACTIVIDAD 6 validación de información y posterior publicación | 0 | ACTIVIDAD 1: Solicitud de información diferentes dependencias ACTIVIDAD 2: Consolidación de la información ACTIVIDAD 3. Estructurar plantillas ACTIVIDAD 4. Cargar información en el sistema ACTIVIDAD 5. Subsanación de errores ACTIVIDAD 6 validación de información y posterior publicación | 0 | ACTIVIDAD 1: Solicitud de información diferentes dependencias ACTIVIDAD 2: Consolidación de la información ACTIVIDAD 3. Estructurar plantillas ACTIVIDAD 4. Cargar información en el sistema ACTIVIDAD 5. Subsanación de errores ACTIVIDAD 6 validación de información y posterior publicación | 1 | 18 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Informes de gestión presentados | No. de informes de gestión presentados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: actualización de autodiagnosticos de las pPoliticas adoptadas por el MIPG ACTIVIDAD 2: Reuniones con los Gestores del MIPG | 0 | ACTIVIDAD 1: diligenciamiento formulario FURAG - MIPG ACTIVIDAD 3 Reuniones con los Gestores del MIPG ACTIVIDAD 3. Reuniones con los lideres de las politicas y gestores para el Diligenciamiento del FURAG | 0 | ACTIVIDAD 1: Elaboración del Plan de Acción del FURAG ACTIVIDAD 2: Informe de resultado del - MIPG | 1 | 7 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Planes Zonales de Ordenamiento Físico | No. de planes zonales realizados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | [13 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Fortalecimiento de la comunicación interna y externa a través del diseño y puesta en marcha de una nueva narrativa institucional enmarcada en el Bicentenario universitario "los primeros 200 años Bien-estar y Común-unidad para construir la Universidad del futuro" | Documento propuesta de rediseño administrativo del Centro de Gestión de las Comunicaciones. | No. documentos | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 1 |  |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Contratación de perfiles profesionales articulados a las acciones a ejecutar para el periodo 2024 ACTIVIDAD 2: Avance del estado del arte del funcionamiento de las comunicaciones institucionales de la Universidad del Cauca | 0 | ACTIVIDAD 1: Recopilación de informes de actividades de perfiles contratatados por prestación de servicios en el Centro de Gestión de las Comunicaciones ACTIVIDAD 2. Avance documental de la propuesta con los insumos para el establecimiento de la Política de Comunicaciones de la Universidad del Cauca | 0 | ACTIVIDAD 1: Liquidación de contratatos por prestación de servicios en el Centro de Gestión de las Comunicaciones ACTIVIDAD 2. Entrega del producto final documento propuesta con los insumos para el establecimiento de la Política de Comunicaciones de la Universidad del Cauca | 1 | 6 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Producto comunicativo "Camino al Bicentenario" | No. productos | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Reunión de proyección de horas a trabajar dentro del producto comunicativo por parte de los profesores vinculados y análisis de las actividades a realizar durante el primer cuatrimestre ACTIVIDAD 2: Elaboración y aprobación del cronograma asociado con la realización del producto comunicativo ACTIVIDAD 3. Gestiones administrativas para los procesos contractuales de quienes intervienen en el producto comunicativo (incluyendo solicitud de recursos para el pago a los profesores y demás gestores vinculados a la elaboración del producto comunicativo) ACTIVIDAD 4: Gestiones previas a la adquisición de equipos de cómputo y soporte para la creación de productos audiovisuales | 0 | ACTIVIDAD 1: Reunión para la socialización de los avances en las actividades de la propuesta de elaboración del producto “Camino al Bicentenario” ACTIVIDAD 2: Entrega versión previa del producto comunicativo “Camino al Bicentenario” ACTIVIDAD 3: Gestiones administrativas para la adquisición de equipos | 0 | ACTIVIDAD 1: Socialización del producto comunicativo “Camino al Bicentenario” con la comunidad universitaria ACTIVIDAD 2: Gestiones administrativas finales para la adquisición de equipos | 1 | 9 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Estrategia de comunicación institucional interna | No. de estrategias creadas | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Gestiones administrativas para la contratación de una persona natural o jurídica con experiencia para el desarrollo del diagnóstico de mercadeo de la Institución ACTIVIDAD 2: Gestiones administrativas para la contratación de medios de comunicación para la difusión de información de carácter institucional | 0 | ACTIVIDAD 1: Socialización de avances parciales o entrega total del diagnostico de mercadeo institucional. ACTIVIDAD 2: Gestiones administrativas para la contratación y seguimiento de resutados de medios de comunicación para la difusión de información de caracter institucional ACTIVIDAD 3: Avance documental con la propuesta de estrategia de Comunicación Interna cumplimiento | 0 | ACTIVIDAD 1: Gestiones administrativas para la contratación y seguimiento de resutados de medios de comunicación para la difusión de información de carácter institucional ACTIVIDAD 2: Entrega documento final con la Propuesta de Estrategia de Comunicación Interna cumplimiento | 1 | 7 |  | 0% |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
| Gestión integral de la infraestructura física Institucional | Infraestructura física Institucional | PLAN DE MANTENIMIENTO 2023 - 2027 | Mantenimiento preventivo y corrrectivo de bienes inmuebles Universidad del Cauca | Mt2 Intervenidos | NUMERO | 46660 | Vicerrectoría Administrativa | 2354 | 11076.5 | 11076.5 | 11076.5 | 11076.5 | ACTIVIDAD 1: Proceso de ejecucion (Contrato de Mantenimiento 2023) ACTIVIDAD 2: proceso de liquidacion (Contrato de Mantenimiento 2023) | 3692.1667 | ACTIVIDAD 1: proceso licitatorio (Contrato de Mantenimietno 2024) ACTIVIDAD 2: proceso de contratacion (Contrato de Mantenimiento 2024) ACTIVIDAD 3.proceso de ejecucion (Contrato de Mantenimiento 2024) | 3692.1667 | ACTIVIDAD 1: Proceso de ejecucion (Contrato de Mantenimiento 2024) ACTIVIDAD 2: proceso de liquidacion (Contrato de Mantenimiento 2024) | 3692.1667 | 7 |  | 0% |  | 11076.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
BICENTENARIO | Investigación para la excelencia | Libros para la vida y el bicentenario "Posteris Lumen" | Colección Posteris Lvmen: Unicauca 200 años | Participación en ferias del libro | No. de ferias | NUMERO | 20 | Vicerrectoría de Investigaciones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ACTIVIDAD 1: Participación en Filbo | 1 | ACTIVIDAD 1: Participación en Feria Internacional del Libro Universitario, Filuni, México D.F. | 1 | ACTIVIDAD 1: Participación en Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 2. Participación en Feria Internacional del Libro de Guadalajara | 2 | 4 |  | 0% |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Títulos publicados (colección Posteris Lumen) | No. de títulos publicados | NUMERO | 90 | Vicerrectoría de Investigaciones | 32 | 20 | 20 | 20 | 10 | ACTIVIDAD 1: Escogencia de títulos a publicar. ACTIVIDAD 2: Contratación de prólogos ACTIVIDAD 3. Gestión de derechos de autor ACTIVIDAD 4. Transcripción de textos (a que haya lugar) y revisión de estilo ACTIVIDAD 5. Proceso de diagramación ACTIVIDAD 6 Gestiones de contratación de impresión. | 8 | ACTIVIDAD 1: Contratación de prólogos ACTIVIDAD 2. Gestión de derechos de autor ACTIVIDAD 3. Transcripción de textos (a que haya lugar) y revisión de estilo ACTIVIDAD 4. Proceso de diagramación ACTIVIDAD 5 Impresión de títulos ACTIVIDAD 6 Comercializzción y marketing. | 6 | ACTIVIDAD 1: Proceso de revisión de estilo ACTIVIDAD 2: Impresión de títulos ACTIVIDAD 3. Comercialización y marketing | 6 | 15 |  | 0% |  | 20 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Títulos publicados (convocatorias, colección general y de narrativa y región) | No. de títulos publicados | NUMERO | 125 | Vicerrectoría de Investigaciones | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | ACTIVIDAD 1: Proceso de corrección de estilo ACTIVIDAD 2: Proceso de diagramación ACTIVIDAD 3. No se realizará proceso de impresión por no asignación de recursos para este año para contratación de impresión. | 10 | ACTIVIDAD 1: Proceso de corrección de estilo ACTIVIDAD 2: Proceso de diagramación ACTIVIDAD 3. No se realizará proceso de impresión por no asignación de recursos para este año para contratación de impresión. | 8 | ACTIVIDAD 1: Proceso de corrección de estilo ACTIVIDAD 2: Proceso de diagramación ACTIVIDAD 3. No se realizará proceso de impresión por no asignación de recursos para este año para contratación de impresión. | 7 | 9 |  | 0% |  | 25 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Tertulias y eventos de socialización | No. de eventos o tertulias realizadas | NUMERO | 40 | Vicerrectoría de Investigaciones | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | ACTIVIDAD 1: Presentación de novedades de colección general. ACTIVIDAD 2: Presentación de novedades de la colección Posteris Lvmen. | 2 | ACTIVIDAD 1: Presentación de novedades de colección general. ACTIVIDAD 2: Presentación de novedades de la colección Posteris Lvmen. ACTIVIDAD 3. Conversatorios temáticos y de autoría - Posteris Lvmen | 2 | ACTIVIDAD 1: Presentación de novedades de colección general. ACTIVIDAD 2: Presentación de novedades de la colección Posteris Lvmen. ACTIVIDAD 3. Conversatorios temáticos y de autoría - Posteris Lvmen | 4 | 8 |  | 0% |  | 8 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Documento Convocatorias para publicación de libros | No. de Convocatorias Realizadas | NUMERO | 5 | Vicerrectoría de Investigaciones | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Actividad 1: “Convocatoria dirigida a investigadores VRI”. Actividad 2: “Convocatoria para edición de libros de texto”. | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0% |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
| Cultura y patrimonio universitario | Agenda cultural universitaria para la ciudad y el territorio | Fortalecimiento cultural de la memoria en el territorio. | Diálogos y saberes interculturales realizados | No. de eventos realizados | NUMERO | 750 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 96 | 150 | 150 | 150 | 150 | ACTIVIDAD 1: Talleres continuos de formación en teatro, danzas, mpúsica, artes plásticas, circo ACTIVIDAD 2: laboratorios experimentales en literatura, gastronomí, cine y tejidos. ACTIVIDAD 3. Formación a grupos artísticos universitarios en teatro, música, danzas, artes plasticas y educación artistica para hijos de los universitarios ACTIVIDAD 4. Movilidad de los grupos artísticos universitarios (presentaciones) ACTIVIDAD 5.Diseñar el sistema del inventario artístico de la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 6 Organización de 1 exposicion artística ACTIVIDAD 7. Plan de trabajo en formación artística 1 zonas PDET | 50 | ACTIVIDAD 1: Talleres continuos de formación en teatro, danzas, mpúsica, artes plásticas, circo ACTIVIDAD 2: laboratorios experimentales en literatura, gastronomí, cine y tejidos. ACTIVIDAD 3. Formación a grupos artísticos universitarios en teatro, música, danzas, artes plasticas y educación artistica para hijos de los universitarios ACTIVIDAD 4. Movilidad de los grupos artísticos universitarios (presentaciones) ACTIVIDAD 5.Diseñar el sistema del inventario artístico de la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 6 Organización de 1 exposicion artística ACTIVIDAD 7. Plan de trabajo en formación artística 1 zonas PDET | 50 | ACTIVIDAD 1: Talleres continuos de formación en teatro, danzas, mpúsica, artes plásticas, circo ACTIVIDAD 2: laboratorios experimentales en literatura, gastronomí, cine y tejidos. ACTIVIDAD 3. Formación a grupos artísticos universitarios en teatro, música, danzas, artes plasticas y educación artistica para hijos de los universitarios ACTIVIDAD 4. Movilidad de los grupos artísticos universitarios (presentaciones) ACTIVIDAD 5.Diseñar el sistema del inventario artístico de la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 6 Organización de 1 exposicion artística ACTIVIDAD 7. Plan de trabajo en formación artística 1 zonas PDET | 50 | 21 |  | 0% |  | 150 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Agenda cultural universitaria | No. de participantes registrados | NUMERO | 600000 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 40588 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ACTIVIDAD 1: Implementación de un portafolio anual de Convocatorias para grupos gestores universitarios en artes y culturas. ACTIVIDAD 2: Implementar diplomados, seminarios, encuentros, laboratorios creativos en artes, semilleros artísticos, bienales ACTIVIDAD 3. Diseño e implementación de la agenda completa de Ciudad Libro en Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 4. Talleres de formación lectura y escritura para universitarios y comunidad en general en la zona rural y urbana de Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 5.Diálogos de saberes interculturales con la universidad con los grupos étnico indigena, palaneque y comunidad campecina universitario ACTIVIDAD 6. Desarrollo de conversatorios con expertos invitados y sabedores del territorio en Santander, Silvia y Patía | Registro de las participaciones | ACTIVIDAD 1: Implementación de un portafolio anual de Convocatorias para grupos gestores universitarios en artes y culturas. ACTIVIDAD 2: Implementar diplomados, seminarios, encuentros, laboratorios creativos en artes, semilleros artísticos, bienales ACTIVIDAD 3. Diseño e implementación de la agenda completa de Ciudad Libro en Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 4. Talleres de formación lectura y escritura para universitarios y comunidad en general en la zona rural y urbana de Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 5.Diálogos de saberes interculturales con la universidad con los grupos étnico indigena, palaneque y comunidad campecina universitario ACTIVIDAD 6. Desarrollo de conversatorios con expertos invitados y sabedores del territorio en Santander, Silvia y Patía | Registro de las participaciones | ACTIVIDAD 1: Implementación de un portafolio anual de Convocatorias para grupos gestores universitarios en artes y culturas. ACTIVIDAD 2: Implementar diplomados, seminarios, encuentros, laboratorios creativos en artes, semilleros artísticos, bienales ACTIVIDAD 3. Diseño e implementación de la agenda completa de Ciudad Libro en Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 4. Talleres de formación lectura y escritura para universitarios y comunidad en general en la zona rural y urbana de Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 5.Diálogos de saberes interculturales con la universidad con los grupos étnico indigena, palaneque y comunidad campecina universitario ACTIVIDAD 6. Desarrollo de conversatorios con expertos invitados y sabedores del territorio en Santander, Silvia y Patía | Registro de las participaciones | 18 |  | 0% |  | 120000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | No. de acciones | NUMERO | 1050 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 575 | 210 | 210 | 210 | 210 | ACTIVIDAD 1: Implementación de un portafolio anual de Convocatorias para grupos gestores universitarios en artes y culturas. ACTIVIDAD 2: Implementar diplomados, seminarios, encuentros, laboratorios creativos en artes, semilleros artísticos, bienales ACTIVIDAD 3. Diseño e implementación de la agenda completa de Ciudad Libro en Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 4. Talleres de formación lectura y escritura para universitarios y comunidad en general en la zona rural y urbana de Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 5.Diálogos de saberes interculturales con la universidad con los grupos étnico indigena, palaneque y comunidad campecina universitario ACTIVIDAD 6. Desarrollo de conversatorios con expertos invitados y sabedores del territorio en Santander, Silvia y Patía | Agenda Cultural publicitada | ACTIVIDAD 1: Implementación de un portafolio anual de Convocatorias para grupos gestores universitarios en artes y culturas. ACTIVIDAD 2: Implementar diplomados, seminarios, encuentros, laboratorios creativos en artes, semilleros artísticos, bienales ACTIVIDAD 3. Diseño e implementación de la agenda completa de Ciudad Libro en Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 4. Talleres de formación lectura y escritura para universitarios y comunidad en general en la zona rural y urbana de Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 5.Diálogos de saberes interculturales con la universidad con los grupos étnico indigena, palaneque y comunidad campecina universitario ACTIVIDAD 6. Desarrollo de conversatorios con expertos invitados y sabedores del territorio en Santander, Silvia y Patía | Agenda Cultural publicitada | ACTIVIDAD 1: Implementación de un portafolio anual de Convocatorias para grupos gestores universitarios en artes y culturas. ACTIVIDAD 2: Implementar diplomados, seminarios, encuentros, laboratorios creativos en artes, semilleros artísticos, bienales ACTIVIDAD 3. Diseño e implementación de la agenda completa de Ciudad Libro en Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 4. Talleres de formación lectura y escritura para universitarios y comunidad en general en la zona rural y urbana de Popayán, Santander de Quilichao, Puerto tejada, Almaguer ACTIVIDAD 5.Diálogos de saberes interculturales con la universidad con los grupos étnico indigena, palaneque y comunidad campecina universitario ACTIVIDAD 6. Desarrollo de conversatorios con expertos invitados y sabedores del territorio en Santander, Silvia y Patía | Agenda Cultural publicitada | 18 |  | 0% |  | 210 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Patrimonio y memoria BICENTENARIO |  | Estrategia patrimonio y memoria BICENTENARIO | No. estrategias implementadas | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0 | 1 |  |  | 1 | ACTIVIDAD 1: Gestión educativa en procesos patrimoniales en territorio, espacios universitarios y Rutas guiadas en la red de museos universitarios, ciudad y territorio. ACTIVIDAD 2: Consolidación de inventarios de las colecciones patrimoniales, conservación preventiva y Restauración de colecciones patrimoniales ACTIVIDAD 3.Aplicación de nuevas tecnologías en espacios museales | Informes de gestión, registros en aplicativos, documento | ACTIVIDAD 1: Gestión educativa en procesos patrimoniales en territorio, espacios universitarios y Rutas guiadas en la red de museos universitarios, ciudad y territorio. ACTIVIDAD 2: Consolidación de inventarios de las colecciones patrimoniales, conservación preventiva y Restauración de colecciones patrimoniales ACTIVIDAD 3.Aplicación de nuevas tecnologías en espacios museales | Informes de gestión, registros en aplicativos, documento | ACTIVIDAD 1: Gestión educativa en procesos patrimoniales en territorio, espacios universitarios y Rutas guiadas en la red de museos universitarios, ciudad y territorio. ACTIVIDAD 2: Consolidación de inventarios de las colecciones patrimoniales, conservación preventiva y Restauración de colecciones patrimoniales ACTIVIDAD 3.Aplicación de nuevas tecnologías en espacios museales | Informes de gestión, registros en aplicativos, documento | 9 |  | 0% | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Gestión integral de la infraestructura física Institucional | Infraestructura física Institucional | Construcción de Nuevas Edificaciónes 1. Ciudadela Universitaria, sede norte, Santander de Quilichao Fase I 2. Residencias universitarias en el campus de ingenierías y ciencias contables, económicas y administrativas 3. Edificio nuevo Ingenierias (FIET, FIC, FCCAE) 4. Aulas de Clase, Denominadas “Aulas Amigables” para Ampliación de la Capacidad (FCS) 5. Laboratorio de reducción de residuos químicos FACNED. 6. Construcción de TULPA Universitaria SdQ | Obras civiles culminadas (adecuaciones) | No. de obras civiles culminadas | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Administrativa | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ACTIVIDAD 1.1: Construcción Cubierta rampas PMR B1 y B2 (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 1.2: Adecuaciones de Potencia e iluminación perimetral del Bloque 1 (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 1.3: N/A ACTIVIDAD 1.4: N/A ACTIVIDAD 1.5: N/A ACTIVIDAD 1.6: N/A ACTIVIDAD 1.7: N/A ACTIVIDAD 1.8: N/A ACTIVIDAD 1.9: N/A ACTIVIDAD 1.10: N/A ACTIVIDAD 2: TERMINADO ACTIVIDAD 3: Construcción de nuevo edificio de ingenierías. ACTIVIDAD 4.Proceso precontractual para Construcción de aulas de clase para la FCS. ACTIVIDAD 5. N/A ACTIVIDAD 6.Procesos de cierre de primera ejecución de obra ACTIVIDAD 7. N/A ACTIVIDAD 8. N/A | 0 | ACTIVIDAD 1.1: Construcción Cubierta rampas PMR B1 y B2 ACTIVIDAD 1.2: Adecuaciones de Potencia e iluminación perimetral del Bloque 1 ACTIVIDAD 1.3: Adecuación eléctrica y conectividad B2 (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 1.4: Iluminación perimetral exterior (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 1.5: Adecuación senderos peatonales (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 1.6: Suministro Instalación de planta eléctrica B2 (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 1.7: Construcción de caseta planta eléctrica B2 (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 1.8: N/A ACTIVIDAD 1.9: N/A ACTIVIDAD 1.10: Construcción de espacio multifuncional para cafeteria (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 2: TERMINADO ACTIVIDAD 3: Construcción de nuevo edificio de ingenierías. (T) ACTIVIDAD 4. Construcción de aulas de clase para la FCS. ACTIVIDAD 5. N/A ACTIVIDAD 6: Construcción de TULPA Universitaria SdQ ACTIVIDAD 7. Procesos precontractuales para la Construcción de colectores Ingenierías Fase 1 ACTIVIDAD 8. Construccíon de tanque de almacenamiento (Verificación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) | 1 | ACTIVIDAD 1.1: Construcción Cubierta rampas PMR B1 y B2 (T) ACTIVIDAD 1.2: Adecuaciones de Potencia e iluminación perimetral del Bloque 1 (T) ACTIVIDAD 1.3: Adecuación eléctrica y conectividad B2 (T) ACTIVIDAD 1.4: Iluminación perimetral exterior (T) ACTIVIDAD 1.5: Adecuación senderos peatonales ACTIVIDAD 1.6: Suministro Instalación de planta eléctrica B2 (T) ACTIVIDAD 1.7: Construcción de caseta planta eléctrica B2 (T) ACTIVIDAD 1.8: Cerramiento Corpopalo (T) ACTIVIDAD 1.9: Cerramiento total predio (T) ACTIVIDAD 1.10: Construcción de espacio multifuncional para cafeteria (Confirmación de recursos y elaboración de documentos precontractuales) ACTIVIDAD 2: TERMINADO ACTIVIDAD 3. TERMINADO ACTIVIDAD 4. Construcción de aulas de clase para la FCS. ACTIVIDAD 5. Construcción del laboratorio de reducción de residuos químicos FCNEE. ACTIVIDAD 6: Construcción de TULPA Universitaria SdQ (T) ACTIVIDAD 7. Construcción de colectores Ingenierías Fase 1 ACTIVIDAD 8. Construccíon de tanque de almacenamiento (T) | 2 | 22 |  | 0% |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  | Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura | Estudios y diseños | No. de estudios y diseños realizados | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Administrativa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ACTIVIDAD 1.1: Vinculación de personal para supervición de obras y elaboración de diseños ACTIVIDAD 2.1: Diseños para las Aulas de la FCS - (Licencia de Consrucción) (T) ACTIVIDAD 2.2: Diseños para las Aulas de la FCS - (Elaboración del PMA) (T) ACTIVIDAD 2.3: Diseños para las Aulas de la FCS - (Actualización de presupuestos) (T) ACTIVIDAD 2.4: Diseños para las Aulas de la FCS - (Documentos previos para contratación obra) (T) ACTIVIDAD 3.1: Diseños de cafetería sede Norte SdQ Fase 1 - (Licencia de Consrucción) (T) ACTIVIDAD 3.2: Diseños de cafetería sede Norte SdQ Fase 1 - (Documentos previos para contratación obra) (T) ACTIVIDAD 4.1: Diseños para tanque de almacenamiento de agua FCS (Hidráulicos) ACTIVIDAD 4.2: Diseños para tanque de almacenamiento de agua FCS (Estudio de Suelos) ACTIVIDAD 4.3: Diseños para tanque de almacenamiento de agua FCS (Estructurales) ACTIVIDAD 5: Liquidación contrato de Estudios y diseños para edificio de laboratorio Residuos Químicos. | 0 | ACTIVIDAD 1.1: Supervición de obras y elaboración de diseños a través de personal OPS ACTIVIDAD 2: TERMINADO ACTIVIDAD 3: TERMINADO ACTIVIDAD 4.1: Diseños para tanque de almacenamiento de agua FCS (Hidráulicos) (T) ACTIVIDAD 4.2: Diseños para tanque de almacenamiento de agua FCS (Estudio de Suelos) (T) ACTIVIDAD 4.3: Diseños para tanque de almacenamiento de agua FCS (Estructurales) (T) ACTIVIDAD 5: Realización y/o complemento de Estudios y diseños para edificio de laboratorio Residuos Químicos. | 1 | ACTIVIDAD 1: TERMINADO ACTIVIDAD 2: Diseños para tanque de almacenamiento de agua FCS - (Documentos previos para contratación obra) (T) ACTIVIDAD 3. TERMINADO ACTIVIDAD 4. TERMINADO ACTIVIDAD 5: Realización y/o complemento de Estudios y diseños para edificio de laboratorio Residuos Químicos (T). | 1 | 7 |  | 0% |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  | Dotación y Accesibilidad Universal | Espacios intervenidos | No. de espacios intervenidos | NUMERO | 9 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | [13 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 582 | 0
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

## PAA FUNCIONAMIENTO - PDI
Gestión Estratégica Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Consolidación del Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional Funcionamiento
|  | Código: PE-GE-2.4-FOR-49 | [13 empty] | Fecha de vigencia: 01/01/2023
LINEAS ESTRATEGICAS |  | PRODUCTOS |  |  |  |  | PROGRAMACION FISICA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE GESTION VIGENCIA 2024 | [5 empty] | TOTAL PROGRAMACION DE GESTION |  |  | TOTAL PROGRAMACION DE PRODUCTO | [5 empty] | TOTAL QUINQUENIO
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMAS | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | LIDER | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION PRIMER CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 1C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION SEGUNDO CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 2C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION TERCER CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 3C | TOTAL ACTIVIDADES DE GESTION PROGRAMADAS 2024 | TOTAL ACTIVIDADES DE GESTION REALIZADAS 2024 | % DE EJECUCION ACTIVIDADES DE GESTION PROGRAMADAS | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS PROGRAMADOS 2024 | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS 1 CUATRIMESTRE | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS 2 CUATRIMESTRE | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS 3 CUATRIMESTRE | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS 2024 | % DE AVANCE PRODUCTOS ENTREGADOS | % TOTAL DE AVANCE PRODUCTOS QUINQUENIO | % SALDO TOTAL DE PRODUCTOS QUINQUENIO
Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad | La gobernanza como principio universitario | Espacios de participación generados | Nro. de Espacios generados | NUMERO | 4 | Vicerrectorías Académica y Administrativa – Cultura y Bienestar |  | 0 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Documentos realizados Políticas, planes, proyectos, Acuerdos | No. de actos administrativos (Estatuto de planeación) | NUMERO | 1 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  | 1 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | No. de actos administrativos (PEI, Estatuto docente, Reglamento estudiantil) | NUMERO | 3 | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ACTIVIDAD 1: Inclusión de apartados sugeridos por el Consejo Académico a la documento de trabajo adelantado por la Comisión responsable de la reforma al Reglamento Estudiantil. | 0 | ACTIVIDAD 1: Someter a revisión y solicitar aval del Consejo Acádemico para socializar el documentoa los estamentos estudiantil y profesoral | 0 | ACTIVIDAD 1: Socialización de la reforma al Reglamento Estudiantil y trámite para su respectiva aprobación | 1 | 3 |  | 0% | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  |  | No. de actos administrativos (Estatuto de Contratación) | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa |  | 1 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Documentos realizados (Estudio de necesidades puestos de trabajo) | No. de estudios | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa |  | 1 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Documento de Diagnóstico de necesidades TIC | No. de diagnósticos realizados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa | 1 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Personal capacitado en TIC | No. de personas capacitadas | NUMERO | 400 | Vicerrectoría Administrativa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Documentos realizados Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano | No. de planes actualizados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
La educación generadora de potencialidades y oportunidades | Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos | Currículos actualizados (pregrado) | % de currículos actualizados | NUMERO | 20 | Vicerrectoría Académica | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ACTIVIDAD 1: Promover en los cómite curricular de las Facultades la autoevaluación y actualización de los curriculos de sus programas de pregrado ACTIVIDAD 2: El Cómite Curricular Central establecer los lineamientos base para las actualizaciones que se requieren acordes al PEI | 0 | ACTIVIDAD 1: Se presenta para actualización curricular cuatro (4) documentos ante comité curricular ACTIVIDAD 2: Son evaluados, revisados y ajustados los correspondientes documentos de reforma | 0 | ACTIVIDAD 1: Se somete para aprobación o aval ante el Consejo Académico ACTIVIDAD 2: Si la reforma es sustancial se presenta para aprobación del Consejo Superior | 4 | 6 |  | 0% | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Currículos actualizados (posgrado) | % de currículos actualizados | NUMERO | 20 | Vicerrectoría Académica | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ACTIVIDAD 1: Promover en los cómite curricular de las Facultades la autoevaluación y actualización de los curriculos de sus programas de posgrado ACTIVIDAD 2: El Cómite Curricular Central establecer los lineamientos base para las actualizaciones que se requieren acordes al PEI | 0 | ACTIVIDAD 1: Se presenta para actualización curricular cuatro (4) documentos de programas de posgrado ante comité curricular ACTIVIDAD 2: Son evaluados, revisados y ajustados los correspondientes documentos de reforma | 0 | ACTIVIDAD 1: Se somete para aprobación o aval ante el Consejo Académico ACTIVIDAD 2: Si la reforma es sustancial se presenta para aprobación del Consejo Superior | 4 | 6 |  | 0% | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Planes coterminales aprobados | No. de Planes coterminales aprobados | NUMERO | 9 | Vicerrectoría Académica | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ACTIVIDAD 1: Inclusión de ajustes sugeridos por la Oficina Jurídica al proyecto modificatorio del Acdo Superior 027 de 2012, en el que se incluye el plan coterminal ACTIVIDAD 2: Se somete para aval y aprobación | 0 | ACTIVIDAD 1: Difusión a los Consejos de Facultad y Coordinadores de Programa sobre la modalidad de plan coterminal | 0 | ACTIVIDAD 1: Se elabora el documento borrador que contenga en su integridad un plan coterminal en dos programas académicos ACTIVIDAD 2: Se somete al aval y aprobación | 2 | 5 |  | 0% | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | Centros de pensamiento creados | No. de Centros de pensamiento creados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Desarrollo estratégico de la política de internacionalización y movilidad universitaria. | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 5 | Oficina de Relaciones Internacionales | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ACTIVIDAD 1: -segundo encuentro anual de cooperantes. ACTIVIDAD 2: Bienvenida a estudiantes de movilidad académica entrante 2024-1 ACTIVIDAD 3. Solicitud renovación de convenios próximos a vencer, liquidación de convenios. ACTIVIDAD 4. -Jornadas de capacitación movilidad y convenios para comunidad académica de las 9 Facultades (charlas presenciales) programa: ORII al campus ACTIVIDAD 5. -Socialización de minutas para convenios interinstitucionales (correo masivo, enlace portal web ORII ACTIVIDAD 6. Asesoría y acompañamiento a solicitudes de suscripción de convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. ACTIVIDAD 7. Publicación de convenios suscritos en el portal web de la ORII ACTIVIDAD 8. Divulgación de información sobre convocatorias de becas para movilidad académica ACTIVIDAD 9. Encuentro nacional de egresados unicaucanos. ACTIVIDAD 10. socialización becas universidad de Salamanca | 0 | ACTIVIDAD 1: Despedida a estudiantes de movilidad académica entrante 2024-1 ACTIVIDAD 2: Bienvenida a estudiantes de movilidad académica entrante 2024-2 ACTIVIDAD 3. -Jornadas de capacitación movilidad y convenios para comunidad académica de las 9 Facultades (charlas presenciales) programa: ORII al campus ACTIVIDAD 4. Asesoría y acompañamiento a solicitudes de suscripción de convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras ACTIVIDAD 5. Divulgación de plazos para aplicar a movilidad académica entrante y saliente 2024-2 ACTIVIDAD 6. Diligenicamiento de plantillas y reporte de información solicitada por el Ministerio de Educación a través del sistema de información SNIES. ACTIVIDAD 7. Seguimiento compromisos interinstitucionales con cooperantes internacionales ACTIVIDAD 8. misión académica internacionales España ACTIVIDAD 9. Encuentro con Empresarios en Sede Norte (Santander de Quilichao) | 0 | ACTIVIDAD 1: Despedida a estudiantes de movilidad académica entrante 2024-2 ACTIVIDAD 2: -Jornadas de capacitación movilidad y convenios para comunidad académica de las 9 Facultades (charlas presenciales) programa: ORII al campus ACTIVIDAD 3. -Socialización de minutas para convenios interinstitucionales (correo masivo, enlace portal web ORII ACTIVIDAD 4. Asesoría y acompañamiento a solicitudes de suscripción de convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras ACTIVIDAD 5. Divulgación de plazos para aplicar a movilidad académica entrante y saliente 2025-1 ACTIVIDAD 6. Diligenicamiento de plantillas y reporte de información solicitada por el Ministerio de Educación a través del sistema de información SNIES ACTIVIDAD 7. misión académica internacional México | 1 | 26 |  | 0% | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
| investigación para la excelencia | Realizar apoyo a los investigadores | No. de apoyos a los investigadores realizados | NUMERO | 5 | Vicerrectoría de Investigaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Generación de la estrategia de apoyo a los investigadores | 1 | ACTIVIDAD 1: Ejecución de la estrategia | 0 | ACTIVIDAD 1: Evaluación de la estrategia | 0 | 3 |  | 0% | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. | Solidaridad como principio universitario | Política del Centro de Regionalización – Unicauca | No. de Políticas aprobadas | NUMERO | 1 | Centro de Regionalización | 1 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional | Bien-estar universitario | Estrategia integral de servicios de salud en atención de PyP | No de estrategias Implementadas | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Prestación de servicios clinicos en odontologia, medicina, salud sexual y reproductiva. ACTIVIDAD 2: Talleres de promoción y prevención. | 0.13 | ACTIVIDAD 1: Prestación de servicios clinicos en odontologia, medicina, salud sexual y reproductiva. ACTIVIDAD 2: Talleres de promoción y prevención. | 0.13 | ACTIVIDAD 1: Prestación de servicios clinicos en odontologia, medicina, salud sexual y reproductiva. ACTIVIDAD 2: Talleres de promoción y prevención. | 0.13 | 6 |  | 0% | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional | Modernización de los procesos administrativos y funcionales unicaucanos | Trámites racionalizados | No. de trámites racionalizados | NUMERO | 20 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Optimización integral de la estructura orgánica de la Vicerrectoría Administrativa | No. procesos optimizados | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Administrativa | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Plan estratégico actualizado | No. de planes actualizados | NUMERO | 1 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Batería de indicadores elaborada | No. de baterías de indicadores elaboradas | NUMERO | 1 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Informe de transparencia institucional actualizado | No. Informes ITA realizados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Actividad 1 : no se realizan actividades en el periodo | 0 | ACTIVIDAD 1: revisión y actualización de la matriz ITA ACTIVIDAD 2: Reuniones con la división de las TIC y centro de gestión de las comunicaciones para verificación de la pagina | 0 | ACTIVIDAD 1: Informe de Resultados del ITA ACTIVIDAD 2: Diligenciamiento del Aplicativo ITA | 1 | 4 |  | 0% | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Note on Z12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: (realizaron 581 pero se asignan a la casilla 341 para no afectar los ponderados totales)