## HALLAZGOS POR PROCESOS
TABLA CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROCESOS
Item | Proceso | Subproceso | Nº Hallazgos | Nº de actividades de mejoramiento | Cumplimiento al 100% | Cumplimiento 70%-100%) | Cumplimiento 50%-70%) | Cumplimiento -50%) | Cumplimiento 0% | Fecha de terminación | Incumplidos | Reincidencia Sin 100% | Tema | % reportado de avance | Evidencias
1 | Gestión de la información y comunicación | Comunicaciones
2 |  | Comunicación Normativa Institucional | 1 | 1 |  | 6s(90%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Seguimiento tiempos de respuesta PQR | 99
3 |  | Sello Editorial
4 | Gestión Estratégica | Direccionamiento Estratégico
5 |  | Planeación Institucional | 34 | 39 |  |  | 1a (50%) |  |  | 2011-02-28 | 1 |  | Plan Acción bajo orientación estratégica con indicadores de desempeño | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 1b (67%) |  |  | 2011-10-31 | 1 |  | Seguimiento cuatrimestral Plan de Acción | 67
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 2 (67%) |  |  | 2011-10-31 | 1 |  | Monitoreo cuatrimestral Plan de Acción | 67 | En proceso x Carlos
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 3a (5%) |  | 2011-10-31 | 1 |  | Evaluación al banco proyectos | 100 | No análisis
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 3b (3%) |  | 2011-10-31 | 1 |  | Seguimiento cuatrimestral al Plan Operativo de inversiones | 100 | 1-2010, 2y 3: Octubre 2011. | Solo existen cuadros de ejecución
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 4a (5%) |  | 2011-10-31 | 1 |  | Evaluación al Banco de proyectos | 100 | La revisión por muestreo a la evaluación técnica y económica
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 4b (1%) |  | 2011-10-31 | 1 |  | Seguimiento proyectos inscritos en el banco de proyectos | 100 | Solo se refleja la dinámica presupuestal en forma global.
|  | Planeación Institucional |  |  | 5a |  |  |  |  | 2011-06-30 |  |  | Aprobación y adopción de Instrumentos medición desempeño de la gestión Universitaria | 100
|  | Planeación Institucional |  |  | 5b |  |  |  |  | 2011-10-31 |  |  | Seguimiento cuatrimestral a la gestión con base en indicadores | 67 | Informe CARLOS
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 6b (90%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Desarrollo de Temáticas relativas al Modelo de operación procesos | 90
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 6c (75%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Elaboración y ejecución de PDI y PA | 100
|  | Planeación Institucional |  |  | 6d |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Elaboración del PAI bajo orientación estratégica | 100
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6f (30%) |  | 2011-10-30 | 1 |  | Decisiones de aprobación del SIG con todos sus componentes y productos | 30 | Listos para aprobación por el Comité Coordinador
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6g (30%) |  | 2011-10-30 | 1 |  | Decisiones de aprobación del SIG con todos sus componentes y productos | 30 | Listos para aprobación por el Comité Coordinador
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 6h (90%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Revisión mapa de procesos Institucional y adecuarlo a sus necesidades. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 6i (90%) |  |  |  | 2011-03-30 | 1 |  | Revisión mapa de procesos Institucional y adecuarlo a sus necesidades. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 6j (60%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Mecanismos de medición a los procesos. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 6k (90%) |  |  |  | 2011-06-30 | 1 |  | Replanteamiento del mapa de riesgos. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  | 6L |  |  |  |  | 2011-06-30 |  |  | Formulación del Plan de manejo de riesgos a los procesos universitarios. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 6m (50%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Monitoreo cuatrimestral a las acciones de manejo de riesgos. | 67
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 6n (59%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Verificación de la existencia de los puntos de control de cada procedimiento documentado. | 59
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 6o (67%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Seguimiento Cuatrimestral al PA. | 67
|  | Planeación Institucional |  |  | 6p |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Evaluación anual al SIG. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  | 6q |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Formulación PM por cada proceso. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 6r (67%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Seguimiento cuatrimestral al PM por procesos. | 67
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 7b (83%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Sesiones mensuales del Comité Operativo Calidad-MECI. | 83
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 21 (80%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Análisis y registros físicos y magnéticos de los proyectos del marco económico y financiero a mediano plazo, anteproyecto y proyecto de presupuesto anual. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 24 (70%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Documentación proyección rentas a percibir. | 100
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 26 (1%) |  | 2011-10-30 | 1 |  | Evaluación técnica a cada proyecto inscrito en el Banco de proyectos. | 100
|  | Planeación Institucional | [6 empty] | 47 (0%) | 2011-10-30 | 1 |  | Recolección, consolidación, análisis y verificación de la información destinada a la rendición de la cuenta. | 10
|  | Planeación Institucional |  |  | 2a PM anterior |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento al Sistema Administración del Riesgo. | 100
|  | Planeación Institucional |  |  | 2b PM anterior (100%) |  |  |  |  | 2011-10-30 |  | Reincidente | Seguimiento a las acciones del manejo de riesgo. | 67 | Informe Carlos
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 3 (10%)PM anterior |  | 2011-10-30 | 1 | Reincidente | Registros de Monitoreo Plan operativo y ajustes (en caso de haberlos). | 50
|  | Planeación Institucional |  |  | 5a PM anterior |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento al Sistema Administración del Riesgo | 100
|  | Planeación Institucional |  |  | 5b PM Anterior |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Plan de Contingencia | 100
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 7 (3%) PM Anterior |  | 2010-09-30 | 1 | Reincidente | Plan Operativo con Antividades consideradas presupuestalmente | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 8a (67%)PM Anterior |  |  | 2010-09-30 | 1 | Reincidente | Plan de Acción con metas | 67
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 8b (67%) PM Anterior |  |  | 2010-09-30 | 1 | Reincidente | Plan de Acción con metas
|  | Planeación Institucional |  |  | 1a PM Anterior |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Procedimientos revisados y ajustados (Gestión Financera). | 90
6 | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad
7 | Formación | Planeación de la Operación Académica | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Revisión del procedimiento de asignación de puntos con impacto salarial a los docentes y definición de puntos de control. | 100
|  | Planeación de la Operación Académica | [5 empty] | 48 (25%) |  | 2011-10-30 | 1 |  | Seguimiento semestral al cumplimiento de la labor académica. | 100
|  | Planeación de la Operación Académica |  |  |  |  | 49 (50%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Seguimiento al cumplimiento del calendario académico. | 90
8 |  | Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio
9 |  | Evaluación y Calidad
10 |  | Admisiones, Registro y Control Académico
11 |  | Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos
12 |  | Educación Abierta y Continua
13 | Interacción Social | Gestión Cultural
14 |  | Servicios Jurídicos y Conciliación a la Comunidad
15 |  | Servicios Asistenciales de Salud a la Comunidad
16 |  | Servicios de Laboratorios
17 |  | Apoyo Empresarial a la Comunidad
18 | Servicios Asistenciales a Servidores Universitarios | Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2 | 2 | 11 PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Contratos debidamente legalizados | 100
|  | Gestión Administrativa Unidad de Salud |  |  | 16 |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Contratos debidamente legalizados | 100
19 |  | Gestión Asistencial u Operativa
20 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | 8 | 8 | 14 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Aplicación a contratos de mecanismos de control a paz y salvos de aportesparafiscales por la interventoría
|  | Gestión Administrativa |  |  | 16 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Incorporar a los planes necesidades de bienes y servicios | 100
|  | Gestión Administrativa |  |  | 18 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Aplicación a contratos de mecanismos de control sobre pago de aportes a la seguridad social por los interventores. | 100
|  | Gestión Administrativa |  |  | 23 (100%) |  |  |  |  | 2011-12-30 |  |  | Documentación del Concepto. (1% unisalud) | 100
|  | Gestión Administrativa |  |  |  |  | 30 (50%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Revisión y ajustes trimestrales de los registro en Crédito y Cobranzas | 50
|  | Gestión Administrativa |  |  |  | 32 (97%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Iniciación del cobro de los recursos universitarios conforme al Acuerdo 053 de 2009 | 100
|  | Gestión Administrativa |  |  | 10a PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | OP debidamente legalizadas | 100
|  | Gestión Administrativa |  |  | 10b PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | OP legalizadas | 100
21 |  | Gestión Financiera | 11 | 11 | 6t |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral de información que se reporta a la División Financiera | 100
|  | Gestión Financiera |  |  | 22 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Verificación de registros mensuales de la Contabilidad presupuestal | 100
|  | Gestión Financiera |  |  | 25 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Revisión y verificación de los registros mensuales de la Contabilidad Presupuestal | 100
|  | Gestión Financiera |  |  | 28 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Presentación de Informes ajustadps al formato CHIP | 100
|  | Gestión Financiera |  |  | 29 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación mensuales y ajustes | 100 | Registros de ajuste en el Sistema Finanzas Plus
|  | Gestión Financiera |  |  | 31 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Verificación, revisión y ajuste de los registros de la subcuenta Prestación de Servicios, Administración de Proyectos | 97
|  | Gestión Financiera |  |  | 41 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Elaboración de notas de caracter específico | 100 | Reporte del CHIP formulario CGN 2005 003NE.
|  | Gestión Financiera |  |  | 42 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Elaboración semestral de Informes y ajustes. | 100 | Registros y notas de anulación en el Sistema Finanzas Plus.
|  | Gestión Financiera |  |  | 44 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento semestral de la subcuenta Avances y Anticipos. | 100 | Cuadros de resumen con saldos a 30 de Septiembre de 2011. Parametrización y depuración del Sistema Squid.
|  | Gestión Financiera |  |  | 45 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Aplicación del cronograma de cierre fiscal. | 100 | Circular del 16 de Noviembre de 2011 sobre cierre del año fiscal emitida por la Vicerrectoria Administrativa.
|  | Gestión Financiera |  |  | 46 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Aplicación de los instrumentos de control para asegurar la confiabilidad, sostenibilidad, razonabilidad de la información económica y social de la Universidad. | 100 | Actas de reunión entre los procesos Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Suministros, Arca, Gestión del Talento Humano. Resolución R-837 del 22 de Septiembre de 2011.
22 |  | Gestión de Bienes y Suministros | 8 | 8 | 33 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral de información con base en reportes. | 100
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  | 34 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral de información con base en reportes. Mantener la conciliación, entre las áreas involucradas, de la información de la cuenta Construcciones en Curso. | 100 | Acta de conciliación 0774 del 26 de Octubre de 2011
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  | 35 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral. Mantener la conciliación, entre las áreas involcradas, de la información de la cuenta Bienes Muebles en Bodega de la Universidad. | 100 | Acta de conciliación 5.4.1-1.56/1259
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  | 36 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Revisión y ajuste de los criterios de depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo. | 50
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  | 37 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Elaboración de informes anual, Revisar y ajustar los valores de la cuenta propiedad, planta y equipo. | 80
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  |  |  | 38 (50%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Conciliación semestral de información con base en reportes de la subcuenta cargos diferidos. | 50% | Oficio 5.2-92/2792 del 27 de Diciembre del 2011.
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  | 39 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral. Mantener la conciliación entre las áreas involucrados de la información de la subcuenta bienes entregados a terceros. | 100 | Acta de conciliación 5.4.1-1.56/1248
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  | 40 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral. Mantener la conciliación, entre las áreas involucradas, de la información de la subcuenta Bienes de Arte y Cultura. | 50
23 |  | Gestión de Infraestructura y Mantenimiento | 0 | 0
24 | Gestión del Talento Humano | Administración del Talento Humano | 5 | 5 |  | 6a (95%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Desarrollo de temáticas relativas a la ética universitaria en actividades de inducción y reinducción. | 95
|  | Administración del Talento Humano |  |  | 6e | [7 empty] | Formulación de programas de incentivos, programas de inducción, reinducción, entrenamiento y de bienestar social. | 100
|  | Administración del Talento Humano |  |  |  | 11 (70%) |  |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Monitoreo semestral a la Planta de Personal docente, y verificación del porcentaje conforme a Estatuto Profesoral | 100
|  | Administración del Talento Humano |  |  | 3 PM Anterior (3%) |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Realizar un diagnóstico para la formulación del Plan de Bienestar Social Laboral, e integración del Plan | 100
|  | Administración del Talento Humano |  |  | 9 PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Documento de trabajo y propuesta de Sistema de Cultura y Bienestar, que contemple al estudiante como uno de los objetivos del Bienestar Universitario. | 100
25 |  | Gestión de la Salud Ocupacional
26 | Gestión de Recursos Tecnológicos | Gestión de Recursos Tecnológicos
27 | Gestión Documental | Gestión Documental | 2 | 2 |  | 8 (80%) |  |  |  | 2011-02-28 | 1 | 1 | Aplicación de los criterios de organización del archivo de gestión de la vigencia 2010. | 82
|  | Gestión Documental |  |  | 1b PM anterior (0%) |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Elaboración de un Programa de Gestión Documental. | 100 | Lo presentò ya en enero de 2012.
28 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 6 | 6 |  | 12 (80%) |  |  |  | 2011-02-28 | 1 |  | Revisión a registros de contrato con base en instrumento de control. | 100
29 |  | Gestión Jurídica |  |  | 18 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Aplicación a contrato de mecanismos de control sobre pago de aportes a la Seguridad Social, por los interventores. | 100
|  | Gestión Jurídica |  |  |  | 13a (80%) |  |  |  | 2011-02-28 | 1 |  | Lista de chequeo a contrato diligenciada por el supervisor, con punto de control por la Oficina Jurídica. | 100
|  | Gestión Jurídica |  |  | 13b |  |  |  |  | 2011-02-28 |  |  | Lista de chequeo a contrato diligenciada por el supervisor, con punto de control por la Oficina Jurídica. | 50
|  | Gestión Jurídica |  |  | 14 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Aplicación a contratos de mecanismos de control a paz y salvos de aportes parafiscales, por la interventoría. | 100
|  | Gestión Jurídica |  |  | 43 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Contar con métodos de reconocido valor técnico para calcular la provisión para contingencias. | 100
30 | Servicios de Imprenta | Servicios de Imprenta
31 | Bienestar Estudiantil | Bienestar Estudiantil
32 | Gestión del Control | Gestión del Control | 2 | 2 | 7a |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Sesiones mensuales del Comité Directivo Meci-Calidad. | 83
|  | Gestión del Control |  |  |  |  | 9 (67%) |  |  | 2011-10-30 | 1 |  | Sesiones trimestrales de trabajo de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. | 67
|  | TOTAL | 82 | 87 | 47 | 15 | 14 | 10 | 1 |  | 40 | 6

## TABLA CONSOLIDADO
Subproceso | Cumplimiento al 100% | Cumplimiento 70%-100%) | Cumplimiento 50%-70%) | Cumplimiento -50%) | Cumplimiento 0% | Incumplidos | Reincidentes | Reincidentes con vencimiento | Total de actividades por subproceso
Comunicación Normativa Institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Planeación Institucional | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 4 | 39
Planeación de la Operación Académica | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Gestión Administrativa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8
Gestión Financiera | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Gestión de Bienes y Suministros | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
Administración del Talento Humano | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
Gestión Documental | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Gestión Jurídica | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6
Gestión del Control | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Total por porcentaje de cumplimiento | 47 | 15 | 14 | 10 | 1 | 40 | 6 | 5 | 87

## TABLA HALLAZGOS PROCESO
Item | Proceso | Subproceso | Nº Hallazgos
1 | Gestión Estrategica | Planeación Institucional | 34
5 | Gestión de la información y comunicación | Comunicación Normativa Institucional | 1
7 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 11
8 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | 8
9 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de Bienes y Suministros | 8
12 | Formación | Planeación de la Operación Académica | 3
18 | Gestión del Talento Humano | Administración del Talento Humano | 5
25 | Servicios Asistenciales a Servidores Universitarios | Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2
28 | Gestión Documental | Gestión Documental | 2
29 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 6
32 | Gestión del Control | Gestión del Control | 2
| Total |  | 82

## TABLA ACTIVIDADES PROCESOS
Subproceso | Nº de actividades de mejoramiento | N° de hallazgos
Comunicación Normativa Institucional | 1 | 1
Planeación Institucional | 39 | 34
Planeación de la Operación Académica | 3 | 3
Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2 | 2
Gestión Administrativa | 8 | 8
Gestión Financiera | 11 | 11
Gestión de Bienes y Suministros | 8 | 8
Administración del Talento Humano | 5 | 5
Gestión Documental | 2 | 2
Gestión Jurídica | 6 | 6
Gestión del Control | 2 | 2
TOTALES | 87 | 82

## TABLA CONSOLIDADO REINCIDENCIA
Subproceso | Actividades con Incumplimiento | Actividades Reincidentes Vencidas | Actividades Reincidentes
Planeación Institucional | 28 | 4 | 5
Gestión Documental | 2 | 1 | 1